

SUSITARIMAS Nr. 1
DĖL 2024-06-11 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. 241 „VR 3D edukacinio filmo scenarijaus ir techninės užduotis suformavimo paslaugos“ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

2024 m. rugsėjo mėn. 10 d.

Alytus

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 250135860, kurio registruota buveinė yra Vilniaus g. 31, 62112, Alytus, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aurimo Uldukio, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau – Pirkėjas), 

ir

UAB Asterman LT, juridinio asmens kodas 305815143, registruota buveinė Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Deivido Zaicevo, veikiančio pagal Įstatus (toliau – Tiekėjas),  


toliau kartu šiame susitarime Tiekėjas ir Pirkėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“, 


ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:


A. Šalys 2024-06-11 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 241 „VR 3D edukacinio filmo scenarijaus ir techninės užduotis suformavimo paslaugos“ (toliau - Sutartis).


B. Sutarties 2.1. punkte buvo numatyta, kad Bendras paslaugų teikimo terminas negali būti ilgesnis kaip iki 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo su galimybe šį terminą pratęsti vieną kartą 1 mėnesiui. 


C. Tiekėjas informavo, kad [nurodomos praneštos aplinkybės dėl kurių reikia pratęsti terminą]. 


ŠALYS SUSITARIA:


1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĘSIMAS


1.1.  Vadovaujantis Sutarties 2.1. punktu, pratęsti Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo terminą 1 mėnesio laikotarpiui, t. y. iki 2024-10-16.  

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS


2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.


3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.


3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.


3.3. Šis susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

	UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Juridinio asmens kodas 2501358601

Vilniaus g. 31, 62112 Alytus 

A. s. LT307300010129791336  

Swedbank, AB

LT307300010129791336 

„Swedbank” AB 

Tel.: +370 315 72842

El. Paštas: info@alytausratc.lt  

Direktorius

Aurimas Uldukis


	
	UAB Asterman LT

Juridinio asmens kodas 305815143

Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius
A. s. LT937189900049467825

Šiaulių bankas

Tel.: +37065209888

El. Paštas: asterman.lt@gmail.com

Direktorius

Deividas Zaicevas



	
	
	




Puslapis 1 iš 2

