SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 08 D. PIRKIMO

SUTARTIES NR. 41P-180-(4.11.MR/2023)/CPO263716 PAKEITIMO

2024 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 41P-204-(4.11.Mr)

Vilnius

Nacionalinė teismų administracija, juridinio asmens kodas 188724424, buveinės adresas L. Sapiegos g. 15, Vilnius, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Antano Jatkevičiaus, veikiančio pagal Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 6P-10-(1.1) „Dėl asmens, atsakingo už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projektų vykdymą ir finansų valdymą, skyrimo“ 2 punktą, (toliau – Užsakovas) ir

MB „Virmalda“, juridinio asmens kodas 134906131, buveinės adresas Draugystės g. 20, LT-51257, Kaunas, (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus,

toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis,

vadovaudamosi 2023 m. rugpjūčio 08 d. pirkimo sutarties Nr. 41P-180-(4.11.Mr/2023)/CPO263716 (toliau – Sutartis), kuria turi būti atlikti rangos darbai Vilniaus miesto apylinkės teisme 4.1, 4.2 papunkčiais ir atsižvelgdamos į Tiekėjo 2024 m. rugpjūčio 19 d. rašte Nr. SD5 49/24 nurodytas aplinkybes,

atsižvelgdamos į tai, kad Tiekėjas pagal Sutartį įsipareigojo atlikti Vilniaus miesto apylinkės teismo remonto darbus pagal parengtus projektus (aprašus): „Administracinės paskirties pastato (unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, paprastojo remonto aprašas“, „Administracinės paskirties pastato (unik. Nr. 4400- 0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, ketvirto aukšto dalies patalpų paprastojo remonto aprašas“, ir atsižvelgdamos į Tiekėjo rašte įvardintas nenumatytas aplinkybes, kad darbams atlikti reikalingas papildomas terminas, susitaria (toliau – Susitarimas):

- Darbų atlikimo terminą pratęsti iki 2024 m. rugpjūčio 26 d.;

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo abiejų Šalių įgaliotų atstovų originaliais arba teisės aktų reikalavimus atitinkančiais elektroniniais parašais dienos;

- Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

PRIDEDAMA:

- MB „Virmalda“ 2024 m. rugpjūčio 19 d. raštas Nr. SD5 49/24, 1 lapas.

| PASLAUGŲ GAVĖJAS Nacionalinė teismų administracija Juridinio asmens kodas 188724424 L. Sapiegos g. 15, LT-10312, Vilnius Tel. +370 5 268 5186 Elektroninis paštas: info@teismai.lt A. s. LT47 4040 0636 1000 0766 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Finansų įstaigos kodas 40400 Direktoriaus pavaduotojas __________________________ Antanas Jatkevičius | PASLAUGŲ TEIKĖJAS MB „Virmalda“ Juridinio asmens kodas 134906131 Draugystės g. 20, LT-51257, Kaunas Tel. +370 37452191 El. p. virmalda@virmalda.lt A. s. LT65 7044 0600 0314 5123 AB SEB bankas, kodas 70440 Direktorius ______________________________ Virginijus Rabačius |
| --- | --- |