RANGOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

| Vilnius | 2024 m. _____________ ___ d. |
| --- | --- |

Sutarties šalys:

užsakovas

| Pavadinimas | AB Vilniaus šilumos tinklai |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius |
| Adresas korespondencijai | Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 124135580 |
| PVM mokėtojo kodas | LT241355811 |
| Banko sąskaita | LT537044060001219501 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | 19118 |
| El. pašto adresas | info@chc.lt |

RANGOVAS

| Pavadinimas | UAB „Alduva“ |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Smolensko g. 5A, LT-03202 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 300086828 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001543418 |
| Banko sąskaita | LT547044060004701977 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | 852311344 |
| El. pašto adresas | alduva@alduva.lt |

Pagal Pirkimą:

| Pirkimo pavadinimas | ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ STATYBOS DARBAI. ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IKI DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ŽIRMŪNŲ G. 70D IR ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO ŽIRMŪNŲ G. 70E STATYBA |
| --- | --- |
| Pirkimo CVP IS Nr. | 734137 |

- SUTARTIES DALYKAS (Sutarties BD 4 skyrius)

  - Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (nebent šioje Sutartyje būtų nurodyta, kad atitinkamas medžiagas tiekia Užsakovas) atlikti Darbus Objekte ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Ši Sutartis sudaryta pasibaigus aukščiau nurodytam Pirkimui, kuriame Rangovo Pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju.

  - Darbai atliekami Objekte: Šilumos tiekimo tinklų iki daugiabučio gyvenamojo namo Žirmūnų g. 70D ir administracinės paskirties pastato Žirmūnų g. 70E.

- DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)

  - Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys yra nurodytos Techninėje specifikacijoje (įskaitant į Techninę specifikaciją įtrauktą parengtą Projekto dalį, t.y. Techninį projektą (jei taikoma) arba kitą Darbų projektinę dokumentaciją) ir bus detalizuotos Užsakovo patvirtintame Darbo projekte (jei jį numatoma rengti pagal Sutarties nuostatas).

  - Užsakovas yra pasirinkęs fiksuotos kainos kainodaros būdą.

  - Fiksuota Darbų kaina – 63.870,00 EUR (šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų  00 ct), plius taikytinas PVM, kuris sudaro 13.412,70 EUR (trylika tūkstančių keturi šimtai dvylika eurų 70 ct), viso (su PVM) 77.282,70 EUR (septyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt du eurai 70 ct).

- DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (Sutarties BD 6 skyrius)

  - Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

- PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 8 skyrius)

  - Į Rangovo pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtį patenka Darbo projekto parengimas ir suderinimas, kaip tai aptarta Sutarties BD: TAIP.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA (Sutarties BD 9 skyrius)

  - Netaikoma.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)

  - Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po Sutarties įsigaliojimo.

  - Galutinio perdavimo akto pasirašymo data 2025-03-30.

  - Atlikti Darbai Užsakovo priimami tik užbaigus visus Darbus.

- MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)

  - Užsakovas Rangovo išrašytą ir pateiktą Sąskaitą apmoka per Sutarties BD numatytą 30 kalendorinių dienų terminą.

  - Taikomas Užsakovo Rangovui už atliktus Darbus dalies mokėtinų sumų sulaikymas: NE.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS (Sutarties BD 16 skyrius)

  - Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Sutarties įvykdymo užtikrinimą:

    - forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas;

    - užtikrinimo suma - 5 % nuo faktinės galutinės visų Darbų kainos - 3.193,50 EUR;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 5 (penkių) dienų po Sutarties pasirašymo.

  - Darbo projekto rengėjo (kaip projektuotojo) civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažiau 43.400,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui.

  - Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažiau 43.400,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

  - Ši Sutartis įsigalioja kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

  - Sutartis galioja kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

- SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

  - Dalis Darbų atliekami ne šildymo sezono metu, o dalis Darbų gali būti atliekami ir šildymo sezono metu, taip kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje.

- PAKEIČIAMOS SUTARTIES BD SĄLYGOS

11.1. Sutarties BD 10.1. punktas pakoreguojamas, išdėstomas taip: „Rangovas Darbus pradeda vykdyti Sutarties SD nurodytu metu. Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties pasirašymo Rangovas, vadovaudamasis Pirkimo sąlygose (įskaitant Techninę specifikaciją) nurodytais Užsakovo reikalaujamais Darbų (įskaitant atitinkamas jų dalis) atlikimo terminais, parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui detalų Darbų vykdymo grafiką. Toks Užsakovo raštu (tame tarpe el. paštu) patvirtintas Darbų vykdymo grafikas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys juo vadovaujasi.”

- PRIEDAI

  - Prie šios Sutarties SD pridedami žemiau nurodyti priedai, kurie sudaro neatskiriamą Sutarties dalį (kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno priedo egzempliorių

    - Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1 lapas (konfidenciali informacija);

    - Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija su priedais.

    - Priedas Nr. 3 – Pasiūlymas.

    - Priedas Nr. 4 – Darbų perdavimo akto forma.

    - Priedas Nr. 5 – Trišalės atsiskaitymo sutarties forma.

    - Priedas Nr. 6 - Užsakovo lokalinių teisės aktų, su kuriais privalo susipažinti Rangovas, dirbdamas pagal šią Sutartį, sąrašas.

    - Priedas Nr. 7 - Susitarimas Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais lapai.

    - Priedas Nr. 8 – Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pridedamas po sutarties pasirašymo).

- ŠALIŲ PARAŠAI

| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| --- | --- |
| AB Vilniaus šilumos tinklai | UAB „Alduva“ |

Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

- PRANEŠIMAI (Sutarties BD 19.5 punktas)

  - Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - adresas - Spaudos g. 6, Vilnius, elektroninis paštas – info@.chc.lt.

  - Tiekėjo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Smolensko g. 5A, LT-03202 Vilnius, elektroninis paštas - alduva@alduva.lt .

- KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 19.6 punktas)

  - Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Tinklo planavimo ir plėtros komandos projektų vadovas

  - Tiekėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Direktorius

  - Už Sutarties paviešinimą atsakingas Tiekimo grandinės komandos projektų koordinatorė