SPORTO PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO, J. BASANAVIČIAUS G. 3, ROKIŠKIS, REKONSTRAVIMO DARBŲ Techninė specifikacija

Numatoma rekonstruoti stadioną, esantį J. Basanavičiau g. 3, Rokiškyje. Darbai bus atliekami pagal gaunamą finansavimą. Dėl nepakankamo finansavimo Užsakovas pasilieka teisę mažinti sutarties kainą atsisakant projekte numatytų dalies darbų.

Techninę specifikaciją sudaro techninis projektas ir techninė užduotis.

Planuojami darbai:

Tvarkoma teritorija apie 14000 kv. m. Esamų bėgimo takų rekonstravimas, futbolo aikštės prailginimas. Tribūnos žiūrovams įrengimas – 200 vietų (dėl įrengimo vietos derinti su statinio naudotoju);

4 bėgimo takų įrengimas, šuolio į tolį sektoriaus įrengimas, krepšinio ir tinklinio aikštelės su įranga, disko ir iečių metimo zonos, treniruočių zonos įrengimas.

Ant trinkelių statomas lengvų konstrukcijų modulinis persirengimo patalpų pastatas ir ŽN pritaikytas modulinis WC persirengimo pastatas.

Įrengiama futbolo aikštė su specialia veja skirta futbolo aikštėms.

Įrengiama 9 vietų automobilių parkavimo aikštelė ir 1 vieta pritaikyta ŽN.

Įrengiamos lauko vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų sistemos.

Stadionui numatomas įrengti apšvietimas. Įsigyti lauko sporto įrangą.

Darbų kiekių žiniaraščiai yra orientacinio pobūdžio ir gali nesutapti su techniniame projekte pateiktais kiekiais, medžiagomis ar mazgais, tokiu atveju vadovautis reikia techniniu projektu.

Geodezinės nuotraukos parengimas:

Atlikus rangos darbus statybos darbų užbaigimo dokumento gavimui rengiama geodezinė nuotrauka.

Kadastrinės bylos atnaujinimo paslaugos:

Atlikus rangos darbus atnaujinama kadastrinė byla.

Rangovas viso sutarties vykdymo laikotarpiu įsipareigoja vykdyti stadiono teritorijos apsaugą.

Rangovas pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpiu privalo apsidrausti statybos darbų draudimu.

- Darbai turi būti atlikti vadovaujantis UAB „Panevėžio miestprojektas“ techniniu projektu „Sporto paskirties inžinerinio statinio J. Basanavičiau g. 3, Rokiškis, rekonstravimo projektas“, Nr. P/6947, (toliau – Techninis projektas).

- Techniniame projekte nurodytos medžiagos gali būti lygiavertės (analogiškos). Techninio projekto specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose galimai nurodyti medžiagų/įrangų gamintojai ar prekės ženklai yra tik informacinio pobūdžio – tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

- Darbų atlikimo terminas - 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, ne dėl tiekėjo kaltės, Perkančiajai organizacijai sutikus, Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui. Darbai bus pradedami kai bus gautas finansavimas.

Darbų atlikimo termino pratęsimo aplinkybės:

- trečiųjų šalių įtaka;

- sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

- bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

- fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

- bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

- kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu, Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Techninė užduotis

Įgyvendinant rangos sutartį, Rangovas turės:

1. Atlikti rangos darbus pagal techninį projektą.

2. Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų reikalavimais:

- atlikti pastato ir statinių kadastrinius matavimus, paruošiant nekilnojamųjų turto kadastro objektų bylas, pateikiant  popierinę bylą ir CD.

- parengti ir pateikti į IS „Infostatyba“ visą išpildomąją – vykdomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti statybos užbaigimo procedūras ir pagal įgaliojimą atlikti statybos užbaigimo procedūras;

Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas sutarties vykdymo išlaidas (tarp jų išlaidas nurodytas šioje Techninėje užduotyje). Faktinių kiekių, gautų vykdant brėžiniuose, žiniaraščiuose ir specifikacijose aprašytus darbus, svyravimų (neatitikimų) riziką prisiima Rangovas, jeigu faktinė pirkimo dokumentuose nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 procentų nuo pradinės sutarties vertės.

Statinio statybos metu susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos antriniam panaudojimui arba utilizavimui laikantis nustatytos tvarkos.

Atlikęs darbus, Rangovas priduoda Užsakovui teritoriją, savo lėšomis atstato pažeistas dangas, želdynus ir pan.

_______________________