STATYBOS RANGOS SUTARTIS

2024 m. liepos 15   d.   Nr. 77-VP-4939

Vilnius

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS | Miško kelio tiesimo (statybos), rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbai |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA | 2024-07-15 | SUTARTIES NR. | 77-VP-4939 |
| - ŠALYS: |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) | - Pavadinimas | Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 132340880 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | LT323408811 |  |
|  | - Banko sąskaita | LT38 7300 0101 5381 2980 |  |
|  | - Adresas | Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A-9, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. +370 5 273 4021 El. p. info@vmu.lt |  |
|  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  |
|  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą |  |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) | - Pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė „Altitudė ranga“ |  |
|  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 305024467 |  |
|  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  | - PVM mokėtojo kodas | LT100012187010 |  |
|  | - Banko sąskaita | LT50 4010 0510 0471 7576 |  |
|  | - Adresas | Aukštadvario g. 56, 21126 Trakai |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. +370 528 55509, +370 528 55290 El. p. info@altitude.lt |  |
|  | - Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.) |  |  |
|  | - Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.) |  |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |
| - Projektuotojas | - Pavadinimas | UAB „Plentprojektas“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 300715445 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Gedimino pr. 41-1, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. +370 526 17581 El. p. bendras@plentprojektas.lt |  |
|  | - Statinio projekto vadovas |  |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas | - Pavadinimas | UAB „Plentprojektas“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 300715445 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Gedimino pr. 41-1, Vilnius |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. +370 526 17581 El. p. bendras@plentprojektas.lt |  |
|  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas |  |  |
| - Techninės priežiūros rangovas | - Pavadinimas | MB „Notavit“ |  |
|  | - Juridinio asmens kodas | 306150401 |  |
|  | - Faktinės buveinės adresas | Dumšiškių g. 10, 60137 Raseiniai |  |
|  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai |  |  |
|  | - Techninis prižiūrėtojas |  |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  | Trakų regioninio padalinio Palomenės g–jos kv. Nr. 131; 128; 129 (buv. Būdos g–jos kv. Nr. 98-66) miško kelio rekonstravimas |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  | Netaikoma (Rangovas atlieka Darbus pagal pateiktą techninį darbo projektą) |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  | Netaikoma |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė (1.1.25, 15.1.2 p.) |  | 402 126,31 Eur (keturi šimtai du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt šeši eurai, 31 ct) be PVM; PVM 21 proc. – 84 446,53 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 53 ct); 486 572,84 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt du eurai, 84 ct) su PVM. |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  | ☒ – fiksuoto įkainio |  |
| - Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.) |  | nėra ribojamas peržiūros dažnumas |  |
| - AVANSAS: |  | Netaikoma |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.) |  | Netaikoma |  |
| - TERMINAI (11 p.): |  |  |  |
| - Grafiko pateikimo terminas (11.1.2 p.) |  | 5 (penkios) darbo dienos nuo sutarties įsigaliojimo dienos kaip nurodyta sutarties Specialiųjų sąlygų 2 priede „Miško kelio tiesimo (statybos), rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbų techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) |  |
| - Darbų terminai |  | Terminai nurodyti Techninėje specifikacijoje |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  | 5 metai |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  | 20 metų |  |
| - DRAUDIMAS |  | Netaikoma |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  | 1 000,00 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  | 10 proc. nuo neatliktų darbų sumos Eur be PVM |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Subrangovai) |  | 1 000,00 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  | 1 000,00 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  | 1 000,00 (vienas tūkstantis) Eur už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  | 100,00 (vienas šimtas) Eur už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  | 0,03 proc. nuo neatliktų darbų sumos (Eur be PVM) už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  | 0,03 proc. nuo nesumokėtos sumos (Eur be PVM) už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  | 1 000,00 (vienas tūkstantis) Eur |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  | 20 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  | Netaikoma |  |
| - SUTARTIES GALIOJIMAS: |  |  |  |
| - Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Statybos rangos sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Statybos rangos sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Statybos rangos sutartis galioja iki abipusio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Statybos rangos sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau nei 12 (dvylika) mėnesių nuo Statybos rangos sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  |
| - Priedas Nr. 1 | Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos; |  |  |
| - Priedas Nr. 2 | Techninė specifikacija; |  |  |
| - Priedas Nr. 3 | Statinio projektas; |  |  |
| - Priedas Nr. 4 | Darbų kainų žiniaraštis; |  |  |
| - Priedas Nr. 5 | Rangovo pasiūlymas prie Statybos rangos sutarties atskirai nepridedamas, originalas saugomas CVP IS |  |  |
| - Priedas Nr. 6 | Netaikoma |  |  |
| - Priedas Nr. 7 | Subrangovų sąrašo forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 8 | Specialistų sąrašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 9 | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 10 | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 11 | Atliktų darbų akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 12 | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 13 | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 14 | Susitarimo forma. |  |  |

- ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Užsakovas Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija | Rangovas Uždaroji akcinė bendrovė „Altitudė ranga“ |
| --- | --- |
| Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius AB SEB bankas A.s. LT84 7044 0600 0812 3597 Tel. +370 5 273 4021 El. p.: info@vmu.lt. | Įmonės kodas 305024467 PVM kodas LT100012187010 Aukštadvario g. 56, 21126 Trakai AB Luminor bankas A.s. LT97 7300 0100 9354 8893 Tel. +370 528 55509, +370 528 55290 El.p. info@altitude.lt |