**110/35/10 kV Sedos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(pasirinktinai procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* |
| I etapas | Gautas statybą leidžiantis (-ys) dokumentas (-ai). | Per 10 mėn. | 0,03 % |
| II etapas | Pilna apimti įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija). | Per 30 mėn. | 0,03 % |
| III etapas | Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | Per 32 mėn. | 250 (EUR be PVM pagal bendrųjų sąlygų 9.4.6. punkto g) papunkčio reikalavimą) |