Versija Nr. 2, sudarymo data 2024-10-23, įsigalioja nuo pasirašymo

STATYBOS RANGOS SUTARTIS

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| SUTARTIES PAVADINIMAS |  | Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7, Klaipėda rekonstravimo darbai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTARTIES DATA |  | 2022-12-05 |  | SUTARTIES NR. | RN22-06 |
| - ŠALYS: |  |  |  |  |  |
| - Užsakovas (1.1.48 p.) |  |  | - Pavadinimas | Lietuvos jūrų muziejus |  |
|  |  |  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  |  |  | - Juridinio asmens kodas | 190464695 |  |
|  |  |  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  |  |  | - PVM mokėtojo kodas | LT904646917 |  |
|  |  |  | - Banko sąskaita | LT327300010002330584 |  |
|  |  |  | - Faktinės buveinės adresas | Smiltynės g. 3, LT93100 Klaipėda |  |
|  |  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. 8 46 490740 El. pašto adresas ljm@muziejus.lt |  |
|  |  |  | - Užsakovo vadovas | Olga Žalienė |  |
|  |  |  | - Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1 p.) | Justina Liubinskienė Mob. tel. Nr. +370659 76032 El. pašto adresas j.liubinskiene@muziejus.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
|  |  |  | - Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą | Vyresnysis specialistas Valentinas Gvozdevas |  |
| - Rangovas (1.1.28 p.) |  |  | - Pavadinimas | UAB Takska |  |
|  |  |  | - Steigimo šalis | Lietuvos Respublika |  |
|  |  |  | - Juridinio asmens kodas | 154313569 |  |
|  |  |  | - Juridinių asmenų registras | Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras |  |
|  |  |  | - PVM mokėtojo kodas | LT543135610 |  |
|  |  |  | - Banko sąskaita | LT547300010154557817 |  |
|  |  |  | - Faktinės buveinės adresas | Naujojo sodo g. 1-242, Klaipėda |  |
|  |  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. +37064528428 nanska@nanska.se |  |
|  |  |  | - Rangovo vadovas | Simonas Mikelis info@nanska.lt |  |
|  |  |  | - Rangovo atstovas (4.2.1 p.) | Sigitas Ramanauskas +37064528428 nanska@nanska.se ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus |  |
| - TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): |  |  |  |  |  |
| - Projektuotojas |  |  | - Pavadinimas | UAB „Archko“ |  |
|  |  |  | - Juridinio asmens kodas | 302439337 |  |
|  |  |  | - Faktinės buveinės adresas | Sukilėlių g. 16-6, Klaipėda |  |
|  |  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. +370 686 06110 El. pašto adresas stanislovas@archko.lt |  |
|  |  |  | - Projekto vadovas | Stanislovas Lukšas Tel. Nr. +370 686 06110 El. pašto adresas stanislovas@archko.lt |  |
| - Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas |  |  | - Pavadinimas | UAB „Archko“ |  |
|  |  |  | - Juridinio asmens kodas | 302439337 |  |
|  |  |  | - Faktinės buveinės adresas | Sukilėlių g. 16-6, Klaipėda |  |
|  |  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Tel. Nr. +370 686 06110 El. pašto adresas stanislovas@archko.lt |  |
|  |  |  | - Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas | Stanislovas Lukšas Tel. Nr. +370 686 06110 El. pašto adresas stanislovas@archko.lt |  |
| - Techninės priežiūros rangovas |  |  | - Pavadinimas | UAB „Mickoma“ |  |
|  |  |  | - Juridinio asmens kodas | 301602564 |  |
|  |  |  | - Faktinės buveinės adresas | Paryžiaus Komūnos 16-4, Klaipėda |  |
|  |  |  | - Duomenys korespondencijai ir komunikacijai | Mob. tel. Nr. +370 678 82482 El. pašto adresas al.mickus@gmail.com |  |
|  |  |  | - Techninis prižiūrėtojas | Algirdas Mickus Mob. tel. Nr. +370678 82482 El. pašto adresas al.mickus@gmail.com |  |
| - DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.): |  |  |  |  |  |
| - Objektas |  |  | - Pavadinimas | Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7, Klaipėda rekonstravimo darbai |  |
|  |  |  | - Adresas | Smiltynės g. 7 Klaipėda |  |
|  |  |  | - Unikalus Nr. | Duomenys nurodyti Statinio projekte. |  |
| - Žemės sklypas |  |  | - Pavadinimas | Duomenys nurodyti Statinio projekte. |  |
|  |  |  | - Adresas | Duomenys nurodyti Statinio projekte. |  |
|  |  |  | - Unikalus Nr. | Duomenys nurodyti Statinio projekte. |  |
| - DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.) |  |  |  | ☒ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas |  |
| - DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.) |  |  |  | 2020-07-23 |  |
| - DARBO LAIKAS (6.4.20 p.) |  |  |  | Neribojama |  |
| - KAINA: |  |  |  |  |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25 p.) |  |  |  | 1330548,63 |  |
| - Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25 p.) |  |  |  | 1099626,80 |  |
| - Pelnas, procentais (1.1.21 p.) |  |  |  | Ne daugiau kaip 5 procentai |  |
| - Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.) |  |  |  | ☐ – fiksuoto įkainio ☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra ☐ – fiksuotos kainos ☒ – fiksuotos kainos su peržiūra |  |
| - Įrenginiai ir Statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristačius |  |  |  | Netaikoma |  |
| - AVANSAS: |  |  |  |  |  |
| - Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.) |  |  |  | 30 % |  |
| - Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.) |  |  |  | 50 % |  |
| - SULAIKOMA SUMA (1.1.41 p.) |  |  |  | 5 % nuo ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Projekto veiksmų vertės (be PVM), nurodytos Pažymoje apie atliktų darbų vertę |  |
| - TERMINAI: |  |  |  |  |  |
| - Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.) |  |  |  | 24 mėn. ir 63 kalendorinės dienos |  |
| - Terminas pateikti Grafiką (1.1.14 p., 11.1.2.) |  |  |  | Per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo ir po to kai Užsakovas perduos Rangovui statybą leidžiantį dokumentą |  |
| - Terminas pateikti Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį |  |  |  | Per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo ir po to kai Užsakovas perduos Rangovui statybą leidžiantį dokumentą |  |
| - GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.): |  |  |  |  |  |
| - Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau) |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 5 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas |  |
| - Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.) |  |  |  | 10 metų |  |
| - Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams |  |  |  | 20 metų |  |
| - Įrenginio Garantinis terminas |  |  |  | Ilgiausias iš šių terminų: - 2 metai; - Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; - Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; - Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas |  |
| - DRAUDIMAS: |  |  |  |  |  |
| - Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas (14.2.3-14.2.4 p.) |  |  | - Draudimo suma | 43400 EUR |  |
|  |  |  | - Besąlyginė išskaita | 500 EUR |  |
| - Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.) |  |  | - Statybos darbų draudimo suma | 1330549,00 |  |
|  |  |  | - Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita | 500 EUR |  |
|  |  |  | - Civilinės atsakomybės draudimo suma | 43400 EUR |  |
|  |  |  | - Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita | 500 EUR |  |
| - ATSAKOMYBĖ: |  |  |  |  |  |
| - Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai) |  |  |  | 3000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų) |  |  |  | 10000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutartį vykdantys asmenys) |  |  |  | 3000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisėtas statybvietės naudojimas) |  |  |  | 1000 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 7.2.10 p. (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai) |  |  |  | Netaikoma |  |
| - Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus) |  |  |  | 400 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką) |  |  |  | 400 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas) |  |  |  | 400 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| - Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p. |  |  |  | 0,04 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną |  |
| - Bauda pagal 17.5 p. (konfidenciali informacija) |  |  |  | 300 EUR už kiekvieną atvejį |  |
| - Bauda pagal 26.4.3 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį) |  |  |  | 300 EUR už kiekvieną uždelstą dieną |  |
| - Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.) |  |  |  | netaikoma |  |
| - KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI: |  |  |  |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.) |  |  | ☒ – banko garantija arba ☒ – draudimo bendrovės laidavimo draudimas |  |  |
| - Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.) |  |  | 5 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė |  |  |
| - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.) |  |  | Ne mažiau 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM) |  |  |
| - PRIEDAI: |  |  |  | [nekeisti priedų sąrašo – jeigu priedas nepridedamas, prirašyti pastabą „Netaikoma“; papildomus priedus įrašyti į naujas eilutes] |  |
| - Priedas Nr. 1 |  |  | Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); |  |  |
| - Priedas Nr. 2 |  |  | Techninė užduotis; |  |  |
| - Priedas Nr. 3 |  |  | Statinio projektas ( Muziejaus pastato Smiltynės g. 7, Klaipėdoje rekonstravimo projektas, Nr. A/113, 2021 m.) |  |  |
| - Priedas Nr. 4 |  |  | Darbų kainų žiniaraštis - netaikoma; |  |  |
| - Priedas Nr. 5 |  |  | Rangovo pasiūlymas; |  |  |
| - Priedas Nr. 6 |  |  | Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; |  |  |
| - Priedas Nr. 7 |  |  | Subrangovų sąrašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 8 |  |  | Specialistų sąrašas; |  |  |
| - Priedas Nr. 9 |  |  | Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma |  |  |
| - Priedas Nr. 10 |  |  | Darbų perdavimo-priėmimo akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 11 |  |  | Atliktų darbų akto forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 12 |  |  | Pažymos apie atliktų darbų vertę forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 13 |  |  | Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; |  |  |
| - Priedas Nr. 14 |  |  | Susitarimo forma. |  |  |
| - NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS: |  |  |  |  |  |
| - BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos): |  |  |  |  |  |
| Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai: |  |  |  |  |  |
| - Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. - Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. - Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“. - Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas. - Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija. |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir kai Užsakovas perduos Rangovui statybą leidžiantį dokumentą arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti Darbų vykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų. |  |  |  |  |
| 11.5.9. | Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 26.4 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“. |  |  |  |  |
| 15.4.1. | Išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis buvo pateiktas kartu su Rangovo pasiūlymu, Rangovas privalo per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir kai Užsakovas perduos Rangovui statybą leidžiantį dokumentą arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą pateikti Užsakovui Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti Rangovo pasiūlyme nurodytą Pradinės sutarties vertę |  |  |  |  |
| 15.4.1.1. | Tiesiogines Išlaidas: (a) išlaidas Darbams, išskiriant – darbo užmokesčio dydžius, Statybos produktų ir Įrenginių kainas, mechanizmų kainas, ir (b) statybvietės išlaidas; |  |  |  |  |
| 15.5.8. | Pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. |  |  |  |  |
| 16.1.2. | Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso. Rangovas per 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir kai Užsakovas perduos Rangovui statybą leidžiantį dokumentą privalo kreiptis į Užsakovą su prašymu išmokėti ne mažiau kaip 15 procentų avansą. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas: |  |  |  |  |
| 16.1.3. | Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) per 20 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitokį terminą po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį visas 16.1.2. punkte nustatytas sąlygas. |  |  |  |  |

Šalių atstovų parašai:

Užsakovas:                                                                                            Rangovas: