PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. VASARIO 29 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. (9.27Mr)D1-129

2024 m. d. Nr.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės (toliau – Užsakovas), veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus,
ir
UAB „Progresyvūs projektai“, atstovaujama direktorės Danutės Zubavičienės (toliau – Tiekėjas) veikiančio pagal įstatus,
toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Tiekėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

# ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. Šalys pagal CPO pirkimą Nr. CPO288253 2024-02-29 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27Mr)D1-129 ir 2024-10-15 papildomą susitarimą Nr. D1-714(9.27 Mr)(toliau –Sutartis).
2. Sutarties 4.1. punkte numatyti visi su paslaugų teikimu numatyti terminai, kur 4.1.3. papunktyje techninio projekto parengimo terminas – ne ilgiau kaip 40 k.d.;
3. Po 2024-10-15 papildomo susitarimo Nr. D1-714(9.27 Mr) 4.1.3. papunktyje techninio projekto parengimo terminas buvo pratęstas iki 61 k.d.
4. Tiekėjas 2024-10-24 prašymu Nr. R1-5192 nurodė, kad dėl padidėjusios projekto apimties yra poreikis pratęsti Gyvenamosios paskirties pastato, esančio adresu Statybininkų g. 4, Prienai kapitalinis remontas dalies patalpų paskirtį keičiant į gyvenamąją (butų) techninio projekto parengimo terminą 30 k. d., nekeičiant kitų paslaugų atlikimo terminų.
5. Pagal Sutarties 4.4 punktą Paslaugų suteikimo terminai, numatyti Pirkimo sutarties 4.1. punkte, raštišku Šalių sutarimu gali būti pratęsiami ir (ar) paslaugų teikimas stabdomas esant ne nuo Tiekėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti teikiamos paslaugos, terminui, kol išnyks šios aplinkybės.
# ŠALYS SUSITARIA:

# SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Vadovaujantis 2024-10-24 prašymu Nr. R1-5192 pratęsti Sutarties 4.1.3. papunktyje numatytų paslaugų Gyvenamosios paskirties pastato, esančio adresu Statybininkų g. 4, Prienai kapitalinis remontas dalies patalpų paskirtį keičiant į gyvenamąją (butų) techninio projekto parengimo terminą 30 k. d. t. y. nuo 61 k. d. iki 91 k. d.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

# SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
  1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. (319) 61124.

4. SUSITARIMO PRIEDAI
  4.1. UAB „Progresyvūs projektai“ 2024-10-24 prašymas Nr. R1-5192, 1 lapas.

UŽSAKOVAS / Prienų rajono savivaldybės administracija / Kodas 288742590 / Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai / A.s. Nr. LT087300010076935559 / tel.: +370 319 61 103 / el. paštas: administracija@prienai.lt	RANGOVAS / UAB „Progresyvūs projektai“ / Kodas 300045183 / J. Zauerveino g. Nr.5-7, LT92122 Klaipėda / A.s. Nr. LT 247044060004300064 / tel.: +370 615 11 995 / el. paštas: info@pprojektai.lt
Administracijos direktorė / Jūratė Mickevičienė / A.V.	Direktorė / Danutė Zubavičienė / A.V.