**SUSITARIMAS Nr. 1 DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

**PRIE SUTARTIES NR. S-1175**

2024-11-14

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**UAB „YIT Lietuva“,** atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2023-10-17 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1175 (toliau – **Sutartis**), projekte „Krašto kelio Nr. 141 Kaunas – Jurbarkas – Šilutė – Klaipėda ruožas nuo 191,684 km iki 195,40 km kapitalinis remontas“;
2. Sutarties pagrindu Rangovas UAB „YIT Lietuva“ įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą techninį darbo projektą atlikti paruošiamuosius rangos darbus, atlikti numatytus statybos darbus, perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją bei parengti deklaraciją apie statybos užbaigimą (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Sutarties vykdymo metu buvo nustatytos faktinės aplinkybės: visame objekte nužymėjus esamus ryšių kabelius, paaiškėjo, kad faktinė jų padėtis neatitinka nurodytos topografinėje nuotraukoje. Didžioji dalis esamų ryšių kabelių yra už kelio sklypo ribos. Pradėjus melioracijos įrengimo darbus, buvo pastebėta, kad esami melioracijos tinklai yra neveikiantys (Pk1924+30 abi pusės, Pk1928+60 abi pusės, Pk1932+20 abi pusės) ir ruože nuo Pk1934+70 iki Pk1952+20 visai jų nėra. Veikiantys melioracijos tinklai yra tik Pk1918+20 k.p., Pk1952+45 d.p. ir Pk1954+00 d.p. Taip pat pastebėta, kad drėgnuoju metų periodu vyrauja aukšti gruntiniai vandenys ir 2023-10-17 buvo sudaryta komisija dėl medžių kirtimui leidimo išdavimo. Komisijos metu nutarta išsaugoti tris projekte numatytus šalinti medžius (du ąžuolai ties Pk1927+30 d.p., pušis ties Pk1926+60 d.p., dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (patvirtintas Darbų pakeitimo akte Nr. 1, **Priede Nr. 10.1** ), kurių kaina sudaro **111085,99** **Eur be PVM**;
4. Sutarties vykdymo metu buvo nustatytos faktinės aplinkybės: visame objekte nužymėjus esamus ryšių kabelius, paaiškėjo, kad faktinė jų padėtis neatitinka nurodytos topografinėje nuotraukoje. Didžioji dalis esamų ryšių kabelių yra už kelio sklypo ribos. Pradėjus melioracijos įrengimo darbus, buvo pastebėta, kad esami melioracijos tinklai yra neveikiantys (Pk1924+30 abi pusės, Pk1928+60 abi pusės, Pk1932+20 abi pusės) ir ruože nuo Pk1934+70 iki Pk1952+20 visai jų nėra. Veikiantys melioracijos tinklai yra tik Pk1918+20 k.p., Pk1952+45 d.p. ir Pk1954+00 d.p. Taip pat pastebėta, kad drėgnuoju metų periodu vyrauja aukšti gruntiniai vandenys ir 2023-10-17 buvo sudaryta komisija dėl medžių kirtimui leidimo išdavimo. Komisijos metu nutarta išsaugoti tris projekte numatytus šalinti medžius (du ąžuolai ties Pk1927+30 d.p., pušis ties Pk1926+60 d.p., dėl ko atsirado poreikis neatliekamiems/ atsisakomiems darbams (patvirtintas Darbų pakeitimo akte Nr. 1, **Priede Nr. 10.1**), kurių vertė sudaro **235215,73 Eur be PVM**;
5. Vadovaudamosi Sutarties XII skyriumi „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“, Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties nuostatomis bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 134 414,05 Eur (vienas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiolika eurų 05 ct).
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 111 085,99 Eur (vienas šimtas vienuolika tūkstančių aštuoniasdešimt penki eurai 99 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 23 328,06 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai trys šimtai dvidešimt aštuoni eurai 06 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
   1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 284 611,03 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai vienuolika eurų 03 ct).
   2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 235 215,73 Eur (du šimtai trisdešimt penki tūkstančiai du šimtai penkiolika eurų 73 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 49 395,30 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt penki eurai 30 ct).
3. Šalys susitaria dėl bendros keičiamos darbų vertės (kainos):
   1. viso papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) su PVM yra 150 196,99 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai 99 ct).
   2. papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) be PVM yra 124 129,74 Eur (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt devyni eurai 74 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 26 067,25 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai šešiasdešimt septyni eurai 25 ct).
4. Šalys, atsižvelgusios į papildomą susitarimą prie Sutarties dėl papildomų ir neatliekamų darbų, susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

„12. Sutarties kaina yra 4 694 643,01 (keturi milijonai šeši šimtai devyniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai 01 ct) eurų su PVM. Sutarties kaina be PVM yra 3 879 870,26 EUR (trys milijonai aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 26 ct), 21 proc. PVM yra 814 772,75 (aštuoni šimtai keturiolika tūkstančių septyni šimtai septyniasdešimt du eurai 75 ct) EUR.“

1. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atlikimo terminas.
2. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
3. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
5. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
6. Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 1

|  |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **UAB „YIT Lietuva“**  Karaliaus Mindaugo per. 35 LT-44307 Kaunas  Įmonės kodas 133556411  PVM kodas LT335564113  El. p. info@yit.lt  A.s. Nr. LT682150051000084994  OP CORPORATE BANK PLC Lietuvos filialas  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |