## Susisiekimo dalis Papil.darbai
Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Parko ir Ateities g., Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav. kapitalinio remonto projektas
Bendroji. Susisiekimo. Miesto gatvių dalis. Papildomai vykdomi darbai
Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, € | Viso kiekio kaina be PVM, € | Nuoroda į TS | 11 mėn.
2. | Žemės darbai |  |  |  |  | TS 06
2.1. | Grunto kasimas | m3 | 113.9 | 2.48 | 282.47 |  | 113.9 | 282.47
2.2. | Iškasto grunto transportavimas 10 km atstumu | m3 | 113.9 | 4.26 | 485.21 |  | 113.9 | 485.21
2.3. | Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuotu būdu | m3 | 76.9 | 0.71 | 54.6 |  | 76.9 | 54.6
2.4. | Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu | m3 | 8.5 | 1.99 | 16.92 |  | 8.5 | 16.92
2.5. | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 256.3 | 0.2 | 51.26 |  | 256.3 | 51.26
2.6. | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | m2 | 28.5 | 0.78 | 22.23 |  | 28.5 | 22.23
3. | Konstrukcinio drenažo įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 07
3.7. | Geostintetinės medžiagos paklojimas apgaubiant prizmę įrengimas | m2 | 519.3 | 1.01 | 524.49 |  | 519.3 | 524.49
4. | Vandens pralaidų įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 12
4.1. | Vandens pralaidos iš 0,30m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | vnt./m | 13/77 | 26.95 | 2075.15 |  | 77 | 2075.15
4.2. | Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų | vnt./m | 2/19 | 34.31 | 651.89 |  | 19 | 651.89
4.3. | 0,30m diam. vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas | vnt. | 26 | 65.77 | 1710.02 |  | 26 | 1710.02
4.4. | 0,40m diam. vandens pralaidų įstrižųjų antgalių įrengimas | vnt. | 3 | 67.76 | 203.28 |  | 3 | 203.28
5. | Asfalto dangos konstrukcijos įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 08, TS 09, TS 13
5.1. | Neaustinės geotekstilės įrengimas | m2 | 346 | 1.01 | 349.46 |  | 346 | 349.46
5.2. | Geotinklo 50/50 kN/m įrengimas | m2 | 346 | 2.9 | 1003.4 |  | 346 | 1003.4
5.3. | Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnio įrengimas h - 0,40 m | m3 | 262.4 | 20.65 | 5418.56 |  | 262.4 | 5418.56
5.4. | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas h - 0,20 m | m2 | 227.3 | 15.17 | 3448.14 |  | 227.3 | 3448.14
5.5. | Kelio pagrindo - dangos įrengimas iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD h - 0,08 m | m2 | 145 | 19.5 | 2827.5 |  | 145 | 2827.5
6. | Kelkraščių įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 10
6.1. | Kelkraščio sustiprinimas skaldažole h - 0,05 m | m2 | 117 | 4.24 | 496.08 |  | 117 | 496.08
7. | Kelio ženklų įrengimo darbai |  |  |  |  | TS 11
7.1. | Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76,1/2,0mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas | vnt./m | 1/4,1 | 79.97 | 79.97 |  | 1 | 79.97
|  |  | Viso EUR |  | 19700.63 |  |  | 19700.63
|  |  | PVM 21% |  | 4137.13 |  |  | 4137.13
|  |  | Iš viso su PVM |  | 23837.76 |  |  | 23837.76

## Melioracijos dalis Papil.darbai
Įkainuoti sąnaudų kiekių žiniaraščiai
Susisiekimo komunikacijų paskirties statinio Parko ir Ateities g., Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. sav. kapitalinio remonto projektas
Melioracinė dalis. Papildomai vykdomi darbai
Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina be PVM, € | Viso kiekio kaina be PVM, € | Nuoroda į TS | 11 mėn.
1. | Melioracijos statinių sąnaudų kiekių žiniaraštis
1.5. | Drenažo sausintuvų įrengimas iš PVC 80 mm vidaus skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru, vienkaušiais ekskavatoriais 0,4 m talpos kaušais, priemolio grunte | m | 18 | 18.06 | 325.08 |  | 18 | 325.08
1.8. | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje | vnt. | 1 | 600.62 | 600.62 |  | 1 | 600.62
|  |  | Viso EUR |  | 925.7 |  |  | 925.7
|  |  | PVM 21% |  | 194.4 |  |  | 194.4
|  |  | Iš viso su PVM |  | 1120.1 |  |  | 1120.1