PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2024 M. VASARIO 29 D. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. (9.27Mr)D1-129

2024 m. d. Nr.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės (toliau – Užsakovas), veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus,
ir
UAB „Progresyvūs projektai“, atstovaujama direktorės Danutės Zubavičienės (toliau – Tiekėjas) veikiančio pagal įstatus,
toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Tiekėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

# ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. Šalys pagal CPO pirkimą Nr. CPO288253 2024-02-29 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (9.27Mr)D1-129 ir 2024-10-15 papildomą susitarimą Nr. D1-714(9.27 Mr)(toliau –Sutartis).
2. Tiekėjas 2024-10-24 prašymu Nr. R1-5192 nurodė, kad dėl UAB „Prienų šilumos tinklai" išduotų prisijungimo sąlygų didėja projekto apimtis – turi būti paruošta papildoma, pirminiuose pirkimo dokumentuose neįvardinta projekto dalis – šilumos gamybos dalis.
3. Remiantis 2024-11-25 protokolu Nr. 357-2 nutarta papildomai įsigyti šilumos gamybos dalies parengimo paslaugas.
4. Pagal Sutarties 1.1.10.2. Užsakovo papildomos paslaugas gali būti įsigyjamos Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka.
5. Sutarties 1.1.4. punkte nurodyta, kad pradinė pirkimo sutarties vertė – Pirkimo sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, nurodytai Pirkimo sutarties priede Nr. 2 už visą perkamų Paslaugų apimtį, kuri yra 43 637 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt septyni eurai) be PVM, t. y. 52 800, 77 Eur (penkiasdešimt du trūkstančiai aštuoni šimtai eurų 77 ct) su PVM.
6. Tiekėjo 2024-10-24 prašyme Nr. R1-5192 nurodyta papildomos Šilumos gamybos dalies parengimo paslaugų kaina 1 500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eur) be PVM, t. y. 1 815 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai penkiolika eurų) su PVM.
7. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 punktu, bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro 3,44 proc. nuo pradinės pirkimo sutarties vertės ir sutarties pobūdis iš esmės nėra keičiamas, nes Susitarime numatytos papildomos paslaugos atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.
# ŠALYS SUSITARIA:

# SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Pakeisti Sutarties priede Nr. 2 nurodyta pradinę pirkimo sutarties vertę – perskaičiuoti kainą pridedant papildomų paslaugų vertę (1 500 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eur) be PVM). Bendra sutarties vertė po keitimo – 45 137 su PVM (keturiasdešimt penki tūkstančiai šimtas trisdešimt septyni eurai) be PVM, t. y. 54 615,77 Eur (penkiasdešimt keturi trūkstančiai šeši šimtai penkiolika eurų 77 ct) su PVM.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

# SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
  1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. (319) 61124.

4. SUSITARIMO PRIEDAI
  4.1. UAB „Progresyvūs projektai“ 2024-10-24 prašymas Nr. R1-5192, 1 lapas.
  4.2. 2024-11-25 protokolas Nr. 357-2, 2 lapai.

UŽSAKOVAS / Prienų rajono savivaldybės administracija / Kodas 288742590 / Laisvės aikštė 12, LT-59126 Prienai / A.s. Nr. LT087300010076935559 / tel.: +370 319 61 103 / el. paštas: administracija@prienai.lt	RANGOVAS / UAB „Progresyvūs projektai“ / Kodas 300045183 / J. Zauerveino g. Nr.5-7, LT92122 Klaipėda / A.s. Nr. LT 247044060004300064 / tel.: +370 615 11 995 / el. paštas: info@pprojektai.lt
Administracijos direktorė / Jūratė Mickevičienė / A.V.	Direktorė / Danutė Zubavičienė / A.V.