|  |  |
| --- | --- |
| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija |  |
| Rangovas UAB „Parama“ |  |
| Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-160, 2024-07-11, „Šakių raj.sav., Griškabūdžio mstl., Mokyklos gatvės (Nr.Gel-9) kapitalinio remonto darbai“ |  |
| Objekto pavadinimas „Šakių raj.sav., Griškabūdžio mstl., Mokyklos gatvės (Nr.Gel-9) kapitalinio remonto darbai“ |  |

**OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1**

2024-08-16

1. **Komisijos sudėtis:**

Šakių rajono savivaldybės atstovais:

Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;

Paskirtasis statinio projektuotojo projekto vykdymo priežiūros vadovas UAB „URBAN LINE“ Vitalijus Aleksandrovas;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

1. **Faktinės aplinkybės**

UAB „Parama“ (toliau- Rangovas) vykdydama numatytus darbus pagal projektą *Nr. UL-22-0138* susidūrė su techninio darbo projekto neatitikimais. Rasta sena plastikinė pralaida PK 0+50, kuri nėra pažymėta TDP. Užsakovas siūlo papildomai įrengti pralaidą nuovažoje PK 1+58k.p. Naujai suprojektuotos plastikinės gofruotos pralaidos D300 mm altitudė, neatitinka su griovio altitude pikete PK 1+63.

1. **Problema**
2. Techninio darbo projekte nepažymėta plastikinė pralaida D300 mm PK 0+50 *(Priedas Nr.1)*, kuri yra sveika, tačiau trukdo įrengti žemės sankasą.
3. TDP suprojektuota nuovaža be pralaidos PK 1+58k.p *(Priedas Nr. 2)*. Problema, kad vanduo neturės kur ištekėti ir pažeis naujai projektuojamos nuovažos konstrukciją ir laikui bėgant atsiras išplovos.
4. Naujai suprojektuotos plastikinės gofruotos vandens pralaidos D300 mm PK 1+63 *(Priedas Nr.3)* altitudė neatitinka su griovio altitude. Pralaida suprojektuota žemiau 35cm negu esamas griovys. Pralaidos įrengti aukščiau negalima, nes pagal pralaidos įrengimo reikalavimus virš pralaidos esanti konstrukcija turi būti nemažesnė kaip ≥ 0,40cm.
5. **Siūlymas**
6. Užsakovas siūlo seną plastikinę vandens pralaida D300 mm palikti pikete PK 0+50 ir užtikrinti, kad būtų įrengtas bent 3cm storio apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis.
7. Užsakovas siūlo įrengti papildomai naujai projektuojamoje nuovažoje pralaidą PK 1+58k.p., kad užtikrinti sklandų vandens pratekėjimą.
8. Užsakovas tikina, kaip bus įrengta pralaida PK 1+63 jie patys susitvarkys vandens nuvedimą į kanalą, pagal pralaidos projektinį aukštį.

***Užsakovas - Šakių savivaldybės administracija pasižadėjo Rangovui, kad bus išleista A laida pagal Rangovo pateiktą išpildomąją nuotrauką ir patvirtina, kad pagal pateiktas sąmatas apmokės už atliktus papildomus darbus.***

*Priedai:*

1. *Priedas Nr. 01 Brėžinys (1 lapas)*
2. *Priedas Nr. 02 Brėžinys (1 lapas)*
3. *Priedas Nr. 03 Brėžinys (1 lapas)*
4. **Parašai**