|  |  |
| --- | --- |
| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija |  |
| Rangovas UAB „Parama“ |  |
| Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-158, 2019-07-15, „Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Giedraičių k. Miško g. Nr. Gie-9 kapitalinio remonto darbus“ |  |
| Objekto pavadinimas „Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Giedraičių k. Miško g. Nr. Gie-9 kapitalinio remonto darbus“ |  |

**OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 1**

2024-06-25

1. **Komisijos sudėtis:**

Šakių rajono savivaldybės atstovai:

Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Ūkio ir investicijų skyriaus Inžinierius vyriausias specialistas Karolis Olencevičius;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

1. **Faktinės aplinkybės**

UAB „Parama“ (toliau- Rangovas) vykdydama numatytus darbus pagal projektą *Nr. 7288-01-DP* susidūrė su problemomis.

1. Darbo projekte parodytos žemės sklypų ribos nuo PK 12+20 iki darbų pabaigos PK 14+40d.p., kertasi su kelio zona. *(Priedas Nr.1)*
2. Darbo projekte numatyta suprojektuoti gelžbetoninį nuotakyno šulinį L1-1, d1000 ir paviršinio vandens surinkimo šulinėlį LSS-1-1a pikete PK 9+50d.p. Suprojektuota taip, kad ištekėjimą išvesti per žmogaus sklypo ribas „8433/1:138“. Sklypo savininkas nesutinka, kad būtų vestas ištekėjimo vamzdis per nuosavą sklypą.
3. **Problema**
4. Problema dėl žemės sklypų ribų. Nepavyks parengti kadastrinės bylos kol nebus sutvarkytos žemės sklypų ribos.
5. Reikalinga pakeisti gelžbetoninio šulinio L1-1, d1000 ir vandens surinkimo šulinėlio LSS-1-1a įrengimo vietą iš PK 9+50d.p į PK 9+40d.p. *(Priedas Nr.2).*
6. **Siūlymas**
7. Užsakovo prašome patikslinti žemės sklypų ribas ir pakeisti šulinių vietas į PK 9+40d.p

*Priedai:*

1. *Priedas Nr. 01 Brėžinys (1 lapas)*
2. *Priedas Nr. 02 Brėžinys (1 lapas)*
3. **Parašai**