**SUSITIKIMO PROTOKOLAS**

**Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Giedraičių k. Miško g. Nr. Gie-9 kapitalinio remonto darbai**

2024 m. birželio 26 d. Nr.1

Šakiai

**SUTRUMPINIMAI:**

**Sutartis** – Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Giedraičių k. Miško g. Nr. Gie-9 kapitalinio remonto darbus. Rangos sutarties data, numeris 2019-07-15 Nr. VPS-158

**Rangovas** – UAB „PARAMA“

**Užsakovas** – Šakių savivaldybės administracija

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimai** | **Pranešėjas/ Vykdytojas** | **Pastabos/trumpas aprašymas** | **Klausimo aktualumas** |
| 1. | Žemės sklypų sutvarkymas | Užsakovas / Rangovas | Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ įsipareigoja sutvarkyti žemės sklypų ribas, kurios susikerta su kelio važiuojamąja dalimi. Pažada, jeigu nebus sutvarkyti žemės sklypų ribos dokumentai nereikalauti kadastrinės bylos darbų užbaigimui. Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ prisiima visą atsakomybę dėl žemės sklypų ribų tikslinimo ir kadastrinės bylos parengimo. | ATVIRAS |
| 2. | Lietaus nuotekų šalinimas | Užsakovas / Rangovas | 0 laidos darbo projekte numatyta suprojektuoti gelžbetoninį nuotakyno šulinį L1-1, d1000 ir paviršinio vandens surinkimo šulinėlį LSS-1-1a pikete PK 9+50d.p. Suprojektuota taip, kad ištekėjimą išvesti per žmogaus sklypo ribas „8433/1:138“. Sklypo savininkas nesutinka, kad būtų vesta ištekėjimo vamzdis per nuosavą sklypą, todėl susirinkusi komisija nusprendė pakeisti šulinių vietas ir paslinkti apie 10 metrų atgal į PK 9+40d.p. | ATVIRAS |
| 3. | A Laida | Užsakovas / Rangovas | Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ atsakingas išleisti ir sutvarkyti A laidą, pagal rangovo pateiktą išpildomąją nuotrauką. | ATVIRAS |
| 4. | Darbų pirmenybės atlikimas | Užsakovas / Rangovas | Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ prašo, kad statybos darbams atlikti turi būti teikiama pirmenybė objektui Miško g. Giedručių k. | ATVIRAS |
| 5. | Terminų pratęsimo dėl papildomų darbų | Užsakovas / Rangovas | Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ pažadėjo Rangovui UAB „PARAMA“ neskaičiuoti delspinigių, arba pratęsti atlikimo terminą, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 mėn. | ATVIRAS |

**Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti per 5 d.d. nuo pateikimo**

**Kitas pasitarimas numatomas:** -

**Pasitarimo vieta:** Objektas, Miško g.

**Susitikime dalyvavo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vardas Pavardė** | **Pareigos** | **Atstovaujama organizacija** |
| 1. | Martynas Remeikis | Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas | Šakių savivaldybes administracija |
| 2. | Deividas Smagurauskas | Statybos vadovas | UAB „PARAMA“ |
| 3. | Karolis Olencevičius | Ūkio ir investicijų skyriaus Inžinierius vyriausias specialistas | Šakių savivaldybės administracija |

**Pridedama**:

1. *Priedas Nr. 01 Brėžinys (1 lapas)*
2. *Priedas Nr. 02 Brėžinys (1 lapas)*