TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas – AB „KN Energies“.

Tiekėjas – ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Metalinių estakados konstrukcijų remontas, siekiant užtikrinti atitikimą teisės aktams ir saugų estakados eksploatavimą (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| EIL. NR. | REIKALAVIMAI |  |
| --- | --- | --- |
| Geležinkelio estakados metalo konstrukcijų remontas ir priešgaisrinis dažymas |  |  |
| Pirkimo objektui taikomi žalieji kriterijai |  |  |
|  | Tiekėjas vykdomiems darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |  |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
|  | Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |
| Reikalavimai darbų vykdymui (bendrieji reikalavimai Tiekėjui) |  |
|  | Jei techninėje specifikacijoje pateikta informacija nėra pakankama ar išsami, Tiekėjas privalo atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti perkamų darbų apimtis. Visos išlaidos, susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita. |
|  | Tiekėjas patikslina darbų kiekius, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais darbais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoja Pirkėją prieš pateikdamas pasiūlymą. |
|  | Darbų atlikimo metu, Tiekėjas privalo nuolat palaikyti tvarkingas darbo vietas, kasdien po darbų atlikimo sutvarkyti teritoriją, pašalinti atliekas, smėliavimo metu, smėlį surinkti ir utilizuoti. |
|  | Darbų atlikimo metu, Tiekėjas privalo imtis reikalingų apsaugos priemonių, kurios užtikrintų, kad nebus sugadintas, pažeistas ar sulaužytas Pirkėjo turtas (elektros, automatikos, matavimo, reguliavimo prietaisai, rotaciniai ir kiti įrengimai, keliai, statiniai ir pan.). |
|  | Prisiima visą atsakomybę ir garantuoja aplinkos apsaugą darbo zonoje, taip pat, gretimos aplinkos apsaugą. Darbų metu saugoti ir tausoti aplinką, esamą infrastruktūrą ir kitą Pirkėjo bei trečiųjų asmenų turtą, Tiekėjas pagal su Pirkėju sutartas sąlygas tą žalą atlygina. |
|  | Privalo įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones ir užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą, apskaityti ir tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus, įvykusius Pirkėjo teritorijoje. |
|  | Užtikrinti, kad Objekto darbų metu Statybvietėje nebūtų neblaivių ar nuo bet kokių psichotropinių medžiagų apsvaigusių Tiekėjo darbuotojų. |
|  | Tiekėjas turės laikytis galiojančių Pirkėjo vidaus procedūrų, tvarkų ir taisyklių, reglamentuojančių darbų organizavimą (ugnies ir šaltieji darbai), darbų saugą, apsaugą, pavojingų ir pakavimo medžiagų apskaitą, gamtosauginius reikalavimus, patekimo į Pirkėjo vidaus teritoriją tvarką. |
|  | Tiekėjas, ir teikia, ir rūpinasi buitiniais, statybiniais vagonėliais (įrankinėmis) bei sanitariniu mazgu savo personalo reikmėms užtikrinti atliekamų darbų eigoje. |
|  | Visas priemones, mechanizmus, įrangą, medžiagas ir kitus resursus, reikalingus darbų atlikimui pateikia ir administruoja Tiekėjas. |
|  | Tiekėjas turi susipažinti ir užtikrinti saugų darbų vykdymą įvertinant, kad Pirkėjo Tamsiųjų naftos produktų (toliau – TNP) parke atliekama naftos produktų krova. Geležinkelio estakados atskiri keliai iš dalies bus išvesta iš eksploatacijos ir bus perduota Tiekėjui remonto darbams, tačiau Tiekėjas turės atitinkamai laikytis Pirkėjo įmonėje galiojančių tvarkų, taisyklių ir saugos reikalavimų, kadangi greta esančiuose objektuose vykdoma gamybinė veikla. |
|  | Tiekėjas taip pat atsakingas už: - Pasirūpinti geležinkelio kelių esančia įranga – siurblines, latakus, sklendes su pavaromis, jas apdangstant ir apsaugant nuo galimų pažeidimų estakados remonto metu. - Gautų medžiagų laikymą, administravimą ir apskaitą; - Montavimui ir remontui reikalingos įrangos ir įrankių tiekimą, tame tarpe pastolių tiekimas, įrengimas, aptarnavimas ir išmontavimas, jeigu tai yra reikalinga; - Laikinų patalpų, sandėliavimo vietų įrengimą, darbo vietų apšvietimą; - Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Pirkėjo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas. |
| Reikalavimai medžiagoms |  |
|  | Darbams naudojamos medžiagos ir sprendiniai turi užtikrinti kokybišką darbų atlikimą ir prieš darbų pradžią turi būti suderinti su Pirkėjo techninės priežiūros tarnyba ir gautas jos pritarimas. |
|  | Gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. |
| Kiti reikalavimai |  |
|  | Organizuoti ir vykdyti Darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas ir registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybiniame registre (ATVR). Organizuoti darbus taip, kad būtų galima išvengti arba kiek įmanoma sumažinti atliekų susidarymą ir jų patekimą į aplinką. Rangovas privalo turėti pakankamą kiekį tinkamos ir saugios taros atliekoms surinkti ir saugoti. Atliekos turi būti paženklintos Atliekų tvarkymo taisyklėse (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo aktuali redakcija) nustatyta tvarka. |
|  | Tiekėjas privalo savo lėšomis, su Pirkėju suderinta tvarka, atlikti atliekų tvarkymą šiomis sąlygomis: - Rūšiuoti savo veikloje susidarančias atliekas; - Atliekas talpinti į savo tam tikslui numatytus konteinerius, maišus ar kitas saugojimo talpas; - Laikinam saugojimui atliekas sandėliuoti tik su Pirkėjo atsakingu darbuotoju suderintoje teritorijoje (vietoje); - Darbų vykdymo metu prižiūrėti šią teritoriją, kad ji būtų tvarkinga; - Laikinam atliekų saugojimui naudoti konteinerius, nekeliančius pavojaus žmonėms bei aplinkai; - Konteinerius paženklinti pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, papildomai ant konteinerių nurodyti Tiekėjo pavadinimą, Tiekėjo atsakingo darbuotojo vardą, pavardę ir telefono numerį; - Organizuoti savalaikį susidariusių atliekų išvežimą; - Perdavus atliekas atliekų tvarkytojui ir gavus pasirašytą atliekų lydraščio egzempliorių, kuriame yra žymos, patvirtinančios, kad atliekas priėmė atliekų tvarkytojas, jo kopiją per 5 (penkias) darbo dienas perduoti Pirkėjo atsakingam darbuotojui; - Baigus darbus, priduoti išskirtą laikinam atliekų saugojimui teritoriją Pirkėjo atsakingam darbuotojui. |
|  | Atliekant darbus, darbo vietą laikyti tvarkingą, pagal visus LR aplinkosaugos reikalavimus. |
|  | Organizuojant darbus, reikalinga numatyti aplinkos apsaugos priemones, kad statybos proceso poveikio nebūtų užterštas gruntas, vanduo ir atmosfera. |
|  | Jeigu darbai vyksta aktyvioje zonoje, kur yra didelis žmonių praeinamumas, būtina darbo zoną aptverti įspėjamąja juosta arba kitais, dėmesį atkreipiančiais, ženklinimais. |
|  | Tiekėjas turi darbuotis su atestuota ir patikrinta įranga, kuri tinkama dirbti sprogioje zonoje. Pirkėjui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti tai įrodančius dokumentus. |
|  | Objekto darbams atlikti reikalingas medžiagas bei gaminius naudoti tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. |
|  | - Atliktus Objekto darbus priduoti Statybos techniniam prižiūrėtojui ir/arba paskirtam Pirkėjo atstovui. |
|  | - Iki Objekto darbų pradžios datos raštu pateikti Pirkėjui visas abejones dėl Objekto darbų vykdymo, techninių sprendimų, parengiamųjų Objekto darbų kokybės ir savalaikiškumo, kurie gali turėti įtakos Tiekėjo atliktų Objekto darbų kokybei ir terminams, o taip pat dėl įvairių kitų nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų darbų tinkamumui, tvirtumui ir saugumui. |

- PIRKIMO APIMTYS

Geležinkelio estakados paruošimas ugnies darbams – (pasirūpina Tiekėjas). Priešgaisrinių putų apipurškimu - (pasirūpina Pirkėjas).

Pastoliai ir jų įrengimas (pasirūpina Tiekėjas).

Mechanizmų, įrankių, įrangą, kitų resursus ir priemonių, būtinų estakados remonto darbams atlikti organizavimas (pasirūpina Tiekėjas).

Geležinkelio estakados METALO KONSTRUKCIJŲ remonto darbų apimčių aprašymas:

4.4.1.  geležinkelio keliuose Nr.1 ir Nr.2 bus sumontuoti pastoliai ar naudojamas bokštelis iki remontuojamų-atstatomų metalo konstrukcijų. Vieta - Pirkėjo teritorijoje;

4.4.2.     nuo sumontuotų pastolių ar bokštelio bus atliekamas detalus esamų konstrukcijų įvertinimas ir matavimai (kiekiai ir apimtys įvertinami vietoje) ruošinių gamybai;

4.4.3. su naujai pasigamintais ruošiniais bus atstatomos metalinės konstrukcijos į buvusią projektinę padėtį;

4.4.4. didžioji dalis konstrukcijų bus sutvirtinamos varžtai, kampiniai sujungimai bus virinami, prieš tai užsidengiant esamą įrangą;

4.4.5. demontuojami pastoliai;

4.4.6.  po atliktų darbų, esant palankioms oro sąlygoms visos naujai įrengtos metalo konstrukcijos, turi būti padengtos antikirozine danga, kuri turės atitikti C5 aplinkos koroziškumo kategoriją, su Pirkėju iš anksto suderinta spalva.

Geležinkelio estakados PĖSČIŲJŲ TILTELIŲ ATRAMŲ priešgaisrinio dažymo darbų apimčių aprašymas:

4.5.1.     sumontuojami pastoliai iki atramų viršaus;

4.5.2.     apdengiami pastoliai nedegiu audeklu;

4.5.3. atliekamas metalinių atramų valymas nuo senų dažų smėliasrovės pagalba 140m2;

4.5.4. metalinių atramų gruntavimas 140m2;

4.5.5. metalinių atramų padengimas priešgaisriniais dažais (apsaugos laikas – 45 min.), atstatant seną sluoksnį 140m2;

4.5.6.        ugniaatsparintų paviršių antikorozinis apsauginis dažymas C4 (dviejų sluoksnių sistema) arba analogas 140m2, su Pirkėju iš anksto suderinta spalva;

4.5.7.        demontuojamas nedegus audeklas ir pastoliai;

4.5.8.       abrazyvo surinkimas, išvežimas ir utilizavimas;

4.6.     Tiekėjas atsakingas už tvarkos ir saugos darbų zonoje  užtikrinimą.  Baigus darbus Tiekėjas sutvarko teritoriją ir priduoda ją Pirkėjui;

4.7. Tiekėjo apimtyse yra numatyti, įsivertinti ir pateikti visas medžiagas, mechanizmus, įrankius, įrangą, resursus ir priemones gamybai ir montavimui (nebent jeigu šioje Techninėje Specifikacijoje nurodyta, jog tai pateikia Pirkėjas);

4.8.      Techninės būklės tikrinimo ataskaita Nr.494  ir esamos situacijos nuotraukos pateiktos TS priede Nr. 1.

5.PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

5.1.   Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

5.2.  Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Geležinkelio estakados METALO KONSTRUKCIJŲ remonto darbai | kompl. | 1 |
|  | Geležinkelio estakados PĖSČIŲJŲ TILTELIŲ ATRAMŲ priešgaisrinio dažymo darbai | kompl. | 1 |

7.   SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 7.1 | Atstatomų metalo konstrukcijų ir priešgaisrinio dažymo darbų Technologinės kortelės | Teikia Tiekėjas suderinimui ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios. |

8.  SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, LT-92276  Klaipėda (TNP parkas).

- 9.  SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

9.1. Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 (penkis) mėnesius įskaitant ir galutinį atsiskaitymą su Tiekėju.

Geležinkelio estakados metalo konstrukcijų remonto darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos (įskaitant ir atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymą ir pilnos remontinės dokumentacijos paketo pateikimą).

Geležinkelio estakados pėsčiųjų tiltelių atramų priešgaisrinio dažymo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos (įskaitant ir atliktų darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymą ir pilnos remontinės dokumentacijos paketo pateikimą).

9.2.  Sutarties vykdymo tvarka ir terminai

Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Tiekėjas turi paskirti Objekto darbų vadovą ir apie tai raštu informuoti Pirkėją.

Tiekėjas atliekamus darbus planuoja ir organizuoja taip, kad būtų užtikrina, jog dėl Tiekėjo veiksmų nenukentės Pirkėjo šiuo metu vykdoma veikla;

Visi numatomi darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje, kurioje vykdoma naftos produktų krova. Tiekėjas turės derinti montavimo darbų atlikimo laiką su Pirkėju kiekvieną dieną (pamainą);

Numatyti, kad darbus Pirkėjo teritorijoje galima atlikti darbo valandomis, dieninių pamainų metu: I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.;

Esant poreikiui, Tiekėjui gali būti sudaryta galimybė organizuoti darbus pamainos metu I-V 7:30 – 19:30 val., naktinės pamainos metu bei išeiginėmis ir švenčių dienomis.

10.  KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

10.1 Remonto darbams turi būti suteikiama 5 metų garantinis terminas, skaičiuojamas nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

10.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 2 (dviejų) savaitės terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškus darbus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

10.3. Tiekėjas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus.

10.4. Jeigu Tiekėjas atliko darbus pažeisdamas techninėje specifikacijoje, techniniame darbo projekte ir sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad Tiekėjas:

10.4.1. Nedelsiant sustabdytų ar nutrauktų darbų atlikimą;

10.4.2. Neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius;

10.4.3. Neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

10.4.4. Neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus;

10.4.5. Atlygintų Pirkėjui darbų trūkumų šalinimo išlaidas;

10.4.6. Atlikti trūkumų šalinimo darbai įforminami aktais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių atstovai.

11.  PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

11.1. Užtikrinti reikalingo Tiekėjo transporto, medžiagų ir įrengimų patekimą ir judėjimą Pirkėjo teritorijoje, pagal tarpusavyje suderintą tvarką;

11.2. Nurodyti lokacijas, kuriose Tiekėjas įsirengia buitines patalpas bei medžiagų ir įrankių sandėlius (jei reikalinga);

11.3. Suderinus apimtis, leisti Tiekėjui reklamuoti Objekte savo atributiką, susijusią su Tiekėjo veikla;

11.4. Nedelsiant raštu pranešti Tiekėjui apie defektus, rastus po atliktų darbų patikrinimo.

12. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Techninės būklės tikrinimo ataskaita Nr. 494 ir esamos situacijos nuotraukos