## Papild. d.
SUDERINTA: ___________ TŪKST.Eur |  |  |  | TVIRTINU: 2.14322 TŪKST.Eur
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
Gen. direktorius Kastytis Nauckūnas
2024 M. MĖN. D. |  |  |  | 2024M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė 2024-303 Šakių rajono savivaldybės administracija
Statinys 3 Šakių m. J. Staugaičio gatvės Nr. ŠAK-11 kapitalinio remonto darbai
Žiniaraštis 1 Susisiekimas. Papildomai vykdomi darbai
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 3 | Vandens nuleidimo įrenginių įrengimo darbai
17 | MN3P-0524 | Drenažo šulinio PE-ŠP-600 montavimas, įskaitant pajungimą | vnt. | 1 | 425.44 | 425.44
|  | Skyriuje 3 |  |  |  | 425.44
| 4 | Dangų konstrukcijų įrengimo darbai
3 | N27P-11-2 | Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištų minelalinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) | 100m2 | 0.49 | 1144.54 | 560.82
4 | N27P-17-1 | SA 16-d V6000 tipas C asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 5.0 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) | 100m2 | 0.39 | 1346.06 | 524.96
6 | H16K-1 | Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio | m3 | 12 | 21.67 | 260.04
|  | Skyriuje 4 |  |  |  | 1345.82
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 1771.26
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 371.9646
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  | 2143.2246
Sudarė :
/Pavardė/

## Papild. d. sistela
SUDERINTA: ___________ TŪKST.Eur. |  |  |  | TVIRTINU:_______________TŪKST.Eur.
ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
Gen.direktorius Kastytis Nauckūnas
2024 M. MĖN. D. |  |  |  | 2024 M. MĖN. D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
Sudaryta pagal 2024.04 kainas
Statinių grupė 2024-303 Šakių rajono savivaldybės administracija
Statinys 3 Šakių m. J. Staugaičio gatvės Nr. ŠAK-11 kapitalinio remonto darbai
Žiniaraštis 2 Papildomai vykdomi darbai
Suma žiniaraščiui 6276.67 EUR
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
| 1 | Papildomai vykdomi darbai
1 | N57P-4301 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15 | m | 4 | 21.85 | 87.4
2 | N23P-0302 | Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15 | m3 | 0.8 | 1891.17 | 1512.94
3 | N23-201 | Paviršinio vandens surinkimo kanalų įrengimas k9=1.15 | 100m | 0.15 | 18173.13 | 2725.97
4 | N23-150 | 110 mm skersmens plastmasinių vamzdžių montavimas k9=1.15 | 100m | 0.238 | 1660.74 | 395.26
5 | N23-151 | 160 mm skersmens plastmasinių vamzdžių montavimas k9=1.15 | 100m | 0.13 | 3582.74 | 465.76
|  | Skyriuje 1 |  |  |  | 5187.33
|  | Žiniaraštyje 2 |  |  |  | 5187.33
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 1089.3393
|  | Iš viso žiniaraštyje 2 |  |  |  | 6276.6693
Sudarė :