SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 2 D. ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOS PASTATO, SAVIČIAUS G. 15, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. 5-ST2-129 PAKEITIMO

2025 m. __________________ d. Nr. _______
Vilnius

MB Fragment architektai (toliau – Projektuotojas), atstovaujama direktorės Bertos Meironaitės, veikiančios pagal įmonės nuostatus, ir
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas), policijos generalinio komisaro pavaduotojo Renaldo Žekonio, veikiančio pagal Lietuvos policijos generalinio komisaro 2024 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 5-V-1328 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo“ 1.2.27 papunktį,
toliau kartu vadinami Šalimis arba atskirai Šalimi, atsižvelgdami į Projektuotojo 2025-01-10 pranešimą „Dėl paslaugų teikimo terminų“ (reg. 2025-01-13 Nr. 5-G-779), vadovaudamiesi 2023-08-02 Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastato, adresu Savičiaus g. 15, Vilniuje, rekonstravimo paslaugų sutarties Nr. 5-ST2-129 (toliau – Sutartis) 2.1.12.3 papunkčiu, 21.1. punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, sudaro šį susitarimą ir sutaria:
1. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 2 „Techninio projekto parengimo etapų grafikas“ 4 punkto „Techninio projekto pateikimas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir Užsakovui“ ir 5 punkto „Techninio projekto pateikimas Užsakovui po statybą leidžiančio dokumento gavimo“ įvykdymo terminus bei išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).
Sutarties 2.1.1 punkte bei Sutarties priedo Nr. 2 „Techninio projekto parengimo etapų grafikas“ 6 punkte „Pastato erdvių interjero projekto sprendiniai“ nurodytas maksimalus 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo rekonstravimo paslaugų įvykdymo terminas lieka nepakeistas.
2. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašytas saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame susitarime, lieka galioti nepakitusios.
4. Šalių rekvizitai ir atstovų parašai:

UŽSAKOVAS / Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos / Saltoniškių g. 19, LT-08106 Vilnius / Tel.: +370 5 271 9731, faks.: +370 5 271 9978 / El. paštas: info@policija.lt / Įstaigos kodas 188785847 / PVM mokėtojo kodas LT100005428413 / A. s. Nr. LT874040063610001307 / Lietuvos Respublikos finansų ministerija / Finansų įstaigos kodas 40400 / SWIFT kodas: MFRLLT22XXX / ____________________________________ / Policijos generalinio komisaro pavaduotojas / Renaldas Žekonis	PROJEKTUOTOJAS / MB Fragment architektai / J. Basanavičiaus g. 7, LT-01118 Vilnius / Tel. +370 693 27231 / El. paštas: office@fragment.lt / Įmonės kodas 305672147 / PVM mokėtojo kodas LT100014144018 / A. s. LT23 7044 0901 0166 9020 / AB SEB bankas / Banko kodas 70440 / ____________________________________ / Direktorė Berta Meironaitė