**LITGRID AB PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS**

**Investicinio projekto Nr. PLKK23364**

[Data], Vilnius, Nr.

**LITGRID AB** (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės ir

[**Projektuotojo pavadinimas**] (toliau – Projektuotojas), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Projektuotojas laimėjo Užsakovo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

**LITGRID AB PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES**

**SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**

1. **BENDROSIOS NUOSTATOS**
   1. Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip.
   2. Ši Sutartis sudaryta įgyvendinant investicinį projektą „LitPol Link jungties pertvarkymas po sinchronizacijos“, inv. projekto Nr. PLKK23364.
2. **SUTARTIES DALYKAS**
   1. Paslaugų suteikimas apima šiuos Objektus:
      1. 440/330/10 kV Alytaus transformatorių pastotę, adresu Lankų g. 45, Butrimiškių k., Alytaus rajonas;
      2. 440/330/10 kV Alytaus transformatorių pastotę, adresu Lankų g. 45, Butrimiškių k., Alytaus rajonas.
   2. Projektuotojas, vadovaujantis šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka bei Technine užduotimi, įsipareigoja Užsakovui suteikti Paslaugas ir parengti, įskaitant, bet neapsiribojant:
      1. atskirus pilnos apimties Techninius darbo projektus kiekvienai transformatorių pastotei:
         1. 400/330/10 kV Alytaus transformatorių pastotei;
         2. 330/100/10 kV Alytaus transformatorių pastotei.
      2. atnaujinti esamos 400 kV, 330 kV ir 10 kV dalių darbo projektų relinės apsaugos ir automatikos (valdymo) dalis (esami darbo projektai redaguojamu formatu neegzistuoja).
      3. 10/0,4 kV paskirstymo įrenginių ir jų relinės apsaugos ir automatikos (valdymo), kintamos srovės skydų ir nuolatinės srovės skydų, pagalbinių sistemų (priešgaisrinės siurblinės, lietaus nuotekų, alyvos sulaikymo sistema ir kt.) antrinėms grandinėms parengti naują Techninį darbo projektą (arba šie projektiniai sprendiniai gali būti įtraukti 2.2.1 p. nurodytų projektų apimtyse).
      4. Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatorei (toliau – PSE) atskirą/-as Techninio darbo projekto bylą/-as anglų kalba, kurioje/-se pateikiami Objekto signalai ir pakeitimų sprendiniai, susiję su PSE Elk-Bis transformatorine pastote. Šie sprendiniai turi būti suderinti su PSE.
   3. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.
3. **TERMINAI**
   1. Projektuotojas įsipareigoja suteikti Paslaugas per 8 (aštuonis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas rašytiniu Šalių sutarimu gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui dėl nuo Nenugalimos jėgos aplinkybių ir/arba dėl Paslaugų susijusių su Techninės užduoties 4.13 punkto reikalavimais ir Techninės užduoties priede Nr. 10 pateikto susitarimo sprendinių suderinimo vėlavimo.
4. **PRADINĖ SUTARTIES KAINA** 
   1. Pradinė Sutarties kaina – XXXX Eur be PVM / XXXX Eur su PVM.
   2. Paslaugos Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojamos.
5. **ŠALIŲ ATSTOVAI**
   1. Šios Sutarties vykdymui Šalys paskiria ir įgalioja veikti žemiau nurodytus asmenis:

|  |  |
| --- | --- |
| Užsakovo atstovas: | Projektuotojo atstovas: |
| Pareigos, vardas, pavardė | Pareigos, vardas, pavardė |
| Telefonas | Telefonas |
| E. paštas | E. paštas |
| Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą: |  |
| Pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefonas |  |
| E. paštas |  |

1. **SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS** 
   1. Projektuotojo sutartiniai įsipareigojimai užtikrinami banko garantijomis pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 7.5.1 punkto reikalavimus.
2. **BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS** 
   1. Šalių kontaktiniai duomenys:

|  |  |
| --- | --- |
| Užsakovo:  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,  LT-05131 Vilnius  Tel. +370 707 02171  El. paštas: [info@litgrid.eu](mailto:info@litgrid.eu)  A. s. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bankas  PVM mokėtojo kodas LT100005748413 | Projektuotojo:  [adresas korespondencijai],  [pašto kodas, miestas]  Tel. [...]  El. paštas:  A. s. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bankas  PVM mokėtojo kodas |

1. **PAPILDOMOS SĄLYGOS**
   1. Sutarties vykdymo metu Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta patikra bus atliekama.
   2. Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Sutarties kaina už tinkamai suteiktas Paslaugas bus mokama žemiau lentelėje nurodytomis dalimis po kiekvieno lentelėje nurodyto etapo užbaigimo:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapai | Etapų užbaigimo sąlygos: | Terminas | Mokėtina suma | Delspinigių dydis[[1]](#footnote-2) |
| 1 etapas | Techninio darbo projekto pateikimas pirmam Užsakovo derinimui (pilnos apimties) ir (pasirašytas Paslaugų Aktas). | 5 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | 40 proc. Pradinės Sutarties kainos | 0,04 proc. |
| 2 etapas | Parengtas Techninis darbo projektas ir pilna apimtimi suderintas su Užsakovu (pasirašytas Paslaugų Aktas). | 8 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos | 60 proc. Pradinės Sutarties kainos | 0,04 proc. |

* 1. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Projektuotojas privalo turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), juos taikyti ir laikytis jų, arba taiko ir laikosi kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių.
  2. Visi pagal Sutartį vienos šalies kitai perduodami dokumentai turi būti skaitmeniniai, kai dokumentai, vadovaujantis Sutarties sąlygomis, turi būti pasirašyti, jie pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu. Fiziniu parašu pasirašyti popieriniai dokumentai Sutarties įgyvendinimo metu gali būti rengiami tik teisės aktuose numatytais atvejais.
  3. Projektuotojas turi atlikti Paslaugas, vadovaujantis esamos įrangos ir esamų projektų reikalavimais, technine dokumentacija, ir numatyti sprendiniai turi nepabloginti esamos įrangos, sistemų kokybės ir parametrų.

1. **SUTARTIES PRIEDAI**
   1. Žemiau nurodyti dokumentai yra vertinami ir aiškinami kaip neatskiriamos sudėtinės šios Sutarties dalys:

|  |
| --- |
| 1 priedas. Technine užduotis;  2 priedas. Užsakovui priimtinų bankų sąrašas  3 priedas. Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;  4 priedas. Standartinė grafiko forma;  5 priedas. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;  6 priedas. Mėnesinės darbų ataskaitos forma;  7 priedas. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju projektas;  8 priedas. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;  9 priedas. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;  10 priedas. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;  11 priedas. Projektuotojo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;  12 priedas. Pareigų sąrašas [pridedama, kadangi bus atliekama Projektuotojo, subrangovų, subjektų, kurių pajėgumais remtasi Pirkimo procedūrų metu, darbuotojų atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra];  13 priedas. Rizikų valdymo planas;  14 priedas. Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;  15 priedas. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subtiekėjus ir kvazisubtiekėjus. |

* 1. Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.
  2. Šalys įsipareigoja laikytis visų Sutartyje (įskaitant ją sudarančius dokumentus) nurodytų sąlygų ir jas vykdyti. Tuo atveju, jeigu kurių nors Sutartį sudarančių dokumentų nuostatos neatitinka viena kitos ar yra dviprasmiškos, siekiant išspręsti tokį neatitikimą ar dviprasmiškumą, dokumentai aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Užsakovo vardu:  [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Projektuotojo vardu:  [pareigos, vardas, pavardė]: | |  |  |  | |

1. Nuo Pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną. [↑](#footnote-ref-2)