Sutarties specialiųjų sąlygų

2 priedas

**110-35-10 kV ŠEŠTOKŲ TP 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* | **Mokėtina suma**  *(Fiksuota kaina be PVM už kiekvieną pradelstą dieną )* |
| I etapas | Pilna apimti įjungta ir rekonstruota visa 110 kV skirstykla (baigta bandomoji eksploatacija). | Per 19 mėn. | 0,02% |  |
| II etapas | Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | Per 21 mėn. |  | 438,00 (EUR be PVM pagal bendrųjų sąlygų 9.4.6. punkto g) papunkčio reikalavimą) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_