**SUSITIKIMO PROTOKOLAS**

**Šakių raj. sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Kudirkos Naumiesčio m. Vilties gatvės (Nr. Kna-17) kapitalinio remonto darbai**

2024 m. birželio 26 d. Nr.1

Šakiai

**SUTRUMPINIMAI:**

**Sutartis** – Šakių raj.sav., Kudirkos Naumiesčio sen., Kudirkos Naumiesčio m. Vilties gatvės (Nr. Kna-17) kapitalinio remonto darbai. Rangos sutarties data, numeris 2023-08-30 Nr. VPS-160

**Rangovas** – UAB „PARAMA“

**Užsakovas** – Šakių savivaldybės administracija

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimai** | **Pranešėjas/ Vykdytojas** | **Pastabos/trumpas aprašymas** | **Klausimo aktualumas** |
| 1. | Šiluminės trasos naikinimas | Užsakovas / Rangovas | 0 laidos techniniam darbo projekte nebuvo numatyta demontuoti šiluminės tiekimo tinklų trasos. Rangovas paskaičiuos sąmatą nenumatytiems darbams ir pateiks Užsakovui, o Užsakovas garantuoja apmokėjimą už atliktus darbus. | ATVIRAS |
| 2. | Šiluminės trasos naikinimas | Užsakovas / Rangovas | Šiluminė trasą yra „Šakių savivaldybės administracijos“ ir ji patvirtina, kad šiluminė tiekimo tinklų trasa yra Šakių savivaldybės nuosavybė. | ATVIRAS |
| 3. | Patvirtinimo raštas dėl neveikiančios šiluminės trasos | Užsakovas / Rangovas | Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ pažadėjo parašyti patvirtinimo raštą, kad šiluminė trasą yra sena ir nenaudojama, kuria reikia pašalinti iš kelio zonos.. | ATVIRAS |
| 4. | Terminų pratęsimo dėl papildomų darbų | Užsakovas / Rangovas | Užsakovas „Šakių savivaldybės administracija“ pažadėjo Rangovui UAB „PARAMA“ neskaičiuoti delspinigių, arba pratęsti atlikimo terminą, dėl atsiradusių papildomų darbų 1 mėn. | ATVIRAS |

**Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti per 5 d.d. nuo pateikimo**

**Kitas pasitarimas numatomas:** -

**Pasitarimo vieta:** Objektas, Vilties g.

**Susitikime dalyvavo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Vardas Pavardė** | **Pareigos** | **Atstovaujama organizacija** |
| 1. | Martynas Remeikis | Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas | Šakių savivaldybes administracija |
| 2. | Kastytis Nauckūnas | Statybos vadovas | UAB „PARAMA“ |
| 3. | Karolis Olencevičius | Ūkio ir investicijų skyriaus Inžinierius vyriausias specialistas | Šakių savivaldybės administracija |
| 4. | Edvardas Belevičius | Kudirkos Naumiesčio seniūnijos seniūnas | Šakių rajono savivaldybė – Kudirkos Naumiesčio seniūnija |

**Pridedama**:

1. *Priedas Nr. 01 (Fotofiksacija)*
2. *Priedas Nr. 02 (Fotofiksacija)*
3. *Priedas Nr. 03 (Fotofiksacija)*
4. *Priedas Nr. 04 (Fotofiksacija)*
5. *Priedas Nr. 05 (Vilties g. Papildomų darbų sąmata 06-28)*