Papildomas susitarimas Nr. 51S-

prie 2024 m. sausio 5 d. sudarytos pirkimo sutarties Nr. 51S-5 (CPO284660)

2025-02-

Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB ,,Jandas“, atstovaujama direktoriaus Mariaus Račkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2024 m. sausio 5 d. pirkimo sutartimi Nr. 51S-5 (CPO284660) (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Sutarties 4.4 ir 8.1.4 papunkčiais bei 2024 m. gegužės 20 d. raštu Nr. 19-1956 „Dėl sustabdymo“, Šalys susitaria:

1.1.1. projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą parengti remiantis Susitarimo priedu „Principiniai projektiniai sprendiniai“, kuris apima ir Tauragės Dvaro k., Tauragės sen., Tauragės r. sav., Tauragės Dvaro gatvės dalies sutvarkymo darbus;

1.1.2. dėl padidėjusių projektinių sprendinių ir techninio darbo projekto apimčių padidinti teikiamų paslaugų kainą 2 900,00 Eur be PVM (detalesnis kainos pasiskirstymas tarp paslaugų pateikiamas pakoreguotame Susitarimo priede „Sutarties 3 priedas „Paslaugų teikimo grafikas“.“

1.2. Sutarties kaina yra didinama 2 900,00 Eur be PVM ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 39 070,00 Eur be PVM. Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 47 274,70 Eur (keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi eurai 70 ct), iš kurių PVM sudaro 8 204,70 Eur.

1.3. Šalys susitaria nuo 2025 m. vasario 24 d. (imtiniai) atnaujinti Sutartyje numatytų paslaugų teikimą ir nuo šios datos, dėl padidėjusių ir pakitusių paslaugų apimčių, pradėti iš naujo skaičiuoti projektinių pasiūlymų rengimo terminą.

1.4. Koreguojamas Sutarties 3 priedas „Paslaugų teikimo grafikas“ pagal atliekamus pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. Principiniai projektiniai sprendiniai, 4 lapai.

3.2. 2024 m. gegužės 20 d. raštas Nr. 19-1956 „Dėl sustabdymo“, 2 lapai.

3.3. Sutarties 3 priedas „Paslaugų teikimo grafikas“, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Tauragės rajono savivaldybės administracija Kodas 188737457 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037 tel. +370 700 11 220 el. p. savivalda@taurage.lt | TIEKĖJAS UAB ,,Jandas“ Kodas 304885427 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Varžupio 2-oji g. 9, Akademija, Kauno r. A. s. Nr. LT40 7044 0600 0824 1177 tel. +370 677 83132 el. p. info@jandas.lt |
| --- | --- |
| Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė _____________________________ (parašas) | Direktorius Marius Račkauskas _____________________________ (parašas) |