SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. GEGUŽĖS 27 D. ŽIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO (REKONSTRAVIMO) RAMUČIŲ K. I ETAPO STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-793 PAKEITIMO

| Susitarimo data | 2024 m. | Susitarimo Nr. | S- |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | ŽIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO (REKONSTRAVIMO) RAMUČIŲ K. I ETAPAS |  |  |
| Sutarties data | 2024 m. gegužės 27 d. | Sutarties Nr. | S-793 |
| Užsakovas | Kauno rajono savivaldybės administracija |  |  |
| Rangovas | UAB „Autokausta“ |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 punktas ir Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.2 punktas bei 2024 m. gruodžio 17 d. UAB „Autokausta“ raštas Nr. S-24/780 „Dėl darbų stabdymo (sutartis Nr. S-793)“ |  |  |
| Susitarimo turinys: | Šalys susitaria stabdyti Darbus žiemos pertraukos metu nuo 2024 m. gruodžio 17 d. iki 2025 m. kovo 15 d. |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | Sutarties kaina šiuo susitarimu nėra keičiama. |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | 180 dienų nuo statybvietės perdavimo dienos t. y. 2024-09-06. Nuo statybvietės perdavimo iki 2024-12-17 praėjo 102 k. d. Atnaujinus darbus jų užbaigimui bus likę 78 k. d. |  |  |
| Susitarimo priedai: | 2024 m. gruodžio 17 d. UAB „Autokausta“ raštas Nr. S-24/780 „Dėl darbų stabdymo (sutartis Nr. S-793) |  |  |
| Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu. Šis Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis. |  |  |  |

Šalių atstovų parašai:

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija

Užsakovo vadovas

Administracijos direktorius Mantas Rikteris

Rangovas

UAB „Autokausta“

Rangovo vadovas

Direktorius Juozas Kriaučiūnas