SUSITARIMAS

DĖL 2024 M. LIEPOS 8 D. AVIACIJOS – PILOTŲ GATVĖS ATKARPOS IR INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMO SUTARTIES NR. S-984 PAKEITIMO

| Susitarimo data | 2024 m. | Susitarimo Nr. | S- |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | AVIACIJOS – PILOTŲ GATVĖS ATKARPOS IR INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS |  |  |
| Sutarties data | 2024 m. liepos 8 d. | Sutarties Nr. | S-984 |
| Užsakovas | Kauno rajono savivaldybės administracija |  |  |
| Rangovas | UAB „Kauno keliai“ |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 punktas ir Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 11.5.2 punktas bei 2024 m. gruodžio 16 d. UAB „Kauno keliai“ raštas Nr. 253-04 „Pranešimas dėl darbų stabdymo nuo gruodžio mėn. 15 dienos iki kovo mėn. 15 dienos“ |  |  |
| Susitarimo turinys: | Šalys susitaria stabdyti Darbus žiemos pertraukos metu esant nepalankioms oro sąlygoms vykdyti darbus nuo 2024 m. gruodžio 15 d. iki 2025 m. kovo 15 d. |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | Sutarties kaina šiuo susitarimu nėra keičiama. |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | 12 mėn. nuo statybvietės perdavimo dienos t. y. 2024-07-31. Nuo statybvietės perdavimo iki 2024-12-15 praėjo 4 mėn. ir 14 k. d. Atnaujinus darbus jų užbaigimui bus likę 7 mėn. ir 17 k. d. |  |  |
| Susitarimo priedai: | 2024-12-16 raštas Nr. S-253-04. |  |  |
| Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu. Šis Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis. |  |  |  |

Šalių atstovų parašai:

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija

Užsakovo vadovas

Administracijos direktorius Mantas Rikteris

Rangovas

UAB „Kauno keliai“

Rangovo vadovas

Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis