PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. BALANDŽIO 26 d. PASLAUGŲ SUTARTIES NR. (9.27Mr)D1-258

2025 m. d. Nr.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės (toliau – Užsakovas), veikiančios pagal savivaldybės administracijos nuostatus,
ir
UAB „Inreal GEO“, atstovaujama pardavimų koordinatorės Agnės Damaševičienės (toliau – Tiekėjas) veikiančios pagal įstatus,
toliau kartu šiame susitarime Užsakovas ir Tiekėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

# ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. Šalys pagal 2023 m. balandžio 26 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. 9.27Mr)D1-258 (toliau – Sutartis).
2. Sutarties 9.2. p. numatytas paslaugų teikimo laikotarpis 24 mėn., t. y. iki 2025-04-25.
3. Tiekėjas 2024-03-20 raštu Nr. R1-1622 „Prašymas“, nurodė, kad Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklių pakeitimai pailgino darbų atlikimo trukmę, todėl prašoma paslaugų teikimo laikotarpį pratęsti 3 mėn.
4. Sutarties 9.10.3 p. paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas, kai dėl valdžios institucijų sprendimų, teisės aktų pasikeitimų, dėl Užsakovo veiksmų ir kitų Pirkimo sutartyje nurodytų aplinkybių, sąlygojančių Paslaugų teikimo termino pratęsimą, reikalinga pratęsti Paslaugų teikimo terminą.
5. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 punktu, galima iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą.
# ŠALYS SUSITARIA:

# SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
1.1. Pakeisti Sutarties 9.2. punkte nurodytą paslaugų teikimo terminą pridedant papildomus 3 mėn. Bendras paslaugų teikimo terminas po pakeitimo – 27 mėn., t.y. paslaugų teikimo terminas 2025-07-25.
1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio Susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

# SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS
  1. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos, kai jį elektroniniais parašais pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

# BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
3.1. Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Už sutarties vykdymą atsakinga Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Milkevičienė, el. p. laura.milkeviciene@prienai.lt, tel. +370 319 61124.

4. SUSITARIMO PRIEDAI
  4.1. UAB „Inreal GEO“ 2025-03-20 raštas Nr. R1-1622 „Prašymas”, 1 lapas.

Užsakovas	Paslaugų teikėjas
Prienų rajono savivaldybės administracija	UAB „Inreal GEO“
Laisvės a. 12, 59126 Prienai	T. Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius
Juridinio asmens kodas 288742590	Juridinio asmens kodas 302604810
Ne PVM mokėtojas	PVM mokėtojo kodas LT100006062712
A. s. LT087300010076935559	A.s. Nr. LT767044060007692479
AB bankas „Swedbank“	Bankas AB SEB bankas
Banko kodas 73000	Banko kodas 70440
Tel. +370 319 61 105	Tel. +370 615 25404
El. p. administracija@prienai.lt	El. p. agne.damaseviciene@inreal.lt

Administracijos direktorė / Jūratė Mickevičienė	Pardavimų koordinatorė / Agnė Damaševičienė