SUSITARIMAS Nr. 5 DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

PRIE SUTARTIES NR. S-453

2025-03-21

AB „Via Lietuva“, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Alkesta“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „Šalimi“, o kartu vadinami „Šalimis“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 2023-05-08 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-453 (toliau – Sutartis), projekte „Valstybinės reikšmės kelių Nr. 185 Vilkaviškis–Gražiškiai ir Nr. 5106 Vilkaviškis–Bartninkai–Aistiškiai sankryžos rekonstravimas“;

- Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti paruošiamuosius darbus pagal pateiktą techninį darbo projektą, atlikti numatytus statybos darbus, perduoti Užsakovui išpildomąją dokumentaciją ir gauti statybos užbaigimo aktą (toliau – Darbai), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;

- Sutarties vykdymo metu Rangovas valstybinės reikšmės kelių Nr. 185 Vilkaviškis–Gražiškiai ir Nr. 5106 Vilkaviškis–Bartninkai–Aistiškiai sankryžoje tarp žiedo važiuojamosios dalies ir vidinio žiedo įgyvendino Užsakovo patvirtintus projektinius sprendinius: įrengė granitinių trinkelių 10x10x10 dangą – 10 cm, su granitinių atsijų pasluoksniu – 3 cm, tarpus užpildant granitinėmis atsijomis (toliau – Sprendinys);

- Rangovui užbaigus darbus objektas buvo eksploatuojamas ir nepraėjus ženkliam eksploatavimo laikotarpiui paaiškėjo defektas – dėl netinkamai parinkto projektinio Sprendinio, granitinės trinkelės neatlaiko eksploatacijos, t. y. dalis transporto priemonių užvažiuoja ant trinkelių ir jas pažeidžia (išvarto);

- Vadovaujantis Žiedinių sankryžų metodiniais nurodymais MN ŽSP 12 (toliau – MN ŽSP 12) būtina pakeisti projektinį Sprendinį, kadangi šiuo metu Projekte numatyta granitinių trinkelių dangos konstrukcija parinkta neatsižvelgiant į MN ŽSP 12 reikalavimus, t. y. parinkta vandeniui laidi konstrukcija, sudaryta iš dangos (trinkelės, tarp kurių plyšiai užpildyti nesurištomis medžiagomis) ir pagrindo sluoksnių be rišiklių, kuri pagal MN ŽSP 12 209.1. punktą taikoma tik itin mažo sunkiojo transporto eismo intensyvumo žiedinėse sankryžose (DK 0,3 ir DK 0,1 dangų konstrukcijų atveju). Projekte numatyta dangos konstrukcijos klasė yra DK 3;

- 2023-06-09 Rangovas raštu Nr. 23-1-165 buvo kreipęsis į Užsakovą dėl galimo Sprendinio netinkamumo su prašymu pakeisti Sprendinį kitu, tačiau Užsakovas nurodė Rangovui vykdyti darbus pagal numatytus projektinius Sprendinius;

- Atitinkamai dėl minėtų aplinkybių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (patvirtintame Darbų pakeitimo akte Nr. 4, Priede Nr. 9.1 ), kurių kaina sudaro 70.073,52 Eur ir kurių atlikimo rizika priskirtina Užsakovui;

- Atsirado poreikis papildomų darbų atlikimui, kurių atlikimui yra reikalingas papildomas darbų atlikimo terminas, kuris objektyviai sudaro 20 d. d. ir yra susidedantis iš Rangovo laiko sąnaudų papildomų darbų (tiek apimties, tiek kiekio, tiek sudėtingumo) atlikimui;

- Įvertinus šiuos papildomus projektavimo darbus bus viršijama 10% pradinės Sutarties vertė, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis papildomų darbų pirkimas iš to paties Teikėjo yra galimas, kadangi: (i) egzistuoja objektyvus reikalingumas atlikti darbus tam pačiam rangovui dėl jo pakeitimo komplikuotumo: būtina užbaigti darbus maksimaliai greitai (objekto eksploatavimas yra apribotas); Rangovo papildomų darbų atlikimo laikas ir kaina yra laikytini ženkliai mažesni, negu kitų galimų rangovų kaina ir darbų atlikimo terminai (tą patvirtina aplinkybė, kad Rangovas yra suplanavęs ir statybvietėje laiko darbams reikalingus technikos ir žmogiškuosius resursus, pasitelkus kitus rangovus kils papildomas laiko sąnaudos dėl poreikio derinti su statybos dalyviais projektinių sprendinių sąveikumą pagal Rangovo atliktus darbus; (ii) atskiro pakeitimo vertė neviršys  50% pradinės sutarties vertės;

Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.1 d. 2 p., sudaro šį susitarimą dėl papildomų (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:

  - viso papildomų darbų kaina su PVM yra 84.788,96 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 96 ct).

  - papildomų darbų kaina be PVM yra 70.073,52 Eur (septyniasdešimt tūkstančių septyniasdešimt trys eurai, 52 ct).

  - 21 proc. PVM yra 14.715,44 Eur (keturiolika tūkstančių septyni šimtai penkiolika eurų, 44 ct.).

- Šalys, atsižvelgusios į visus papildomus susitarimus prie Sutarties dėl papildomų darbų, susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

„12. Sutarties kaina, įvertinus papildomą susitarimą Nr. 5 (šis Susitarimas) yra 676.971,43 (šeši šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 43 ct.) Eur su PVM. Sutarties kaina be PVM yra 559.480,52 Eur (penki šimtai penkiasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų 52 ct.), 21 proc. PVM yra 117.490,91 (vienas šimtas septyniolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt eurų 91 ct.) Eur.“

- Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas 20 (dvidešimt) darbo dienų papildomas darbų atlikimo terminas.

- Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.

- Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

- Susitarimo priedai:

9.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 4

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS UAB „Alkesta“ Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus Įmonės kodas 249672710 PVM kodas LT496727113 El. p. info@alkesta.lt A.s. Nr. LT46 7044 0600 0193 2383 AB SEB bankas Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
| --- | --- |