Sutarties specialiųjų sąlygų

2 priedas

**330 KV OL UTENA - IGNALINOS AE LN452 SUFORMAVIMAS**

**PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* |
| I etapas | Įrangos specifikacijų suderinimas su LITGRID AB.  Darbo projekto dalių parengimas ir suderinimas su LITGRID AB. | Per 3 mėn. | 0,02 % |
| II etapas | Naujai suformuota 330 kV OL Utena- Ignalinos AE TP LN452 įjungta (baigta bandomoji eksploatacija). | Per 7 mėn. | 0,02 % |
| III etapas | Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | Per 9 mėn. | 0,02 % |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_