**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ**

**PRIE 2024-01-31 SUTARTIES NR. S-84**

2025-03-20

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**AB „HISK“,** atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2024-01-31 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-84 (toliau – **Sutartis**), projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 64,332 iki 79,510 km kapitalinis remontas“;
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Sutarties vykdymo metu nutarta esamą nefunkcionuojančią pogriovinio drenažo sistemą PK 715+35 - 716+00 k. p.; 716+00 - 718+10 d. p.; 722+70 - 723 + 80 d. p.; 722 + 90 – 724 + 10 k. p demontuoti ir įrengti naują pogriovinio drenažo liniją su apžiūros šulinėliais (darbai detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro **107 553,87**  **Eur be PVM**;
4. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 149 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 130 140,18 Eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt eurų, 18 ct).
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 107 553,87 Eur (vienas šimtas septyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt trys eurai, 87 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 22 586,31 Eur (dvidešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 31 ct).
2. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties kaina padidėja 130 140,18 Eur (su PVM) suma. Galutinė sutarties kaina 32 437 315,12 Eur su PVM.
3. ​​Šalys​ susitaria, kad dėl papildomų darbų suteikiamas 22 kalendorinių dienų papildomas terminas.​
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:

8.1. Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 7

|  |  |
| --- | --- |
| Užsakovas:  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | Rangovas:  **AB „HISK“**  S. Kerbedžio g. 7,  Įmonės kodas 147710353  PVM kodas LT477103515  A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263  Luminor Bank AS  El. p. info@hisk.lt  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |