**SUSITARIMAS Nr.3 DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

**PRIE SUTARTIES NR. S-969**

2024-03-31

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

RUAB „Šiaulių plentas“ atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - **Rangovas**)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2023-08-31 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-969 (toliau – **Sutartis**), projekte „„Rajoninio kelio Nr. 1601 Žagarė–Juodeikiai–Piktuižiai 23,081 km tilto per Švėtę kapitalinis remontas““;
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. 2025-02-03 Sutarties vykdymo metu, atlikus visus TDP numatytus darbus bei detalius atliktų darbų kiekių skaičiavimus, nustatyti faktiniai darbų kiekiai reikalingi projekto įgyvendinimui.
4. 2025-02-07, gavęs TP pritarimą, Rangovas raštu Nr. S-10310 (priedas Nr. 07) paprašė Užsakovo patvirtinti patikslintus darbų kiekius ir pritarti papildomų bei nevykdomų darbų būtinumui ir nurodyti rengti darbų pakeitimą.
5. 2025-02-07 raštu Nr. 2-25-2945 (priedas Nr. 08) Užsakovas pritarė galutiniams kiekiams ir vadovaujantis Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis paprašė Rangovo nustatytais terminais parengti darbų pakeitimo aktą su visais reikalingais dokumentais, įforminti ir teikti Užsakovui tvirtinti. Dėl minėtos priežasties atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti **Priede Nr.01**) ***8 445,00*** Eur be PVM;
6. Sutarties vykdymo metu, dėl aukščiau minėtos priežasties, atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti **Priede Nr. 01**), kurių kaina sudaro ***1 507,06*** Eur be PVM;
7. Vadovaujantis Sutarties 122 ir 132 punktais, Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties 121 punkto nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl papildomų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 10 218,45 Eur (dešimt tūkstančių du šimtai aštuoniolika Eur 45).
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 8 445,00 Eur (aštuoni šimtai keturi šimtai keturiasdešimt penki Eur 00 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 1 773,45 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimt trys Eur 45 ct).
2. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
   1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 1 823,54 Eur (tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt trys Eur 54).
   2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 1 507,06 Eur (tūkstantis penki šimtai septyni Eur 06 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 316,48 Eur (trys šimtai šešiolika Eur 48 ct).
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

*„Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 847 701,86 (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai vienas euras 86 ct) eurų su PVM. Sutarties kaina be PVM yra 700 580,05 EUR (septyni šimtai tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt eurų 05 ct), 21 proc. PVM yra 147 121,81 (vienas šimtas keturiasdešimt septyni tūkstančiai šimtas dvidešimt vienas euras 81 ct) EUR.“.*

1. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 8 394,91 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 847 701,86 Eur (su PVM).
2. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.Pasirinkite elementą.
3. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedas:
9. Priedai:

9.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr.2.

|  |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **RUAB „Šiaulių plentas“**  Išradėjų g. 11,LT-78149 Šiauliai  Įmonės kodas 244693070  Telefonas (8 41) 540601  El. paštas info@splentas.lt  A.s. Nr. LT81 7180 0000 0146 7407  AB Šiaulių bankas  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |