# Papildomas susitarimas

# DĖL 2021 m. sausio 12 d. VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO sutarties Nr. 21-16-3 „valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (vsatis) atvykimo ir išvykimo sistemos (ais) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas“ PAKEITIMO

2025 m.  balandžio    d.  Nr.

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Pirkėjas arba tarnyba), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Sauliaus Nekraševičiaus, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 1V – 223 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4 – 15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį, ir

UAB ,,Proit“, atstovaujama direktoriaus Justino Brokoriaus, veikiančio pagal šios įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau Pirkėjas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

1. Šalys 2021 m. sausio 12 d. sudarė viešojo pirkimo – pardavimo „Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas“ sutartį Nr. 21-16-3  (toliau – Pirkimo sutartis), pagal kurią Paslaugų teikėjas įsipareigojo Pirkėjui teikti Pirkimo sutartyje nurodytas paslaugas. Pirkimo sutarties dalykas – Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas bei ETIAS funkcionalumo sukūrimas (toliau visos kartu – Paslaugos) (Pirkimo sutarties 1.1 p.).

2. Pirkimo sutarties 10.1 p. nurodyta, kad Pirkimo sutarties sąlygos Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos LR viešųjų̨ pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1-3 dalyse numatyta tvarka. Visais atvejais keičiant pirkimo sutarties sąlygas turi būti nepažeistos Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio 4 dalies sąlygos. Pirkimo sutarties sąlygų̨ pakeitimas turi būti įformintas papildomu susitarimu ir pasirašytas abiejų̨ Šalių.

3. Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) centrinės sistemos palaipsninis paleidimas visose valstybėse narėse Europos Komisijos sprendimu nukeltas ir planuojamas 2025 m. spalio mėn.

4. ETIAS centrinės sistemos paleidimas visose valstybėse narėse Europos Komisijos sprendimu nukeltas ir planuojamas paleidimas 2026 m. IV ketv.

5. Nepriklausomai nuo AIS centrinės sistemos ir/ar ETIAS centrinės sistemos veiklos pradžios Europos Sąjungos lygmeniu datos, atitinkama Paslaugų dalis, susijusi su AIS posistemės ir ETIAS funkcionalumo sukūrimu bei diegimu gali bei turi būti Paslaugų teikėjo suteikiama. Vis dėlto dėl nenumatytai užsitęsusios AIS/ETIAS centrinių sistemų eksploatacijos pradžios Europos Sąjungos lygmeniu, Paslaugų teikėjas negali užbaigti vykdyti Pirkimo sutarties iki Pirkimo sutartyje ir vėlesniuose jos pakeitimuose nurodyto paslaugos suteikimo termino.

6. Yra tenkinamos visos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos sąlygos:

- Pirkėjas negalėjo numatyti, kad dėl kompetentingų Europos Sąjungos institucijų priimtų sprendimų ir vėluojančių darbų bus nukelta AIS ir ETIAS centrinių informacinių sistemų eksploatacijos pradžia visoje Europos Sąjungoje;

- Šiuo papildomu susitarimu „Dėl 2021 m. sausio 12 d. viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 21-16-3 „Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinės sistemos (VSATIS) atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) posistemės sukūrimo ir diegimo paslaugų įsigijimas“ pakeitimo“ (toliau – Papildomas susitarimas) nepakeičiamas Paslaugų sutarties pobūdis;

- Papildomu susitarimu nekeičiama Paslaugų sutarties kaina.

1. ŠALYS SUSITARIA:

1.1. Pratęsti Pirkimo sutarties 1.4 papunktyje nurodytų 1 etapo darbų įvykdymo terminą iki 2025 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos kompetentingos institucijos sprendimu nukėlus Atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) centrinės sistemos palaipsninį paleidimą (eksploatacijos pradžią), šiame punkte nurodomų darbų įvykdymo terminas Šalių susitarimu papildomai gali būti pratęstas. Nustatant pratęsimo terminą  atsižvelgiama į palaipsninio AIS paleidimo terminus/grafikus, rezultatus.

1.2. Pratęsti Pirkimo sutarties 1.4 papunktyje nurodytų 2 etapo darbų įvykdymo terminą iki 2025 m. gruodžio 31 d. Europos Sąjungos kompetentingos institucijos sprendimu nukėlus ETIAS centrinės sistemos paleidimą, minėtų darbų įvykdymo terminas Šalių susitarimu papildomai gali būti pratęstas iki paskelbto ETIAS datos paleidimo.

1.3. Papildomo susitarimo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodyti darbai, kurių įvykdymo terminas yra pratęsiamas, išvardinti Papildomo susitarimo priede „Darbų atlikimo grafikas“, kuris yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis;

1.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja įvykdyti Papildomo susitarimo priede „Darbų atlikimo grafikas“ išvardytus darbus nurodytais terminais.

2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

2.1. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Pirkimo sutarties dalis.

2.2. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos, nepaminėtos Papildomame susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles. Pirkimo sutartis yra teikiama joje numatyta Paslaugų apimtimi. Šis Pirkimo sutarties pakeitimas nesukuria pagrindo Paslaugų teikėjui laikyti, jog Paslaugų teikėjo Paslaugos yra papildomos ir/ar nenumatytos Pirkimo sutartyje bei atitinkamai reikalauti papildomo atlygio ir/ar nuostolių.

2.3. Paslaugų teikėjui nesilaikant Papildomo susitarimo priede „Darbų atlikimo grafikas“ nustatytų terminų Pirkėjas taikys Pirkimo sutartyje numatytus delspinigius.

2.4. Papildomas susitarimas sudaromas vienu egzemplioriumi, kadangi pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Priedas: Darbų atlikimo grafikas, 2 lapai.

ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI:

PIRKĖJAS			      PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel. (8 5) 271 9305 El. p. dvks@vsat.vrm.lt Atsisk. sąsk.: Nr. LT90 7300 0101 1567 7435 Nr. LT97 7300 0101 1567 7503 ,,Swedbank“, AB Banko kodas 73000 Tarnybos vado pavaduotojas Saulius Nekraševičius | UAB ,,Proit“ Įmonės kodas 302560374 PVM mokėtojo kodas LT100006216217 Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius Tel. (8 5) 259 5490 El. p. info@proit.lt Atsisk. sąsk. Nr. LT71 4010 0510 0431 6200 Luminor Bank, AB Banko kodas 40100 Direktorius Justinas Brokorius |
| --- | --- |