TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Užsakovas – AB „KN Energies“

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Atidirbto aliejaus (toliau – UCO)  krovos vamzdyno papildymas dar vienu elektra šildomu filtru (krepšinio tipo), filtro tiekimas ir montavimas, el. šildymo kabelio tiekimas, pajungimas ir montavimas, izoliavimas. Naujos garo linijos atvedimas iki A/C krovos vietos (toliau – Pirkimo objektas).

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |  |
| --- | --- | --- |
| Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Rangovas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad Rangovo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše; - Perkamiems Darbams Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |  |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |  |
| - Rangovo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus) ir darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad Rangovo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus) ir darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Rangovas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |  |
| - Reikalavimai darbų vykdymui |  |  |
|  | Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovui darbų atlikimo grafiką derinimui ir su Užsakovu raštu suderina darbų atlikimo grafiką per 5 (penkias) darbo dienas nuo darbų vykdymo grafiko pateikimo dienos. Darbų vykdymo grafike turi būti nurodytas tikslus darbų atlikimo laikas bei tikslūs atliekamų darbų kiekiai. Rangovas turi laikytis suderinto darbo grafiko. |
|  | Rangovas privalo įvykdyti visas darbų apimtis ir su jomis susijusius reikalavimus išvardintus šiame dokumente. |
|  | Baigus darbus, darbo vietą sutvarkyti, gamybines šiukšles išsivežti, utilizuoti Rangovo sąskaita. |
|  | Darbus reikalingus atlikti teritorijoje galima tik susipažinus su darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų vykdymo kontrolės tvarka vykdant darbus AB „KN Energies“ teritorijoje. |
|  | Rangovo darbuotojai turi dėvėti sertifikuotas, nekaupiančias statinio krūvio, tvarkingas asmenines apsaugos priemones (spec. rūbus, su Rangovo logotipu, avėti antistatinę avalynę, šalmus, apsauginius akinius, pirštines); |
|  | Darbai bus atliekami veikiančioje įmonėje. Darbai neturi trukdyti vykstančiam technologiniam procesui. |
|  | Rangovas turi būti paskyręs atestuotą darbų vadovą, kuris prižiūrės vykdomus darbus, koordinuos kasdieninių darbų leidimų susiderinimą, jų vykdymą, bus darbų vietoje ir kontaktuos su Užsakovo atstovu. |
|  | Elektros ir automatikos dalies darbai turi būti vykdomi vadovaujantis KN Energies elektros ir automatikos tech. reikalavimais (Priedas Nr. 3 ir Priedas Nr. 4). |
| - Reikalavimai medžiagoms |  |  |
|  | Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga darbų metu turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. Rangovas privalo įvykdyti visas darbų apimtis ir su jomis susijusius reikalavimus. |
|  | Naudojamos medžiagos ir įrangą ATEX išpildymo. |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

    - Filtras.

Esamai UCO krovos sistemai iš autocisternų (toliau - A/C) numatytas įrengti papildomas filtras, šildomas padidintos galios el. šildymo kabeliu. Filtro tipas – krepšinis (angl. basket type), dydis 4“. Filtro įrengimas įmontuojant jį į esamą krovos sistemą (žr. TS Priedas Nr. 1), pritaikant esamos sistemos konfigūraciją ar atliekant reikiamus pakeitimus esamoje sistemoje (papildomos alkūnės, perėjimai, pasukimai, vamzdyno pailginimai, esamų sklendžių permontavimas, pagrindo pagilinimas jei neužtenka vietos ar kiti tinkamam įrengimui reikalingi sprendiniai). Prieš filtrą ir už jo įrengti manometrus (manometrų skalė nuo -1 barg iki 1 barg), drenažą.

Pasiūlyti nebrangią filtro sienelės paviršiaus temperatūros matavimo ir indikacijos galimybę (vietinį filtro sienelės paviršiaus termometrą ar panašų sprendinį).

    - Elektrinis šildymo kabelis.

Šildymo kabelio parametrai ir rekomenduojama elektrinio šildymo dalies specifikacija pateikti Priedas Nr. 2 ir Priedas Nr. 6. Šildymo kabelis turi įšildyti ir palaikyti filtre +95°C temperatūrą. Sumontuotas šildymo kabelis ir izoliacija turi leisti patogų filtro valymo eksploatacinį prieinamumą, t.y. kabelis neturi būt apvyniotas ant atidaromo filtro dangčio. El. šildymo kabelio įjungimas ir išjungimas – termostatiniu sensoriumi sumontuotu ant filtro. Termostatas turi turėti temperatūros nustatymo pasirinkimą nuo 0 iki +199C ir termostato būsenos (įjungta/išjungta/klaida) LED šviesinę indikaciją. Linijos maitinimą iki termostato ir valdymą vesti variniu kabeliu su koncentriniu ekranu  esamomis kabelinėmis konstrukcijomis (papildant jas tik galiniame taške) nuo greta esamos spintos 35-JS-1, įrengiant joje automatinį jungiklį. Šalia filtro, ant betoninės sienutės, įrengti ATEX išpildymo valdymo posto mygtuką (su LED indikacija) filtro elektriniam šildymui valdyti (įjungti ir išjungti). Valdymo posto komutacinę įranga montuoti esamame skyde 35-JS-1. Mygtuką sumontuoti su apsauginiu stogeliu.

    - Izoliacija.

Izoliacija ir apskardinimas turi būti sumontuoti taip, kad užtikrintų patogų ir greitą filtro prieinamumą prie viršutinio filtro dangčio jo patogiam atsukimui ir atidarymui (nuimamas izoliacijos dangtis dėžutės formos ar kitas patogus sprendinys). Izoliacinės vatos storis – ne mažiau 150 mm.

    - Garinis vamzdis.

Nuo esamos garo linijos sumontuoti naują garinę liniją, atvedant ją iki A/C krovos vietos (garas būtų naudojamas prišalusiam A/C krovos atvamzdžiui atšildyti). Garo vamzdžio diametras ¾“, ilgis ~ 45m, garo vamzdžiui reikia įrengti atkertamąsias sklendes (1 vnt. naujos linijos pradžioje; 1 vnt. naujos linijos gale), drenažines sklendes (2 vnt.). Linijos gale, vamzdis turi pereiti į lanksčią žarną (~10 m), kurios gale garo tiekimas reguliuojamas su sklende. Įrengti žarnos laikiklį (tvirtinant ant sienelės ar kitas tinkamas sprendinys). Įrengti garo vamzdžio izoliaciją. Schema TS priedas Nr. 5.

Užsakovas ieško Rangovo, kuris galėtų pateikti visas aukščiau išvardintas reikalingas medžiagas, įrangą, prietaisus ir atlikti aukščiau išvardintus montavimo darbus. Visas medžiagas, pajungimus, įrankius, darbo priemones, pastolius (jei taikoma), techniką, kuri yra reikalinga atlikti šiuos darbus – teikia Rangovas. Naudojamos medžiagos turi būti kokybiškos, naujos ir sertifikuotos LR.

    - Įsivertinti tikslias medžiagas ir jų kiekius yra Rangovo atsakomybėje ir tai atlikti gali atvykęs į vietą, jei toks poreikis yra.

    - Darbai taip pat apima, bet neapsiriboja:

- įrangos testavimas ir reguliavimas darbiniame režime;

- paruoštos įrangos darbiniame režime testavimas pagal sutartą bandymų protokolą (priėmimo -pridavimo testas);

- defektų/ neatitikimų pašalinimas;

- naujų sklendžių, įrangos markiravimas (angl. TAG‘ai);

- išpildomosios dokumentacijos paruošimas ir perdavimas Užsakovui;

- kiti darbai, kurie yra būtini užtikrinti tinkamą ir sėkmingą šildymo sistemos įrengimą, tačiau čia yra nepaminėti.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Užsakovas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtro (angl. basket type) tiekimas ir montavimas, įterpimas į esamą sistemą | vnt. | 1 |
| 2. | Manometrų tiekimas ir įrengimas | vnt. | 1 |
| 3. | Filtro elektrinio šildymo medžiagų tiekimas ir įrengimas | vnt. | 1 |
| 4. | Izoliacijos ir skardinimo medžiagų tiekimas ir įrengimas | vnt. | 1 |
| 5. | Naujos garo linijos medžiagų tiekimas ir įrengimas | vnt. | 1 |
| 6. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | vnt. | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Tikslus atnaujintas grafikas, atspindintis realią situaciją vykstančiuose darbuose. | ne rečiau nei kas 2 (dvi) savaites |
|  | Visi kiti dokumentai skirti derinimui, komentavimui ar keitimui, atsirandantys darbų vykdymo metu. | iškart perduoti Užsakovui |

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

Darbai turi būti įvykdyti per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Užsakymų vykdymo terminai

Darbai privalo būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) d.d. nuo Užsakovo pranešimo pateikimo Rangovui momento arba kitu šalių susitartu terminu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbų atlikimui naudojamoms medžiagoms taikomas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

  - Atliekamiems darbams taikomas ne trumpesnis nei LR Civiliniame kodekse nurodytas garantinis terminas;

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti Tiekėjui nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie identifikuotus defektus išsiuntimo el. paštu / registruotu paštu gavimo momento;

  - Neaiškumus, iškilusius dėl darbų apimties, sąlygų, vietos ar bet kokių kitų aspektų, kurie yra būtini kokybiškai ir laiku įvykdyti darbus pagal pateiktą užduotį, Rangovas turi išsiaiškinti atvykus į vietą ir įsivertinti darbų apimtis vietoje.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

Užsakovas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui turimus dokumentus, kurie reikalingi Sutarčiai vykdyti. Užsakovas įsiapreigoja priimti perduodamus atliktus darbus neviršyjant 2 (dviejų) d.d.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Naujo filtro principinė PID schema;

Priedas Nr. 2 – Šildymo kabelio parametrai;

Priedas Nr. 3 – Elektros dalies techniniai reikalavimai;

Priedas Nr. 4 – Automatikos dalies techniniai reikalavimai;

Priedas Nr. 5 – Nauja garo linija ir žarna;

Priedas Nr. 6 – Elektrinio šildymo specifikacija.