S U S I T A R I M A S  Nr.

DĖL RANGOS SUTARTIES NR. J4-240-2024 PAKEITIMO

2025 m. balandžio     d., Klaipėda

Akcinė bendrovė „KN Energies“ (toliau – „Užsakovas“), atstovaujama,

ir

UAB „OKSETA“ (toliau – Rangovas), kuriai atstovauja

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgdamos, į:

(A) Šalių 2024 m. gruodžio 18 d. sudarytą Rangos sutartį Nr. J4-240-2024 (toliau – „Sutartis“), kuria Rangovas įsipareigojo atlikti geležinkelio estakados metalo konstrukcijų remontą ir priešgaisrinį dažymą (toliau – „Darbai“);

(B) Rangovas per 4 (keturis) mėnesius turi atlikti visus Techninėje specifikacijoje numatytus darbus, t.y. iki 2025-04-18;

(C) 2025-04-14 gautą Rangovo raštą Nr. 01-03-080, kuriuo Rangovas prašo pratęsti darbų atlikimo terminą 6 (šešioms) savaitėms dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių -  nepalankių meteorologinių sąlygų (dažymo darbams) bei dėl Užsakovo vykdomų Darbų atlikimo vietoje negalimų atidėti krovos darbų.

- Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Įstatymas) 97 str. 1 d. nuostatas;

Vadovaujantis Įstatymo 97 str. 1 d. nuostatomis bei Sutarties SS 1.9-1.13 ir BS 14.3 -14.4 punktų nuostatomis Šalys susitarė:

- Pratęsti Darbų vykdymą 6 (šešioms) savaitėms, t.y. nuo 2025-04-18 iki 2025-05-30;

- Bet kokie papildomi kaštai, susidarę Rangovui dėl Sutarties pratęsimo Užsakovo nebus atlyginami.

- Šiame susitarime didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje įtvirtintus jų apibrėžimus, jeigu šiame dokumente nenurodyta kitaip.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatsiejama Sutarties dalis. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

- Šis susitarimas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| UŽSAKOVAS Akcinė bendrovė „KN Energies“ | RANGOVAS UAB „Okseta“ |
| --- | --- |