Sutarties specialiųjų sąlygų

1.1 priedas

**IGNALINOS AE TP IR UTENOS TP 330KV SKIRSTYKLŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI DĖL 330KV OL LN 453 RAA PAPILDYMO**

**PROJEKTAVIMO IR DARBŲ ETAPAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Perduodami darbai**  *(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)* | **Perdavimo terminas**  *(nuo Sutarties sudarymo dienos)* | **Delspinigių dydis**  *(procentinė dalis nuo pradinės Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)* |
| I etapas | Įrangos specifikacijų suderinimas su AB LITGRID.  Darbo projekto dalių parengimas ir suderinimas su AB LITGRID | Per 3 mėn. | 0,02 % |
| II etapas | Naujų LN453 RAA, DLA įrenginių sumontavimas ir derinimas (LN453 įjungimas) | Per 4 mėn. | 0,02 % |
| III etapas | Pasirašytas darbų užbaigimo aktas (-ai), Užsakovui perduota visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais. | Per 5 mėn. | 0,02 % |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_