susitarimas Nr. 1

dėl 2024-02-14 PIRKIMO sutarties Nr. CPO286785/5-50 pakeitimo

2025 m. balandžio ___ d.	 Nr.

Visaginas

Visagino savivaldybės administracija, įmonės kodas 188711925, atstovaujama administracijos direktoriaus Virginijaus Andriaus Bukausko veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Urban line“ įmonės kodas 300149157, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus  Aleksandrovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi 2024 m. vasario 14 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO286785/5-50 (toliau – Sutartis) 8.1.4 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d., atsižvelgdami į Tiekėjo 2025 m. kovo 6 d. raštą Nr. UL-24-0018/04 „Dėl sutarties sąlygų pakeitimo“ bei į tai, kad vykdant pirkimą ir pasirašant sutartį buvo vadovaujamasi 2016 m. lapkričio 7 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 patvirtintu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – STR) antro skirsnio 11.1 papunkčiu, pagal kurį projektas rengiamas dviem etapais – techninis projektas ir darbo projektas, kuris nuo 2024 m. lapkričio 1 d. buvo pakeistas ir STR neliko atskiro etapo darbo projekto parengimo, liko tik techninio darbo projekto parengimas,

ir siekdami, kad visos paslaugos būtų atliktos kokybiškai bei atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, sudarėme šį papildomą susitarimą Nr. 1 dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarėme:

- Patikslinti statinio projektavimo užduotyje: „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos individualių namų kvartalo gatvių žemės sklypuose, Kad. Nr. 4583/7001:18, Kad. Nr. 4583/7001:22, Kad. Nr. 4583/7001:20, Kad. Nr. 4583/7001:23, Kad. Nr. 4583/7001:21, Kad. Nr. 4583/0003:225, Kad. Nr. 4583/7001:24, Kad. Nr. 4583/7001:26, Kad. Nr. 4583/7001:25, Kad. Nr. 4583/0003:248, Kad. Nr. 4583/7001:19 Visagino m., Visagino sav. Projektas” 8 punkte statinio projekto rengimo etapą „Techninis projektas” ir išdėstyti jį taip: „Techninis darbo projektas”

- Patikslinti statinio projektavimo užduotyje: „Gatvių ir lietaus nuotekų tinklų statybos sklypuose Kad. Nr. 4583/7001:18, Kad. Nr. 4583/7001:22, Kad. Nr. 4583/7001:20, Kad. Nr. 4583/7001:23, Kad. Nr. 4583/7001:21, Kad. Nr. 4583/0003:225, Kad. Nr. 4583/7001:24, Kad. Nr. 4583/7001:26, Kad. Nr. 4583/7001:25, Kad. Nr. 4583/0003:248, Kad. Nr. 4583/7001:19 Visagino m., Visagino sav. statybos projektas;” 8 punkte statinio projekto rengimo etapą „Techninis projektas” ir išdėstyti jį taip: „Techninis darbo projektas”

- Patikslinti Sutarties CPO286785 priede Nr. 2 „Užsakytų paslaugų sąrašas ir tiekėjo pasiūlymas“ projekto pavadinimus pagal statybos techninį reglamentą ir išdėstyti juos taip:

- Statinys Nr. 1 „Gatvių, pėsčiųjų- dviračių takų su inžineriniais tinklais: apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklais statybos techninis darbo projektas.“

- Statinys Nr. 2 „Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo statybos techninis darbo projektas“.

- Statinys Nr. 3 „Nuovažos nuo Gervės gatvės į valstybinės reikšmės kelią Nr. 113, Dūkštas –Visaginas statybos techninis darbo projektas“.

- Partęsti paslaugų atlikimo terminus - techninio darbo projekto parengimas (iki bendrosios projekto ekspertizės atlikimo):

- Gatvių, pėsčiųjų- dviračių takų su inžineriniais tinklais: apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklais statybos techninio darbo projekto parengimas – iki 2025-10-30 d.;

- Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo statybos techninio darbo projekto parengimas – iki 2025-10-30 d.;

- Nuovažos nuo Gervės gatvės į valstybinės reikšmės kelią Nr. 113, Dūkštas –Visaginas statybos techninio darbo projekto parengimas – iki 2026-02-27 d.

- Pakeisti Sutarties CPO286785 priede Nr. 2 „Užsakytų paslaugų sąrašas ir tiekėjo pasiūlymas“ numatytas kainas į:

- Gatvių, pėsčiųjų- dviračių takų su inžineriniais tinklais: apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklais statybos techninio darbo projekto parengimas, statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM) – 145 500,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct),PVM suma – 30 555,00 Eur (trisdešimt tūstančių penki šimtai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct), Statinio Nr. 1 pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM) – 176 055,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct);

- Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo tinklų tiesimo statybos techninio darbo projekto parengimas, statinio Nr. 2 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM) – 145 500,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 ct), PVM suma – 30 555,00 Eur (trisdešimt tūstančių penki šimtai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct), Statinio Nr. 2 pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM) – 176 055,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct);

- Nuovažos nuo Gervės gatvės į valstybinės reikšmės kelią Nr. 113, Dūkštas –Visaginas statybos techninio darbo projekto parengimas, statinio Nr. 3 pirkimo sutarties kaina (Eur be PVM) ) – 43 300,00 Eur (keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai eurų, 00 ct), PVM suma – 9 093 ,00 Eur (devyni tūkstančiai devyniasdešimt trys eurai, 00 ct),Statinio Nr. 3 pirkimo sutarties kaina (Eur su PVM) – 52 393,00 Eur (penkiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt trys eurai, 00 ct).

Bendra kaina (Eur be PVM) – 334 300, 00 Eur (trys šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai eurų), PVM suma – 70 203,00 Eur (septyniasdešimt tūkstančių du šimtai trys eurai, 00 ct), Bendra (pasiūlymo) kaina (Eur su PVM) – 404 503,00 Eur (keturi šimtai keturi tūkstančiai penki šimtai trys eurai, 00ct).

- Tiekėjas įsipareigoja:

  - per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo Užsakovui pateikti patikslintą paslaugų teikimo grafiką.

  - per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo Užsakovui pateikti civilinį atsakomybės draudimo polisą, kuris privalo galioti ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

  - Tiekėjas vadovaudamasis Sutarties 14.1 papunkčiu įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pratęsti arba Užsakovui pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Pratęstas arba naujas Sutarties užtikrinimas privalo galioti ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d.

- Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi sutarties Šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

- Spausdintas rašytinis Susitarimas sudaromas [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

- Susitarimas (elektroninio dokumento forma) Šalių gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tokiu atveju, Susitarimą pasirašančios Šalies atstovo kvalifikuoto elektroninio parašo teisinė galia yra lygiavertė Šalies atstovo rašytiniam parašui, patvirtintam juridinio asmens antspaudu, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose.

- Elektroniniu parašu pasirašomas visas elektroninio dokumento turinys ir kiti pasirašomieji elementai, kurie yra neatskiriama Susitarimo dalis.

- Susitarimo Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašytas Susitarimas (elektroninis dokumentas) yra laikomas autentišku Susitarimu. Atsižvelgiant į Šalių teisėtus interesus, prireikus gali būti spausdinami kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašyto Susitarimo (elektroninio dokumento) nuorašai.

- Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

- Šis Susitarimas, jį pasirašius Šalims, tampa neatskiriama 2024 m. vasario 14 d. Sutarties CPO286785/5-50 dalis.

- Pasirašydamos šį Susitarimą Sutarties Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas yra jų perskaitytas, suprastas ir išreiškia Šalių tikrąją valią.

- Pridedama:

- 2025 m. kovo 6 d. raštas Nr. UL-24-0018/04 „Dėl sutarties sąlygų pakeitimo“, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Visagino savivaldybės administracija Įmonės kodas 188711925 Parko g. 14, 31140 Visaginas A. s. LT957300010042144361 AB Swedbank bankas Tel. (8~386) 31551, Faksas (8~386) 31286 El. p. visaginas@visaginas.lt | Tiekėjas UAB „Urban line“ Kodas 300149157 PVM mokėtojo kodas LT100002751316 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius A. s. Nr. LT964010042401843784 Mob. tel.: +370 699 19380 El. p.: info@urbanline.lt |
| --- | --- |
| Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. | Direktorius Vitalijus Aleksandrovas Parašas ..................................................... Data........................................................... A.V. |