Priedas Nr. 14

SUSITARIMAS

| Susitarimo data | 2025-02 | Susitarimo Nr. | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7 Klaipėda rekonstravimo darbai |  |  |
| Sutarties data | 2022-12-05 | Sutarties Nr. | RN22-06 |
| Užsakovas | Lietuvos jūrų muziejus |  |  |
| Rangovas | UAB „Takska“ (buvusi UAB „Nanska“) |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. ir 5 p., Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų p.: 5.7.1.; 5.7.1.3.; 5.7.3.; 15.8.; 25.1; 25.2. |  |  |
| Susitarimo turinys: | - Šalys susitaria, kad darbai kurie nebuvo numatyti techniniame projekte ir atsirado išleidus techninio projekto A laidą yra Papildomi darbai, o darbai, kurie buvo numatyti atlikti techniniame projekte, bet projekto A laidoje jie nėra įtraukti – Atsisakomi darbai. Rangovas UAB „Takska“ 2025 m. sausio 27 d. pateikė Užsakovui pagrįstą prašymą (2025-01-22) su nevykdomų ir papildomų darbų sąmatomis ir kainas pagrindžiančiais dokumentais (pridedama), darbams, kurie nebuvo įtraukti į 2024-10-25 sudarytą papildomą susitarimą Nr. 2. - Atsisakomų (nevykdomų) darbų kaina – 36 429,16 Eur su PVM (30 106,74 Eur be PVM), Papildomų darbų kaina – 63 180,87 Eur su PVM (52 215,60 Eur be PVM). Papildomų ir Atsisakomų darbų kiekiai ir įkainiai yra detalizuoti prie šio susitarimo pridedamuose prieduose – lokalinėse sąmatose. - Papildomų darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos vykdomas Sutartyje nustatyta tvarka. - Šalys patvirtina suprantančios, kad darbai pagal Sutartį negali būti užbaigti tol, kol nebus atlikti Papildomi darbai. Papildomiems darbams atlikti suteikiamas papildomas terminas – 39 (trisdešimt devynios) kalendorinės dienos. - Šiuo susitarimu tikslinamas Sutarties Specialiųjų sąlygų 10.1. punktas, nauja Specialiųjų sąlygų versija Nr. 3 pridedama. - Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo. |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 1 389 372,41 Eur su PVM (Vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt du eurai 41 ct), 1 148 241,66 Eur be PVM (Vienas milijonas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt vienas euras 66 ct). |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | Visų Darbų galutinis terminas - 24 mėn. ir 102 kalendorinės dienos. |  |  |
| Susitarimo priedai: | 2025-01-22 Rangovo prašymas dėl papildomų darbų patvirtinimo ir termino pratęsimo, papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, komerciniai pasiūlymai, 47 lapai. |  |  |

Šalių atstovų parašai

| Užsakovas: Lietuvos jūrų muziejus Reg. kod. 190464695 Adr. Smiltynės g. 3, Klaipėda Tel. +37046490740 El. p. ljm@muziejus.lt Direktorė Olga Žalienė | Rangovas: UAB „Takska“ Reg. kod. 154313569 Adr. Naujojo sodo g. 1-242, Klaipėda Tel. +370 64528428 El. p. nanska@nanska.se Direktorius Simonas Mikelis |
| --- | --- |