**1. Apmokėjimas už pristatytą įrangą/medžiagas:**

**- Užsakovui, atlikus dalinį mokėjimą už įrenginius, riziką dėl jų atsitiktinio sugadinimo ar praradimo prisiima Rangovas;**

**- Užsakovo dalinis mokėjimas už įrenginius neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už vėliau nustatytus Įrenginių defektus ar trūkumus.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilgalaikio turto grupės kodas** | **Turto grupės pavadinimas** | **Į Statybvietę pristatytos įrangos pavadinimas** | **Apmokėjimą įgalinančios sąlygos ir Rangovo pateikiami dokumentai:** | **Mokėtina suma:** |
| 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | Viršįtampių ribotuvai 110 kV | 1. Įvertinta įrenginio/įrangos/gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Įrenginių sąrašas su nurodytais gamykliniais numeriais ir kiekvieno įrenginio gamyklinės duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis 4. Užsakovui pateikta pilna gamyklinė Įrenginių dokumentacija (gabaritų brėžiniai, schemos) 5. Įranga pristatyta rangovui (TP atlikta apžiūra įrangos sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   1. Įvertina  įrenginių pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams 2. Įvertina įrenginių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms 3. Įvertina pakuočių būklę po transportavimo , kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 150010 eilutės E stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **110 kV viršįtampių ribotuvai** | - | | Medžiagos |  | |

**2. Apmokėjimas už pristatytą OL įrangą/medžiagas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ilgalaikio turto grupės kodas** | **Turto grupės pavadinimas** | **Į Statybvietę pristatytos įrangos/gaminio pavadinimas** | **Apmokėjimą įgalinančios sąlygos ir Rangovo pateikiami dokumentai:** | **Mokėtina suma:** |
| 140030 | 110 kV įtampos kabelis | 110 kV įtampos kabelis su plastmasine izoliacija | 1. Įvertinta gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)   1. Gaminio duomenų lentelės nuotrauka 2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma* 3. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis*, jei taikoma* 4. Gaminys pristatytas rangovui (Techninė priežiūros (toliau -TP) atlikta apžiūra medžiagų sandėliavimo vietoje).   TP apžiūros metu :   * Įvertina gaminio pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams * Įvertina gaminių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms * Įvertina pakuočių būklę po transportavimo, kiekių atitikimą pateiktam sąrašui. | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 140030 eilutės E stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **110 kV kabelis ir klojimo darbai** |  | | Medžiagos | - | |
| 140030 | 110/330 kV įtampos kabelis | 110/330 kV įtampos kabelių linijos su plastmasine izoliacija mova | 1. Įvertinta gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)  Pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus atliktų tipo bandymų protokolo kopija  2. Užsakovui pateikta Gamintojo montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis*, jei taikoma*  3. Gaminys pristatytas rangovui (Techninė priežiūros (toliau -TP) atlikta apžiūra medžiagų sandėliavimo vietoje).  TP apžiūros metu :   * Įvertina gaminio pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams * Įvertina gaminių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms * Įvertina pakuočių būklę po transportavimo, kiekių atitikimą pateiktam sąrašui (iš pakuočių įrenginiai neišimami-pilna įrenginio apžiūra atliekama montavimo metu) | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 140030 eilutės E stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **Jungiamosios movos ir montavimo darbai** |  | | Medžiagos |  | |  |  | | **Galinės movos ir montavimo darbai** |  | | Medžiagos |  | |
| 140020 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų.  Oro linija ant metalinių atramų. | Oro linijų aliuminiai neizoliuoti laidai su plieninių vijų šerdimi | 1.Įvertinta gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)  Atliktų tokios pačios konstrukcijos laido tipo bandymų protokolo kopija  2. Gaminio duomenų lentelės nuotrauka  3.Gaminys pristatytas rangovui (Techninė priežiūros (toliau -TP) atlikta apžiūra medžiagų sandėliavimo vietoje).  TP apžiūros metu :   * Įvertina gaminio pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams * Įvertina gaminių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms * Įvertina pakuočių būklę po transportavimo, kiekių atitikimą pateiktam sąrašui. | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 140020 eilutės E stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **Laidai** |  | | Medžiagos | - | |
| 140020 | Oro linija ant metalinių atramų. | Oro linijų metalinės atramų konstrukcija | 1. Įvertinta gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)  2. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma (kokybės kontrolė, medžiagiškumo eksperimentai, cinko sluoksnio storio matavimai)*  4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis*, jei taikoma*  5. Gaminys pristatytas rangovui (Techninė priežiūros (toliau -TP) atlikta apžiūra medžiagų sandėliavimo vietoje).  TP apžiūros metu :   * Įvertina gaminio pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams * Įvertina gaminių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms * Įvertina pakuočių būklę po transportavimo, kiekių atitikimą pateiktam sąrašui. | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 140020 eilutės E stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **110 kV viengrandės metalinės inkarinės-kampinės atramos** |  | | Medžiagos | - | | **110 kV dvigrandės metalinės inkarinės-kampinės atramos** |  | | Medžiagos | - | |
| 140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos | Šviesolaidinio ryšio linijos | 1. Įvertinta gaminio atitiktis Techninio projekto techninių specifikacijų reikalavimams (Užsakovo suderinta)  2. Gaminio duomenų lentelės nuotrauka  3. Atlikti gamykliniai bandymai (pateiktas bandymų protokolas), *jei taikoma*  4. Užsakovui pateikta Gamintojo transportavimo, montavimo, priežiūros ir remonto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis*, jei taikoma*  5. Gaminys pristatytas rangovui (Techninė priežiūros (toliau -TP) atlikta apžiūra medžiagų sandėliavimo vietoje).  TP apžiūros metu :   * Įvertina gaminio pateiktos dokumentacijos atitikimą techniniams reikalavimams * Įvertina gaminių sandėliavimo sąlygas statybvietėje ar kitoje rangovo sandėliavimo vietoje ir atitikimą gamintojo rekomendacijoms * Įvertina pakuočių būklę po transportavimo, kiekių atitikimą pateiktam sąrašui. | 70 % Darbų žiniaraščio (pildomo pagal parengtą techninį projektą) 140040 eilutės E stulpelio vertės   |  |  | | --- | --- | | **Šviesolaidinio ryšio linijos ir montavimo darbai** |  | | Medžiagos | - | |