## Sheet1
Darbų kiekių žiniaraštis
Akmens – mūro pralaidos Vilnius - Klaipėda 65+412 km kapitalinis remontas
1. Pralaidos kapitalinis remontas – konstrukcinė dalis
Eil.Nr. | Perkamos prekės pavadinimas ir specifikacija | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Viso Eur be PVM
1 | Paruošiamieji darbai
1.1 | Augalinio sluoksnio kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 79kw (108aj) galingumo buldozeriais | m3 | 242 | 1.5 | 363
Skyriuje 1 |  |  |  | 363
2 | Esamų konstrukcijų išardymas
2.1 | Esamos pralaidos atkasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, gruntą pakraunant į autosavivarčius | m3 | 950 | 3.5 | 3325
2.2 | I grupės grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 30 | 40 | 1200
2.3 | Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai transportuojama 15km I grupės gruntą | m3 | 980 | 4.25 | 4165
2.4 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza w350 | m2 | 102 | 2.5 | 255
2.5 | Išardyti esamų pralaidų konstrukcijas | m3 | 25 | 550 | 13750
2.6 | Nereikalingų (senų) kelio ženklų skydų nuėmimas | vnt. | 4 | 20 | 80
2.7 | Metalinių atramų demontavimas | vnt. | 4 | 17 | 68
Skyriuje 2 |  |  |  | 22843
3 | Pralaidos remonto darbai
3.1 | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį | m2 | 90 | 7.5 | 675
3.2 | Horizontalių 14mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi, kai gręžimo gylis 150mm | vnt | 424 | 4.9 | 2077.6
3.3 | Vertikalių 14 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi, kai gręžimo gylis 150mm | vnt | 40 | 5.2 | 208
3.4 | Pe-hd vamzdžių d=40mm paklojimas | m | 16 | 16 | 256
3.5 | Esamo mūrinio fasado apibetonavimas | m3 | 31.6 | 590 | 18644
3.6 | Smėlio-žvyro posluoksnio po pamatais įrengimas | m3 | 7.8 | 45 | 351
3.7 | Atraminių sienučių įrengimas iš gelžbetoninių blokų | m3 | 51.6 | 195 | 10062
3.8 | Pagrindiniai resursai: Gelžbetonio blokai | m3 | 51.6 | 805.5 | 41563.8
3.9 | Plieninių templių iš armatūros įrengimas | vnt | 27 | 232 | 6264
3.10 | 2 sluoksnių teptinės bituminės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 188 | 13 | 2444
3.11 | Išardyti mūrines konstrukcijas | m3 | 1.7 | 250 | 425
3.12 | Sienų atskirų vietų mūrijimas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3 | m3 | 1.7 | 390 | 663
3.13 | Plastikinių 200mm skersmens vamzdžių (drenažo rinktuvų) klojimas | m | 108 | 7 | 756
3.14 | Pagrindiniai resursai: Plastikiniai drenažo vamzdžiai su filtru | m | 108 | 52 | 5616
3.15 | Pralaidų užpylimas drenuojančiu gruntu ekskavatoriais | m3 | 560 | 7 | 3920
3.16 | Pralaidų užpylimas drenuojančiu gruntu rankiniu būdu | m3 | 10 | 45 | 450
3.17 | Cinkuotų plieninių turėklų įrengimas | t | 1.594 | 4000 | 6376
3.18 | Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio | m3 | 10.3 | 45 | 463.5
3.19 | 3 cm storio pasluoksnio iš smėlio - cemento mišinio įrengimas | m2 | 34.5 | 11 | 379.5
3.20 | Betono trinkelių 7cm storio grindinio įrengimas, užpilant siūles smėliu | m2 | 34.5 | 35 | 1207.5
3.21 | Hidroizoliavimas naudojant injekcinę hidroizoliaciją | m2 | 135 | 93 | 12555
Skyriuje 3 |  |  |  | 115356.9
4 | Kūgių, sankasos šlaitų ir prieigų sutvarkymas
4.1 | Polių gręžinių gręžimas I-II gr. grunte, kai polių skersmuo iki 450mm ir gylia iki 6m | m | 12 | 115 | 1380
4.2 | Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio diametras iki 400mm | m3 | 1.5 | 580 | 870
4.3 | Monolitinių gelžbetoninių pamatų gabaritiniams vartams įrengimas | m3 | 0.6 | 575 | 345
4.4 | Pagrindiniai resursai: Įdėtinės detalės, Armatūros gaminiai | m3 | 0.6 | 260 | 156
4.5 | Gabarito vartų įrengimas | t | 0.88 | 2950 | 2596
4.6 | Geotekstilės paklojimas | m2 | 1802 | 1.5 | 2703
4.7 | Gabionų gamyba, kai jų matmenys 2x1x0,5m | m3 | 467 | 80 | 37360
4.8 | Gabionų mūrinio įrengimas, kai gabiono matmenys 2x1x0,5m | m3 | 467 | 150 | 70050
4.9 | Užpylimas juodžemio ir molingo smėlio mišiniu | m2 | 667 | 7 | 4669
4.10 | Šlaitų planiravimas ekskavatoriais, kai gruntas I grupės | m2 | 1210 | 1.85 | 2238.5
4.11 | I grupės grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 2.6 | 35 | 91
4.12 | Žvyro pasluoksnis ant grunto | m3 | 0.3 | 63 | 18.9
4.13 | Monolitinių atskirųjų gelžbetoninių pamatų laiptams betonavimas | m3 | 1.3 | 580 | 754
4.14 | I grupės grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 24 | 34 | 816
4.15 | Žvyro pasluoksnis ant grunto | m3 | 8.4 | 44.5 | 373.8
4.16 | Gelžbetoninių laiptų maršų padarymas ant paruošto pagrindo | m3 | 7 | 800 | 5600
4.17 | Pagrindiniai resursai: Betonas | m3 | 7.105 | 105 | 746.03
4.18 | Cinkuotų plieninių turėklų įrengimas | t | 0.724 | 4000 | 2896
4.19 | Drenažinio vanzdžio galų grindimas akmenimis ant skaldos arba žvyro pagrindo | m3 | 8 | 200 | 1600
4.20 | Šlaitų tvirtinimas antieroziniu tinklu | m2 | 1210 | 12 | 14520
4.21 | Šlaitų ir gabionų tvirtinimas, apsėjant daugiametėmis žolėmis mechanizuotai | m2 | 1210 | 2.5 | 3025
4.22 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza dcr-2100 | m2 | 102 | 3.5 | 357
4.23 | AC 8 VN asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio 4cm storio sluoksnio įrengimas klotuvų iki 200t/h | m2 | 102 | 46 | 4692
4.24 | Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandarinimo) juosta | m | 45 | 10 | 450
4.25 | Pagrindiniai resursai: Išsiplečianti sandarinimo juosta | m | 45 | 5 | 225
Skyriuje 4 |  |  |  | 158532.23
5 | Baigiamieji darbai
5.1 | Ženklų tvirtinimas prie gabaritinių vartų | vnt | 6 | 22 | 132
5.2 | Pagrindiniai resursai: Ženklai (numeriai) | vnt | 2 | 70 | 140
5.3 | Dirvos paruošimas gėlynams rank. būdu I gr. grunte, užpilant iki 20cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio (panaudojant nukastą) | m2 | 605 | 3.5 | 2117.5
5.4 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas | m2 | 605 | 1 | 605
5.5 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 61.2 | 24 | 1468.8
Skyriuje 5 |  |  |  | 4463.3
2. Pralaidos kapitalinis remontas – geležinkelių dalis
6 | Išardymo darbai
6.1 | Geležinkelio kelio Nr. I - II išardymas | km | 0.1 | 120000 | 12000
6.2 | Skaldos balasto nukasimas | m3 | 235 | 40 | 9400
6.3 | Vietos paruošimas skaldos valymo mašinos darbo pradžiai | vnt | 1 | 100 | 100
6.4 | Skaldos balasto gilusis valymas savaieigėmis skaldos valymo mašinomis, kai našumas iki 400 m3/val., o gelžbetoninių pabėgių skaičius 1 km kelio yra 1640 vnt | km | 0.1 | 2000 | 200
6.5 | Vietos paruošimas skaldos valymo mašinos darbo užbaigimui | vnt | 1 | 100 | 100
6.6 | Papildomas esamų gruntų nukasimas | m3 | 326 | 13 | 4238
6.7 | I grupės grunto pakrovimas į transporto priemones vienakaušiais ekskavatoriais su 0.25m3 kaušais | m3 | 326 | 3.5 | 1141
6.8 | Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai transportuojama 15km I grupės gruntą | m3 | 326 | 19 | 6194
Skyriuje 6 |  |  |  | 33373
7 | Kelio klojimas
7.1 | Sankasų supylimas 96 kW (130 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą 20 m atstumu | m3 | 211 | 55 | 11605
7.2 | Skaldos pagrindo įrengimas(iš išvalytos skaldos) | m3 | 156 | 70 | 10920
7.3 | Geležinkelio grandžių surinkimas bazėje iš 25 m ilgio R65 bėgių, sunaudojant 1 km 1840 gelžbetonio pabėgių | km | 0.1 | 10000 | 1000
7.4 | Geležinkelio tiesimas grandimis iš 25 m ilgio R65 arba R50 bėgių, sunaudojant 1 km 1840 arba 1600 gelžbet. pabėgių | km | 0.1 | 110000 | 11000
7.5 | Geležinkelio gelžbetonio pabėgiais balastavimas esamu skaldos balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus | m3 | 44 | 68 | 2992
7.6 | Geležinkelio gelžbetonio pabėgiais balastavimas nauju skaldos balastu, naudojant mechanizuotus instrumentus | m3 | 88 | 68 | 5984
7.7 | Geležinkelio gelžbetonio pabėgių pataisymas prieš atiduodant pastoviai eksploatacijai (remonto po nusėdimo), įskaitant geodezinius matavimus, programą ir specifinę techniką (Unimatas ar kt.) | km | 0.1 | 130000 | 13000
7.8 | Ilgabėgių suvirinimas (sandūra) | vnt | 12 | 530 | 6360
7.9 | Kabelių apsaugos daugiau 75mm plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose | m | 30 | 16 | 480
7.10 | Pagrindiniai resursai: Vamzdis apsauginis (šarvas) diam. 110 mm | m | 30 | 19 | 570
Skyriuje 7 |  |  |  | 63911
3. Pralaidos kapitalinis remontas – tvarkybos darbai (remontas, restauravimas)
8 | Ardymo darbai
8.1 | I grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje | m3 | 15.2 | 50 | 760
Skyriuje 8 |  |  |  | 760
9 | Portalai (šiaurinis ir pietinis)
9.1 | Mūrinių sienų paviršiaus restauravimas T-3 tipo plytomis (250*120*65mm); restauruojamos vietos storis 0,5 plytos | m2 | 100 | 18 | 1800
9.2 | Paprasto mūro restauravimas T-3 tipo plytomis (260*120*65 mm), restauruojant iki 5 m3 mūro vienoje vietoje | m3 | 6 | 107 | 642
9.3 | Siūlių rievėjimas 'arzamit' užtepu, kai išklojimas atliktas plytomis, dedant plytas plokštuma | m2 | 100 | 7 | 700
9.4 | Mūro siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkių) skiediniu | m2 | 100 | 5 | 500
9.5 | Paviršių valymas nuo druskų ir apnašų | m2 | 100 | 11 | 1100
9.6 | Paviršiaus hidrofobizavimas, purškiant 2 kartus ir dirbant ant žemės (pastolių) | m2 | 100 | 12 | 1200
9.7 | Tašytų akmenų sąramų paviršių valymas rankiniu būdu | m2 | 24.5 | 14 | 343
9.8 | Tašytų akmenų karnyzo paviršių valymas rankiniu būdu | m2 | 10.7 | 13 | 139.1
9.9 | Tašytų akmenų siūlių remontas, užtaisant plyšius ir įtrūkimus | m | 150.4 | 20 | 3008
Skyriuje 9 |  |  |  | 9432.1
10 | Skliautas ir išorinės sienos
10.1 | Skliauto ir sienų paviršiaus restauravimas | m2 | 140 | 18.5 | 2590
10.2 | Skliauto ir sienų mūro permūrijimas | m3 | 8.4 | 106 | 890.4
10.3 | Mūro siūlių tvarkymas | m2 | 140 | 7 | 980
10.4 | Paviršių valymas nuo druskų ir apnašų | m2 | 140 | 10.5 | 1470
10.5 | Paviršių glaistymas | m2 | 15 | 47.72 | 715.8
10.6 | Mūro injektavimas | m3 | 35 | 95 | 3325
10.7 | Mūro paviršiaus konsolidacija | m2 | 290 | 3 | 870
10.8 | Paviršiaus hidrofobizavimas, purškiant 2 kartus ir dirbant ant žemės (pastolių) | m2 | 140 | 8 | 1120
Skyriuje 10 |  |  |  | 11961.2
Bendra vertė Eur be PVM: |  |  |  |  | 420995.73
PVM 21 proc. Eur: |  |  |  |  | 88409.1033
Bendra vertė Eur su PVM: |  |  |  |  | 509404.8333
Generalinis direktorius
Vytautas Radzevičius ___________