SUSITARIMAS

DĖL 2019 M. BIRŽELIO 26 D. STATYBOS RANGOS (UŽSAKYMO) SUTARTIES NR. SUT(DI) - 292 DARBŲ VYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

2020 m.____________  d.  Nr.

Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovsi, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau  Užsakovas), ir UAB Geležinkelio tiesimo centras, juridinio asmens kodas 181628163, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Radzevičiaus, veikiančio pagal Bendrovės įstatus (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į Rangovo 2019-11-25 rašte Nr. 2-1994/19 nurodytas aplinkybes ir vadovaudamosi 2019-06-26 Statybos rangos (užsakymo) sutarties Nr. SUT(DI)-292 (toliau – Sutartis) bendrųjų sąlygų 20.6 punkto nuostatomis sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- Pratęsti geležinkelio kelio remonto darbų Klaipėdos regione (toliau – Darbai) terminą iš 2020-01-09 į 2020-02-23 neįskaičiuojant apmokėjimo termino už kokybiškai ir laiku atliktus darbus, kadangi Užsakovas nesuteikė Rangovui eismo pertraukų pagal suderintą darbų vykdymo grafiką 38 savaitė rugsėjo mėn. 17 - 19 d., 39 savaitė rugsėjo mėn. 24 - 26 d., 40 savaitė spalio mėn. 1 – 3 d., dėl ko Rangovas negalėjo vykdyti Darbų.

- Sutarties galiojimo terminas nesikeičia. Sutartis galioja 9 (devynis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2020-04-09.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.

- Šalys patvirtina, kad pasirašo Susitarimą, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir tikslus.

- Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

- Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

- Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

- Susitarimas surašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva Įmonės kodas 305202934 PVM kodas LT100012666211 Tel.: +370 5 269 3353 “Swedbank“, AB A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 Banko kodas 73000 | Uždaroji akcinė bendrovė Geležinkelio tiesimo centras Trikampio g. 10, 25112 Lentvaris Juridinio asmens kodas 181628163 PVM mokėtojo kodas LT816281610 Tel. +370 5 269 3202; faksas +370 5 282 4975 AB SEB bankas A. S. LT70 7044 0600 0040 1776 Banko kodas 70440 |

Generalinis direktorius                                                                          Generalinis direktorius

Karolis Sankovski                                                                                    Vytautas Radzevičius

___________________				                            ___________________

(parašas)                                                                                                    (parašas)

________________					              _____________

(data)							           (data)

Susitarimo rengėja: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimo paslaugų centro Sudėtingų pirkimų skyriaus Rangos grupės projekto vadovė Skaistė Guigaitė, el. p. skaiste.guigaite@litrail.lt, mob. tel. 8 623 06166.

Už Sutarties vykdymą atsakingas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelių infrastruktūros direkcijos Projektų valdymo departamento Projektų įgyvendinimo skyriaus Bendrovės investicinių projektų valdymo grupės projekto vadovas <...>.