**SUSITARIMAS**

**PRIE 2022 M. BALANDŽIO 25 D. PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO207201 / 22-1106**

2022 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d.

Panevėžys

**Panevėžio miesto savivaldybės administracija,** juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Panevėžio miestosavivaldybėsadministracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančios pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

**AB „HISK“** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. balandžio 25 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO207201 / 22-1106 **„Projekto „Panevėžio miesto Smėlynės g. dalies (nuo A. Jakšto g. iki S. Kerbedžio g.) kapitalinis remontas“ parengimas ir projekto vykdymo priežiūra“** (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 5.1 papunkčiu ir atsižvelgiant į AB „HISK“2022-08-23 raštą Nr. SD/ 22-724 „Dėl sutarties termino (sutarties Nr. CPO207201, 2022-04-19)“, šalys susitaria:

1. Pratęsti projekto parengimo terminą 34 (trisdešimt keturias) kalendorines dienas ir pakeisti Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką (Sutarties priedą Nr. 3).
2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
4. Šis Susitarimas surašytas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.
5. Susitarimo priedas – Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafikas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas**  **Panevėžio miesto savivaldybės administracija** | **Rangovas**  **AB „HISK“** |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna  (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Generalinis direktorius  Rolandas Zabilevičius  (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |