**PAPILDOMAS Susitarimas**

**PRIE 2021 M. SPALIO 25 D. SUTARTIES Nr. 22-1922**

2022 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d. Nr.

Panevėžys

**Panevėžio miesto savivaldybės administracija***,* juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau − Užsakovas), ir **AB „HISK“,** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus (toliau − Rangovas),toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:

**Atsižvelgiant į tai,** kad atlikus inžinerinių tinklų darbus, vadovaujantis išpildomosiomis geodezinėmis nuotraukomis, padidėjo inžinerinių tinklų įrengimo darbų kiekiai.

**Atsižvelgiant į tai**, kad Užsakovas Rangovui apmoka tik už faktiškai atliktus darbus, neatliekami darbai yra išminusuojami iš atliekamų darbų žiniaraščių, o papildomai atlikti darbai yra pridedami.

**Atsižvelgiant į**  Sutarties 3.4.1. ir 17.5.2 papunkčiu, kur numatyta, kad pagal 17.5.3 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir jeigu Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

**Atsižvelgiant į tai**, kad bendra atskirų pakeitimų pagal minėtus papunkčius vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie 2021 m. spalio 25 d. Šalys sudarė sutartį Nr. 22-1922 ir papildomo susitarimo  2022 liepos 18 d. Nr. 22-1941 „**Panevėžio miesto Bendrijų gatvės kapitalinio remonto darbai**“  ir susitarė::

1. Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą, padidinant Sutarties sumą 2 588,53 (du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 53 ct) be PVM ir 3 132,12 (trys tūkstančiai šimtas trisdešimt du eurai, 12 ct) su PVM, Sutartyje numatytiems darbams, o Užsakovas apmokės už darbų pakeitimo kainų skirtumą. Pakoreguota bendra Sutarties kaina yra 940 468,88 (devyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 88 ct) su PVM.
2. Pakeisti Įkainotos veiklos sąrašo 3 papunktyje „**Lietaus nuotekų tinklų statyba ir kt. (Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (II etapas))**“ nurodytą sumą ir vietoj 219 866,24 Eur (du šimtai devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai šešiasdešimt šeši eurai ir 24 ct) įrašyti 222 454,77 Eur (du šimtai dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 77 ct) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr.1 3 papunktyje.
3. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
4. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
5. PRIDEDAMA: Darbų pakeitimo sąmatos, 2 lapai.Patikslintas įkainuotos veiklos sąrašas.

**Šalių parašai:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Užsakovas**  **Panevėžio miesto savivaldybės administracija**  Administracijos direktorius  Tomas Jukna | |  | | --- | | **Rangovas**  **AB „HISK“** | | Generalinis direktorius  Rolandas Zabilevičius | | |
|  |  | |