# SUSITARIMAS

# DĖL 2020 M. RUGSĖJO 23 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. S20-35-V

# PAKEITIMO

##### 2023 m. ..................... Nr.

Vilnius

**Kertinis valstybės telekomunikacijų centras**, atstovaujamas direktoriaus Evaldo Serbentos, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),viena šalis,ir

**UAB „KRS**“, atstovaujama projektų direktoriaus Žilvino Rainio, veikiančio pagal 2023-03-29 įgaliojimą Nr. 288 (toliau – Rangovas), kita šalis,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2020 m. rugsėjo 23 d. Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S20-35-V (toliau – Sutartis) specialiosios dalies 2.1 punktu, bendrosios dalies 3.6.2, 3.10 punktais, atsižvelgdamos į 2022 m. balandžio 1 d. tarp Šalių pasirašytą susitarimą Nr. VL-125 dėl 2020 m. rugsėjo 23 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. S20-35-V pakeitimo bei Rangovo 2023 m. kovo 1 d. raštą Nr. 185, Statistikos departamento paskelbtusstatybos sąnaudų elementų kainų pokyčius 2023 m. sausio mėnesiui (žr., [Informaciniai pranešimai spaudai - Oficialiosios statistikos portalas](https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=10665271)), sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 2 ir 3 priedus, kuriuose nustatyti Sutarties įkainiai, padidinant įkainių dydį 14,6 procentais (pridedama).
2. Pagal pakeistus įkainius perskaičiuoti tik faktiškai susitarimo pasirašymo dienai neatliktus darbus (užsakytus, tačiau dar faktiškai neįvykdytus ir kurie bus užsakomi po šio susitarimo įsigaliojimo dienos).

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo susitarimo ir priedų pasirašymo dienos, tačiau ne anksčiau nei nuo 2023 m. balandžio 2 dienos. Susitarimas ir jo priedai yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

4. Visos kitos šiuo susitarimu nepakeistos Sutarties nuostatos lieka galioti Šalims pilna apimtimi.

5. Susitarimo priedai:

5.1. 2 priedas: I dalis. Šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros įrengimo darbai Vakarų Lietuvoje;

5.2. 3 priedas: II dalis. Šviesolaidinės kabelinės infrastruktūros įrengimo darbai Pietryčių Lietuvoje.

6. Susitarimas pasirašytas Šalių elektroniniais parašais.

7. Šalių adresai ir parašai:

|  |  |
| --- | --- |
| **UŽSAKOVAS** | **RANGOVAS** |
| **Kertinis valstybės telekomunikacijų centras**  Juridinio asmens kodas 121738687  PVM mokėtojo kodas LT217386811  Pilies g. 23, LT-01123 Vilnius.  Tel. +370 5239 1708.  Faks. +370 5279 1331  El. paštas: [info@kvtc.gov.lt](mailto:info@kvtc.gov.lt)  a.s. LT54 7044 0600 0829 8446,  AB SEB bankas, banko kodas 70440  Direktorius  Evaldas Serbenta | **UAB „KRS“**  Draugystės g. 15A, LT-51227 Kaunas  Juridinio asmens kodas: 133630961  PVM mokėtojo kodas: LT336309610  Bankas: AB SEB bankas, banko kodas 70440  A/s LT827044060002889998  Tel. +370 655 18354  El. paštas: [krs@krs-group.com](mailto:krs@krs-group.com)  Projektų direktorius  Žilvinas Rainys |