**Susitarimas**

**prie 2022 m. GEGUŽĖS 05 d. SUTARTIES NR. 22-1206**

2023 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d. Nr.

Panevėžys

**Panevėžio miesto savivaldybės administracija***,* juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtinus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau − Užsakovas), ir **AB „HISK“,** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre,atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus (toliau − Rangovas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. gegužės 05 d. sutarties Nr. 22-1206 (toliau – Sutartis) dėl **Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo geležinkelio pervažos iki miesto ribos) kapitalinio remonto (IV statybos etapo) darbų** (toliau – Darbai) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4 punkto 4.2 ir 4.3 papunkčiais ir atsižvelgiant į Rangovo 2023 m. birželio 22 d. raštą Nr. P-2- „Dėl darbų pabaigos termino pratęsimo (2022-05-05 Sutarties Nr.22-1206)“, Šalys susitaria:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2023 m. lapkričio 31 d. ir pakeisti Kalendorinį Darbų vykdymo grafiką (Sutarties priedas).
2. Šalims pasirašius šį Susitarimą, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą iki 2024 m. sausio 31 d.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
5. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.
6. Susitarimo priedas – Kalendorinis Darbų vykdymo grafikas.

**Šalių parašai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas**  **Panevėžio miesto savivaldybės administracija**  Įmonės kodas 288724610  Ne PVM mokėtojas  Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys  Tel. (8 45) 501 360  El. paštas [administracija@panevezys.lt](mailto:administracija@panevezys.lt)  A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016  „Swedbank“, AB  Banko kodas 73000 | **Rangovas**  **AB „HISK“**  Įmonės kodas 147710353  PVM mokėtojo kodas LT477103515  S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys  Tel. (8 45 502 601  El. paštas [info@hisk.lt](mailto:info@hisk.lt)  A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263  Bankas AB „Luminor Bank“  Banko kodas 40100. |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Generalinis direktorius Rolandas Zabilevičius  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |