## Sutarties pakeitimo nurodymas
Sutarties pavadinimas: |  | Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimas,statyba ir/ar rekonstravimas | [15 empty] | 2339
Sutarties Nr.: |  | 22-2255 | [15 empty] | 1002156
Užsakovas: |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija | [15 empty] | 142
Rangovas: |  | AB "Panevėžio statybos trestas" | [15 empty] | 169
Sutarties pakeitimo nurodymas |  | 3 | 2023-09-06 | [5 empty] | 113486.92 | [7 empty] | 109241.12
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pradinę sutartį |  |  | Pagal sutartį ir pakeitimus neįvertinus šio PN |  | Likutis pagal pateiktus aktus iki pakeitimo |  | Sumažėjimas |  |  |  | Padidėjimas |  | Likutis įvertinus pakeitimo nurodymą
[10 empty] | Atsisakomi darbai* |  | Nevykdomi darbai
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur | Kiekis | Suma, Eur
22-2255: Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimas,statyba ir/ar rekonstravimas
1. | Antžeminių konteinerių aikštelės | [16 empty] | 25053
1.1. | Antžeminių konteinerių aikštelė A. Kisino g. 5, Panevėžys, Nr. 166 | Kompl. | 100% | 3138.97 | 3138.97 | 90.98% | 2855.73 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129408
1.2. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ateities g. 26, Panevėžys, Nr. 43 | Kompl. | 100% | 4053.6 | 4053.6 | 88.79% | 3599.26 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129409
1.3. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 47, Panevėžys, Nr. 69 | Kompl. | 100% | 4330.69 | 4330.69 | 90.99% | 3940.49 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129410
1.4. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 55, Panevėžys, Nr. 68 | Kompl. | 100% | 4982.28 | 4982.28 | 91.5% | 4558.65 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129411
1.5. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys, Nr. 58 | Kompl. | 100% | 4054.24 | 4054.24 | 90.59% | 3672.63 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129412
1.6. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys, Nr. 57 | Kompl. | 100% | 3280.73 | 3280.73 | 90.17% | 2958.16 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129413
1.7. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kaštonų g./ Gražinos g., Panevėžys, Nr. 191 | Kompl. | 100% | 3863.53 | 3863.53 | 100% | 3863.53 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129414
1.8. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 15, Panevėžys, Nr. 26 | Kompl. | 100% | 4418.66 | 4418.66 | 91.07% | 4023.99 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129415
1.9. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kranto g. 15, Panevėžys, Nr. 152 | Kompl. | 100% | 2758.78 | 2758.78 | 91.36% | 2520.55 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129416
1.10. | Antžeminių konteinerių aikštelė Margirio g. 17, Panevėžys, Nr. 235 | Kompl. | 100% | 3671.24 | 3671.24 | 91.56% | 3361.33 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129417
1.11. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nendrės g. 3, Panevėžys, Nr. 4 | Kompl. | 100% | 3677.98 | 3677.98 | 90.4% | 3324.95 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129418
1.12. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nevėžio g. 40/ S. Kerbedžio g., Panevėžys, Nr. 107 | Kompl. | 100% | 3191.53 | 3191.53 | 89.65% | 2861.13 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129419
1.13. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 47, Panevėžys, Nr. 178 | Kompl. | 100% | 4000.08 | 4000.08 | 90.33% | 3613.27 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129420
1.14. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 97, Panevėžys, Nr. 46 | Kompl. | 100% | 4391.79 | 4391.79 | 89.29% | 3921.34 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129421
1.15. | Antžeminių konteinerių aikštelė Raginėnų g. 11,/ S. Kerbedžio g. 11 Panevėžys, Nr. 105 | Kompl. | 100% | 3775.22 | 3775.22 | 90.19% | 3404.8 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129422
1.16. | Antžeminių konteinerių aikštelė Rambyno g. 3, Panevėžys, Nr. 245 | Kompl. | 100% | 2668.92 | 2668.92 | 90.07% | 2404.01 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129423
1.17. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 70, Panevėžys, Nr. 64 | Kompl. | 100% | 3427.59 | 3427.59 | 94.97% | 3255.12 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129424
1.18. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 73, Panevėžys, Nr. 63 | Kompl. | 100% | 4027.49 | 4027.49 | 92.41% | 3721.89 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129425
1.19. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 75, Panevėžys, Nr. 67 | Kompl. | 100% | 3670.16 | 3670.16 | 91.56% | 3360.25 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129426
1.20. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 79, Panevėžys, Nr. 66 | Kompl. | 100% | 3793 | 3793 | 91.83% | 3483.08 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129427
1.21. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys, Nr. 10 | Kompl. | 100% | 3072.48 | 3072.48 | 89.91% | 2762.57 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129428
1.22. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilties g. 47, Panevėžys, Nr. 108 | Kompl. | 100% | 4607.68 | 4607.68 | 95.79% | 4413.65 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129429
1.23. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 4, Panevėžys, Nr. 71 | Kompl. | 100% | 3870.79 | 3870.79 | 100% | 3870.79 | 9.169% | 354.92 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.169% | 354.92 | 129430
1.24. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žvaigždžių g. 20, Panevėžys, Nr. 27 | Kompl. | 100% | 4014.12 | 4014.12 | 100% | 4014.12 | 9.478% | 380.47 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.478% | 380.47 | 129431
1.25. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 41, Panevėžys, Nr. 70 | Kompl. | 100% | 3383.98 | 3383.98 | 97.46% | 3298.13 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129432
1.26. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 27, Panevėžys, Nr. 5 | Kompl. | 100% | 3675.75 | 3675.75 | 100% | 3675.75 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129433
1.27. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 28, Panevėžys, Nr. 60 | Kompl. | 100% | 3986.26 | 3986.26 | 100% | 3986.26 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129434
1.28. | Antžeminių konteinerių aikštelė Durpyno g. 12, Panevėžys, Nr. 89 | Kompl. | 100% | 3675.75 | 3675.75 | 100% | 3675.75 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129435
1.29. | Antžeminių konteinerių aikštelė F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys, Nr. 37 | Kompl. | 100% | 4871.03 | 4871.03 | 100% | 4871.03 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129436
1.30. | Antžeminių konteinerių aikštelė G. Petkevičaitės- Bitės g. 31, Panevėžys, Nr. 141 | Kompl. | 100% | 3776.36 | 3776.36 | 100% | 3776.36 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129437
1.31. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys, Nr. 133 | Kompl. | 100% | 4489.41 | 4489.41 | 98.92% | 4440.9 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129438
1.32. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kanklių g. 7, Panevėžys, Nr. 228 | Kompl. | 100% | 2950.77 | 2950.77 | 90.79% | 2679 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129439
1.33. | Antžeminių konteinerių aikštelė S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys, Nr. 113 | Kompl. | 100% | 4391.23 | 4391.23 | 100% | 4391.23 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129440
1.34. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 36, Panevėžys, Nr. 24 | Kompl. | 100% | 3521.6 | 3521.6 | 90.96% | 3203.16 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129441
1.35. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 73, Panevėžys, Nr. 31 | Kompl. | 100% | 3843.26 | 3843.26 | 90.46% | 3476.69 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129442
1.36. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 93, Panevėžys, Nr. 30 | Kompl. | 100% | 3843.26 | 3843.26 | 90.43% | 3475.51 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129443
1.37. | Antžeminių konteinerių aikštelė Liepų al. 22, Panevėžys, Nr. 176 | Kompl. | 100% | 2657.66 | 2657.66 | 89.33% | 2374.16 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129444
1.38. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nevėžio g. 36, Panevėžys, Nr. 106 | Kompl. | 100% | 3508.74 | 3508.74 | 87.89% | 3083.96 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129445
1.39. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 35, Panevėžys, Nr. 48 | Kompl. | 100% | 4143.74 | 4143.74 | 100% | 4143.74 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129446
1.40. | Antžeminių konteinerių aikštelė Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys, Nr. 28 | Kompl. | 100% | 3834.53 | 3834.53 | 100% | 3834.53 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129447
1.41. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 72, Panevėžys, Nr. 65 | Kompl. | 100% | 3310.34 | 3310.34 | 75.88% | 2511.84 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129448
1.42. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 4, Panevėžys, Nr. 52 | Kompl. | 100% | 3943.68 | 3943.68 | 100% | 3943.68 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129449
1.43. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 20, Panevėžys, Nr. 53 | Kompl. | 100% | 4527.84 | 4527.84 | 100% | 4527.84 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129450
1.44. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 26, Panevėžys, Nr. 54 | Kompl. | 100% | 4264.1 | 4264.1 | 100% | 4264.1 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129451
1.45. | Antžeminių konteinerių aikštelė Stoties g. 49/ Prekybos g, Panevėžys, Nr. 103 | Kompl. | 100% | 3921.64 | 3921.64 | 100% | 3921.64 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129452
1.46. | Antžeminių konteinerių aikštelė Švyturio g. 18, Panevėžys, Nr. 186 | Kompl. | 100% | 3163.82 | 3163.82 | 77.04% | 2437.27 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129453
1.47. | Antžeminių konteinerių aikštelė Tulpių g. 30, Panevėžys, Nr. 182 | Kompl. | 100% | 3513.65 | 3513.65 | 89.9% | 3158.73 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129454
1.48. | Antžeminių konteinerių aikštelė Velžio kelias 38, Panevėžys, Nr. 80 | Kompl. | 100% | 3163.82 | 3163.82 | 90.2% | 2853.9 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129455
1.49. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilties g. 6, Panevėžys, Nr. 111 | Kompl. | 100% | 3610.79 | 3610.79 | 88.23% | 3185.85 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129456
1.50. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 14, Panevėžys, Nr. 73 | Kompl. | 100% | 2956.62 | 2956.62 | 100% | 2956.62 | 9.58% | 283.24 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.58% | 283.24 | 129457
1.51. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys, Nr. 149 | Kompl. | 100% | 3675.75 | 3675.75 | 100% | 3675.75 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129458
1.52. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys, Nr. 77 | Kompl. | 100% | 3653.7 | 3653.7 | 100% | 3653.7 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129459
1.53. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 15, Panevėžys, Nr. 1 | Kompl. | 100% | 3943.68 | 3943.68 | 100% | 3943.68 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129460
1.54. | Antžeminių konteinerių aikštelė Danutės g./ Nemuno g. 11, Panevėžys, Nr. 150 | Kompl. | 100% | 3943.68 | 3943.68 | 100% | 3943.68 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129461
1.55. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 4, Panevėžys, Nr. 2 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129462
1.56. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 12, Panevėžys, Nr. 3 | Kompl. | 100% | 3513.65 | 3513.65 | 89.9% | 3158.73 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129463
1.57. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 26, Panevėžys, Nr. 6 | Kompl. | 100% | 4387.91 | 4387.91 | 100% | 4387.91 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129464
1.58. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 23, Panevėžys, Nr. 7 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129465
1.59. | Antžeminių konteinerių aikštelė Margirio g. 3, Panevėžys, Nr. 9 | Kompl. | 100% | 3438.83 | 3438.83 | 89.58% | 3080.41 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129466
1.60. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Tilvyčio g. 65, Panevėžys, Nr. 11 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 13.41% | 580.86 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 13.41% | 580.86 | 129467
1.61. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 31A, Panevėžys, Nr. 12 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129468
1.62. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 8A, Panevėžys, Nr. 13 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129469
1.63. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 48, Panevėžys, Nr. 14 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129470
1.64. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 50, Panevėžys, Nr. 15 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 11.99% | 519.33 | 112% | 4852.36 | 129471
1.65. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 68, Panevėžys, Nr. 16 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 47.97% | 2078.7 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129472
1.66. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 84, Panevėžys, Nr. 17 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 44.84% | 1943.01 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129473
1.67. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 100, Panevėžys, Nr. 18 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 45.79% | 1984.19 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129474
1.68. | Antžeminių konteinerių aikštelė Projektuotojų g. 43, Panevėžys, Nr. 19 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 51.5% | 2231.56 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129475
1.69. | Antžeminių konteinerių aikštelė Projektuotojų g. 18, Panevėžys, Nr. 20 | Kompl. | 100% | 3291.3 | 3291.3 | 100% | 3291.3 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129476
1.70. | Antžeminių konteinerių aikštelė Projektuotojų g. 37, Panevėžys, Nr. 21 | Kompl. | 100% | 3773.89 | 3773.89 | 91.42% | 3449.94 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129477
1.71. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 63, Panevėžys, Nr. 22 | Kompl. | 100% | 3452.17 | 3452.17 | 90.74% | 3132.45 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129478
1.72. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 51, Panevėžys, Nr. 23 | Kompl. | 100% | 3661.33 | 3661.33 | 91.16% | 3337.68 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129479
1.73. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 25, Panevėžys, Nr. 25 | Kompl. | 100% | 3706.34 | 3706.34 | 89.98% | 3334.96 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129480
1.74. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 48, Panevėžys, Nr. 32 | Kompl. | 100% | 3560.49 | 3560.49 | 91.01% | 3240.51 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129481
1.75. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 71, Panevėžys, Nr. 33 | Kompl. | 100% | 4177.68 | 4177.68 | 91.14% | 3807.45 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129482
1.76. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kosmonautų g. 3, Panevėžys, Nr. 35 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 98.58% | 4271.48 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129483
1.77. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 124, Panevėžys, Nr. 40 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129484
1.78. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 134, Panevėžys, Nr. 41 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129485
1.79. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ateities g. 6, Panevėžys, Nr. 42 | Kompl. | 100% | 3671.14 | 3671.14 | 89.54% | 3287.28 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129486
1.80. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ateities g. 40, Panevėžys, Nr. 44 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 90.84% | 3936.16 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129487
1.81. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 55, Panevėžys, Nr. 47 | Kompl. | 100% | 3630.98 | 3630.98 | 89.77% | 3259.38 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129488
1.82. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 27, Panevėžys, Nr. 50 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129489
1.83. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 58, Panevėžys, Nr. 56 | Kompl. | 100% | 4196.67 | 4196.67 | 100% | 4196.67 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129490
1.84. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 29, Panevėžys, Nr. 59 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 13.72% | 594.45 | 113.7% | 4927.48 | 129491
1.85. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys, Nr. 61 | Kompl. | 100% | 3754.52 | 3754.52 | 78.34% | 2941.2 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129492
1.86. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 21, Panevėžys, Nr. 72 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 80.22% | 3476.05 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129493
1.87. | Antžeminių konteinerių aikštelė Aukštaičių g. 66, Panevėžys, Nr. 74 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129494
1.88. | Antžeminių konteinerių aikštelė Aukštaičių g. 76, Panevėžys, Nr. 75 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129495
1.89. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 35, Panevėžys, Nr. 78 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129496
1.90. | Antžeminių konteinerių aikštelė Srupio g. 49, Panevėžys, Nr. 81 | Kompl. | 100% | 3385.07 | 3385.07 | 90.77% | 3072.46 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129497
1.91. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 17, Panevėžys, Nr. 82 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129498
1.92. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g.96/Beržų g., Panevėžys, Nr. 83 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 129499
1.93. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g. 59, Panevėžys, Nr. 84 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129500
1.94. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 5, Panevėžys, Nr. 87 | Kompl. | 100% | 3097.81 | 3097.81 | 91.27% | 2827.33 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129501
1.95. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g. 63, Panevėžys, Nr. 88 | Kompl. | 100% | 3763.15 | 3763.15 | 90.5% | 3405.53 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129502
1.96. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g. 82, Panevėžys, Nr. 90 | Kompl. | 100% | 4096.74 | 4096.74 | 91.27% | 3739.12 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129503
1.97. | Antžeminių konteinerių aikštelė Tulpių kv. 3, Panevėžys, Nr. 96 | Kompl. | 100% | 4308.46 | 4308.46 | 100% | 4308.46 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129504
1.98. | Antžeminių konteinerių aikštelė Tulpių kv. 2/ Parko g., Panevėžys, Nr. 97 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 129505
1.99. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 7, Panevėžys, Nr. 100 | Kompl. | 100% | 3184.91 | 3184.91 | 90.18% | 2872.3 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129506
1.100. | Antžeminių konteinerių aikštelė Radviliškio g. 10, Panevėžys, Nr. 102 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129507
1.101. | Antžeminių konteinerių aikštelė Radviliškio g. 26, Panevėžys, Nr. 104 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129508
1.102. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilties g. 24, Panevėžys, Nr. 110 | Kompl. | 100% | 3943.87 | 3943.87 | 87.96% | 3468.97 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129509
1.103. | Antžeminių konteinerių aikštelė Radastų g. 5A, Panevėžys, Nr. 114 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129510
1.104. | Antžeminių konteinerių aikštelė Smėlynės g. 51, Panevėžys, Nr. 118 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129511
1.105. | Antžeminių konteinerių aikštelė Liepų al. 7, Panevėžys, Nr. 119 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 91.06% | 3945.5 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129512
1.106. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nepriklausomybės a. 9, Panevėžys, Nr. 121 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129513
1.107. | Antžeminių konteinerių aikštelė Aldonos g. 7, Panevėžys, Nr. 122 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129514
1.108. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 4, Panevėžys, Nr. 126 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 51.09% | 2213.65 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129515
1.109. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilniaus g. 8, Panevėžys, Nr. 127 | Kompl. | 100% | 4384.59 | 4384.59 | 90.82% | 3982.24 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129516
1.110. | Antžeminių konteinerių aikštelė Algirdo g. 48, Panevėžys, Nr. 128 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129517
1.111. | Antžeminių konteinerių aikštelė Marių g. 1, Panevėžys, Nr. 135 | Kompl. | 100% | 3291.3 | 3291.3 | 100% | 3291.3 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129518
1.112. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys, Nr. 137 | Kompl. | 100% | 3275.51 | 3275.51 | 100% | 3275.51 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129519
1.113. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys, Nr. 140 | Kompl. | 100% | 3362.63 | 3362.63 | 100% | 3362.63 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129520
1.114. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 34/ J. Zikaro g. 43, Panevėžys, Nr. 142 | Kompl. | 100% | 3361.94 | 3361.94 | 100% | 3361.94 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129521
1.115. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Tilvyčio g. 42/ J. Žemgulio g., Panevėžys, Nr. 145 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129522
1.116. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 25, Panevėžys, Nr. 147 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 129523
1.117. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 31, Panevėžys, Nr. 148 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 98.56% | 4270.55 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129524
1.118. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g. 15, Panevėžys, Nr. 151 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129525
1.119. | Antžeminių konteinerių aikštelė Š. Mero g. prie Respublikos g. 9, Panevėžys, Nr. 155 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129526
1.120. | Antžeminių konteinerių aikštelė Algirdo g. 21, Panevėžys, Nr. 157 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129527
1.121. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ukmergės g. 9, Panevėžys, Nr. 158 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 24.58% | 1064.98 | 0% |  | 9.185% | 398 | 0% |  | 15.39% | 666.98 | 129528
1.122. | Antžeminių konteinerių aikštelė Elektros g. 6/ J. Basanavičiaus g. 2, Panevėžys, Nr. 159 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129529
1.123. | Antžeminių konteinerių aikštelė S. Kerbedžio g. 34, Panevėžys, Nr. 165 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129530
1.124. | Antžeminių konteinerių aikštelė Laisvės a. 25, Panevėžys, Nr. 167 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 98.39% | 4263.33 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129531
1.125. | Antžeminių konteinerių aikštelė A. Smetonos g. 25, Panevėžys, Nr. 168 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129532
1.126. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 34, Panevėžys, Nr. 170 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129533
1.127. | Antžeminių konteinerių aikštelė Respublikos g. 37,33, Panevėžys, Nr. 171 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129534
1.128. | Antžeminių konteinerių aikštelė Marijonų g. 37, Panevėžys, Nr. 172 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 98.07% | 4249.38 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129535
1.129. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 5, Panevėžys, Nr. 201 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 98.37% | 4262.37 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129536
1.130. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 17, Panevėžys, Nr. 202 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 45.52% | 1972.2 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129537
1.131. | Antžeminių konteinerių aikštelė Respublikos g. 68, Panevėžys, Nr. 205 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129538
1.132. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 26, Panevėžys, Nr. 216 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 91.54% | 3966.39 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129539
1.133. | Antžeminių konteinerių aikštelė Margių g. 61, Panevėžys, Nr. 222 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129540
1.134. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 41, Panevėžys, Nr. 240 | Kompl. | 100% | 3543.22 | 3543.22 | 90.84% | 3218.61 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129541
1.135. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilniaus g. 55, Panevėžys, Nr. 243 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129542
1.136. | Antžeminių konteinerių aikštelė Laisvės a.1/ Kranto g. 2, Panevėžys, Nr. 247 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 129543
1.137. | Antžeminių konteinerių aikštelė A. Smetonos g. 17, Panevėžys, Nr. 248 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129544
1.138. | Antžeminių konteinerių aikštelė T. Moigio g., Panevėžys, Nr. 249 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 6.397% | 277.18 | 0% |  | 1.689% | 73.18 | 0% |  | 4.708% | 204 | 129545
1.139. | Antžeminių konteinerių aikštelė A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys, Nr. 250 | Kompl. | 100% | 2648.71 | 2648.71 | 98.14% | 2599.41 | -1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | -1e-08% | 0 | 129546
1.140. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 85, Panevėžys, Nr. 258 | Kompl. | 100% | 3610.62 | 3610.62 | 91.19% | 3292.51 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 129547
1.141. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 76, Panevėžys, Nr. 259 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 44.83% | 1942.71 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129548
1.142. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 90, Panevėžys, Nr. 260 | Kompl. | 100% | 4333.03 | 4333.03 | 45.76% | 1982.84 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129549
1.143. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 104, Panevėžys, Nr. 261 | Kompl. | 100% | 4332.81 | 4332.81 | 98.4% | 4263.51 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 129550
| Viso (Antžeminių konteinerių aikštelės) |  |  |  | 568345 |  | 447837.41 |  | 28939.83 |  | 0 |  | 471.18 |  | 1113.78 |  | 29582.43
| VISO DARBAMS |  |  |  | 568345 |  | 447837.41 |  | 28939.83 |  | 0 |  | 471.18 |  | 1113.78 |  | 29582.43
| Užsakovo rezervas ir sutaupymai |  |  |  | 0 |  | 127598.98 |  | 22436.41 | [7 empty] | 25945.33
| Užsakovo rezervas pagal sutartį |  |  |  | 0 |  | 0
| Nevykdomi darbai | [5 empty] | 127598.98
2. | PAPILDOMI DARBAI | [16 empty] | 25054
2.1. | Pakeitimų nurodymas PN-1 (2020-06-02) | [16 empty] | 27338
1. | Papildomi darbai | [16 empty] | 27339
1.1. | Vasario 16-osios g. 10 (aikštelės Nr.161) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 143439
1.2. | M.Tiškevičiaus/Skaistakalnio g. (aikštelės Nr.117) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 76.03% | 3294.54 | 0% |  | 23.97% | 1038.49 | 143440
1.3. | Gegutės g. 3 (aikštelės Nr.153) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 143441
1.4. | Artojų g. 3 (aikštelės Nr.143) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 143442
1.5. | Seinų g. 16 (aikštelės Nr.183) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 19.78% | 856.98 | 0% |  | 80.22% | 3476.05 | 143443
1.6. | Beržų g. 31/Lakštingalų g. (aikštelės Nr.79) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 98.52% | 4268.89 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 143444
1.7. | Sodų g. 50 (aikštelės Nr.125) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 98.58% | 4271.3 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 143445
1.8. | Marijonų g. 29 (aikštelės Nr.115) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 98.58% | 4271.48 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 143446
1.9. | Savitiškio g. 21 (aikštelės Nr.45) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 143447
1.10. | Parko g. 39 (aikštelės Nr.49) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 6.009% | 260.38 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6.009% | 260.38 | 143448
1.11. | Statybininkų g., Žaros turgelis (aikštelės Nr.55) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 80.22% | 3476.05 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 143449
1.12. | Aukštaičių g. 87 (aikštelės Nr.76) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 143450
1.13. | Smėlynės g. 55 (aikštelės Nr. 109) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 1e-08% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1e-08% | 0 | 143451
| Viso ( Papildomi darbai) |  |  |  | 0 |  | 49238 |  | 8926.44 |  | 0 |  | 4151.52 |  | 0 |  | 4774.92
| Viso (Pakeitimų nurodymas PN-1 (2020-06-02)) |  |  |  | 0 |  | 49238 |  | 8926.44 |  | 0 |  | 4151.52 |  | 0 |  | 4774.92
2.3. | Pakeitimų nurodymas PN-2 (2023-06-29) | [16 empty] | 43191
2.3. | Darbų padidėjimas | [16 empty] | 43192
2.3.1. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ateities g. 26, Panevėžys, Nr. 43 (iš p.1.2.) | Kompl. | 0% | 4053.6 | 0 | 19.19% | 777.74 | 19.19% | 777.74 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 19.19% | 777.74 | 250938
2.3.2. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 47, Panevėžys, Nr. 69 (iš p.1.3.) | Kompl. | 0% | 4330.69 | 0 | 25.47% | 1103.08 | 25.47% | 1103.08 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 25.47% | 1103.08 | 250939
2.3.3. | Antžeminių konteinerių aikštelė Beržų g. 55, Panevėžys, Nr. 68 (iš p.1.4.) | Kompl. | 0% | 4982.28 | 0 | 19.77% | 984.99 | 19.77% | 984.99 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 19.77% | 984.99 | 250940
2.3.4. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 13, Panevėžys, Nr. 58 (iš p.1.5.) | Kompl. | 0% | 4054.24 | 0 | 8.568% | 347.38 | 8.568% | 347.38 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 8.568% | 347.38 | 250941
2.3.5. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 16, Panevėžys, Nr. 57 (iš p.1.6.) | Kompl. | 0% | 3280.73 | 0 | 20% | 656.12 | 20% | 656.12 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 20% | 656.12 | 250942
2.3.6. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kaštonų g./ Gražinos g., Panevėžys, Nr. 191 (iš p.1.7.) | Kompl. | 0% | 3863.53 | 0 | 28.93% | 1117.71 | 28.93% | 1117.71 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 28.93% | 1117.71 | 250943
2.3.7. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kranto g. 15, Panevėžys, Nr. 152 (iš p.1.9.) | Kompl. | 0% | 2758.78 | 0 | 4.17% | 115.05 | 4.17% | 115.05 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.17% | 115.05 | 250944
2.3.8. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 47, Panevėžys, Nr. 178 (iš p.1.13.) | Kompl. | 0% | 4000.08 | 0 | 7.306% | 292.26 | 7.306% | 292.26 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 7.306% | 292.26 | 250945
2.3.9. | Antžeminių konteinerių aikštelė Parko g. 97, Panevėžys, Nr. 46 (iš p.1.14.) | Kompl. | 0% | 4391.79 | 0 | 28.29% | 1242.44 | 28.29% | 1242.44 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 28.29% | 1242.44 | 250946
2.3.10. | Antžeminių konteinerių aikštelė Raginėnų g. 11,/ S. Kerbedžio g. 11 Panevėžys, Nr. 105 (iš p.1.15.) | Kompl. | 0% | 3775.22 | 0 | 1.362% | 51.41 | 1.362% | 51.41 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.362% | 51.41 | 250947
2.3.11. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 75, Panevėžys, Nr. 67 (iš p.1.19.) | Kompl. | 0% | 3670.16 | 0 | 2.939% | 107.85 | 2.939% | 107.85 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.939% | 107.85 | 250948
2.3.12. | Antžeminių konteinerių aikštelė Staniūnų g. 79, Panevėžys, Nr. 66 (iš p.1.20.) | Kompl. | 0% | 3793 | 0 | 4.876% | 184.95 | 4.876% | 184.95 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.876% | 184.95 | 250949
2.3.13. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Tilvyčio g. 61, Panevėžys, Nr. 10 (iš p.1.21.) | Kompl. | 0% | 3072.48 | 0 | 27.9% | 857.36 | 27.9% | 857.36 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 27.9% | 857.36 | 250950
2.3.14. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilties g. 47, Panevėžys, Nr. 108 (iš p.1.22.) | Kompl. | 0% | 4607.68 | 0 | 15.82% | 728.89 | 15.82% | 728.89 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 15.82% | 728.89 | 250951
2.3.15. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 27, Panevėžys, Nr. 5 (iš p.1.26.) | Kompl. | 0% | 3675.75 | 0 | 7.527% | 276.68 | 7.527% | 276.68 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 7.527% | 276.68 | 250952
2.3.16. | Antžeminių konteinerių aikštelė Durpyno g. 12, Panevėžys, Nr. 89 (iš p.1.28.) | Kompl. | 0% | 3675.75 | 0 | 8.768% | 322.29 | 8.768% | 322.29 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 8.768% | 322.29 | 250953
2.3.17. | Antžeminių konteinerių aikštelė F. Vaitkaus g. 5, Panevėžys, Nr. 37 (iš p.1.29.) | Kompl. | 0% | 4871.03 | 0 | 1.055% | 51.41 | 1.055% | 51.41 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.055% | 51.41 | 250954
2.3.18. | Antžeminių konteinerių aikštelė G. Petkevičaitės- Bitės g. 31, Panevėžys, Nr. 141 (iš p.1.30.) | Kompl. | 0% | 3776.36 | 0 | 7.607% | 287.28 | 7.607% | 287.28 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 7.607% | 287.28 | 250955
2.3.19. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Basanavičiaus g. 3, Panevėžys, Nr. 133 (iš p.1.31.) | Kompl. | 0% | 4489.41 | 0 | 4.672% | 209.73 | 4.672% | 209.73 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.672% | 209.73 | 250956
2.3.20. | Antžeminių konteinerių aikštelė S. Kerbedžio g. 12, Panevėžys, Nr. 113 (iš p.1.33.) | Kompl. | 0% | 4391.23 | 0 | 5.394% | 236.85 | 5.394% | 236.85 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.394% | 236.85 | 250957
2.3.21. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 36, Panevėžys, Nr. 24 (iš p.1.34.) | Kompl. | 0% | 3521.6 | 0 | 2.427% | 85.46 | 2.427% | 85.46 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.427% | 85.46 | 250958
2.3.22. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 93, Panevėžys, Nr. 30 (iš p.1.36.) | Kompl. | 0% | 3843.26 | 0 | 1.695% | 65.13 | 1.695% | 65.13 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.695% | 65.13 | 250959
2.3.23. | Antžeminių konteinerių aikštelė Projektuotojų g. 15/ Klaipėdos g. 99, Panevėžys, Nr. 28 (iš p.1.40.) | Kompl. | 0% | 3834.53 | 0 | 1.207% | 46.27 | 1.207% | 46.27 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.207% | 46.27 | 250960
2.3.24. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 20, Panevėžys, Nr. 53 (iš p.1.43.) | Kompl. | 0% | 4527.84 | 0 | 1.838% | 83.23 | 1.838% | 83.23 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.838% | 83.23 | 250961
2.3.25. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 26, Panevėžys, Nr. 54 (iš p.1.44.) | Kompl. | 0% | 4264.1 | 0 | 19.65% | 837.77 | 19.65% | 837.77 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 19.65% | 837.77 | 250962
2.3.26. | Antžeminių konteinerių aikštelė Švyturio g. 18, Panevėžys, Nr. 186 (iš p.1.46.) | Kompl. | 0% | 3163.82 | 0 | 3.217% | 101.78 | 3.217% | 101.78 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.217% | 101.78 | 250963
2.3.27. | Antžeminių konteinerių aikštelė Velžio kelias 38, Panevėžys, Nr. 80 (iš p.1.48.) | Kompl. | 0% | 3163.82 | 0 | 16.69% | 528.08 | 16.69% | 528.08 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 16.69% | 528.08 | 250964
2.3.28. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 30/ Velžio kelias, Panevėžys, Nr. 149 (iš p.1.51.) | Kompl. | 0% | 3675.75 | 0 | 29.55% | 1086.36 | 29.55% | 1086.36 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 29.55% | 1086.36 | 250965
2.3.29. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 45/ Velžio kelias, Panevėžys, Nr. 77 (iš p.1.52.) | Kompl. | 0% | 3653.7 | 0 | 17.11% | 625.26 | 17.11% | 625.26 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 17.11% | 625.26 | 250966
2.3.30. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 15, Panevėžys, Nr. 1 (iš p.1.53.) | Kompl. | 0% | 3943.68 | 0 | 9.521% | 375.46 | 9.521% | 375.46 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.521% | 375.46 | 250967
2.3.31. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 4, Panevėžys, Nr. 2 (iš p.1.55.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 10.75% | 465.68 | 10.75% | 465.68 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10.75% | 465.68 | 250968
2.3.32. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dainavos g. 12, Panevėžys, Nr. 3 (iš p.1.56.) | Kompl. | 0% | 3513.65 | 0 | 6.642% | 233.39 | 6.642% | 233.39 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6.642% | 233.39 | 250969
2.3.33. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 48, Panevėžys, Nr. 14 (iš p.1.63.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 4.851% | 210.2 | 4.851% | 210.2 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.851% | 210.2 | 250970
2.3.34. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 48, Panevėžys, Nr. 32 (iš p.1.74.) | Kompl. | 0% | 3560.49 | 0 | 17.05% | 607.09 | 17.05% | 607.09 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 17.05% | 607.09 | 250971
2.3.35. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 71, Panevėžys, Nr. 33 (iš p.1.75.) | Kompl. | 0% | 4177.68 | 0 | 10.69% | 446.45 | 10.69% | 446.45 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10.69% | 446.45 | 250972
2.3.36. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kosmonautų g. 3, Panevėžys, Nr. 35 (iš p.1.76.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 31.79% | 1377.42 | 31.79% | 1377.42 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 31.79% | 1377.42 | 250973
2.3.37. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ateities g. 6, Panevėžys, Nr. 42 (iš p.1.79.) | Kompl. | 0% | 3671.14 | 0 | 18.68% | 685.77 | 18.68% | 685.77 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 18.68% | 685.77 | 250974
2.3.38. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ateities g. 40, Panevėžys, Nr. 44 (iš p.1.80.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 50.09% | 2170.22 | 50.09% | 2170.22 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 50.09% | 2170.22 | 250975
2.3.39. | Antžeminių konteinerių aikštelė Statybininkų g. 58, Panevėžys, Nr. 56 (iš p.1.83.) | Kompl. | 0% | 4196.67 | 0 | 5.983% | 251.09 | 5.983% | 251.09 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.983% | 251.09 | 250976
2.3.40. | Antžeminių konteinerių aikštelė Dariaus ir Girėno g. 39, Panevėžys, Nr. 61 (iš p.1.85.) | Kompl. | 0% | 3754.52 | 0 | 2.74% | 102.88 | 2.74% | 102.88 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.74% | 102.88 | 250977
2.3.41. | Antžeminių konteinerių aikštelė Žemaičių g. 21, Panevėžys, Nr. 72 (iš p.1.86.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 19.35% | 838.61 | 19.35% | 838.61 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 19.35% | 838.61 | 250978
2.3.42. | Antžeminių konteinerių aikštelė Nemuno g. 5, Panevėžys, Nr. 87 (iš p.1.94.) | Kompl. | 0% | 3097.81 | 0 | 24.22% | 750.14 | 24.22% | 750.14 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 24.22% | 750.14 | 250979
2.3.43. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g. 63, Panevėžys, Nr. 88 (iš p.1.95.) | Kompl. | 0% | 3763.15 | 0 | 6.962% | 262 | 6.962% | 262 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6.962% | 262 | 250980
2.3.44. | Antžeminių konteinerių aikštelė Ramygalos g. 82, Panevėžys, Nr. 90 (iš p.1.96.) | Kompl. | 0% | 4096.74 | 0 | 8.931% | 365.86 | 8.931% | 365.86 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 8.931% | 365.86 | 250981
2.3.45. | Antžeminių konteinerių aikštelė Tulpių kv. 3, Panevėžys, Nr. 96 (iš p.1.97.) | Kompl. | 0% | 4308.46 | 0 | 46.97% | 2023.77 | 46.97% | 2023.77 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 46.97% | 2023.77 | 250982
2.3.46. | Antžeminių konteinerių aikštelė Radviliškio g. 26, Panevėžys, Nr. 104 (iš p.1.101.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 5.594% | 242.41 | 5.594% | 242.41 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.594% | 242.41 | 250983
2.3.47. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilties g. 24, Panevėžys, Nr. 110 (iš p.1.102.) | Kompl. | 0% | 3943.87 | 0 | 6.581% | 259.53 | 6.581% | 259.53 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 6.581% | 259.53 | 250984
2.3.48. | Antžeminių konteinerių aikštelė Radastų g. 5A, Panevėžys, Nr. 114 (iš p.1.103.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 25.08% | 1086.69 | 25.08% | 1086.69 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 25.08% | 1086.69 | 250985
2.3.49. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vilniaus g. 8, Panevėžys, Nr. 127 (iš p.1.109.) | Kompl. | 0% | 4384.59 | 0 | 4.132% | 181.15 | 4.132% | 181.15 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.132% | 181.15 | 250986
2.3.50. | Antžeminių konteinerių aikštelė Algirdo g. 48, Panevėžys, Nr. 128 (iš p.1.110.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 28.43% | 1232.07 | 28.43% | 1232.07 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 28.43% | 1232.07 | 250987
2.3.51. | Antžeminių konteinerių aikštelė Vysk. K. Paltaroko g. 15, Panevėžys, Nr. 137 (iš p.1.112.) | Kompl. | 0% | 3275.51 | 0 | 3.072% | 100.63 | 3.072% | 100.63 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.072% | 100.63 | 250988
2.3.52. | Antžeminių konteinerių aikštelė J. Zikaro g. 1/ Krekenavos g. 12, Panevėžys, Nr. 140 (iš p.1.113.) | Kompl. | 0% | 3362.63 | 0 | 7.484% | 251.66 | 7.484% | 251.66 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 7.484% | 251.66 | 250989
2.3.53. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 31, Panevėžys, Nr. 148 (iš p.1.117.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 5.198% | 225.25 | 5.198% | 225.25 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.198% | 225.25 | 250990
2.3.54. | Antžeminių konteinerių aikštelė Laisvės a. 25, Panevėžys, Nr. 167 (iš p.1.124.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 1.828% | 79.22 | 1.828% | 79.22 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 1.828% | 79.22 | 250991
2.3.55. | Antžeminių konteinerių aikštelė Klaipėdos g. 34, Panevėžys, Nr. 170 (iš p.1.126.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 3.278% | 142.03 | 3.278% | 142.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.278% | 142.03 | 250992
2.3.56. | Antžeminių konteinerių aikštelė Marijonų g. 37, Panevėžys, Nr. 172 (iš p.1.128.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 4.225% | 183.07 | 4.225% | 183.07 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 4.225% | 183.07 | 250993
2.3.57. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 26, Panevėžys, Nr. 216 (iš p.1.132.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 5.273% | 228.46 | 5.273% | 228.46 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.273% | 228.46 | 250994
2.3.58. | Antžeminių konteinerių aikštelė Margių g. 61, Panevėžys, Nr. 222 (iš p.1.133.) | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 8.305% | 359.87 | 8.305% | 359.87 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 8.305% | 359.87 | 250995
2.3.59. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 41, Panevėžys, Nr. 240 (iš p.1.134.) | Kompl. | 0% | 3543.22 | 0 | 10.26% | 363.44 | 10.26% | 363.44 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 10.26% | 363.44 | 250996
2.3.60. | Antžeminių konteinerių aikštelė A. Mackevičiaus g. 10, Panevėžys, Nr. 250 (iš p.1.139.) | Kompl. | 0% | 2648.71 | 0 | 26.81% | 710.14 | 26.81% | 710.14 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 26.81% | 710.14 | 250997
2.3.61. | Antžeminių konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 85, Panevėžys, Nr. 258 (iš p.1.140.) | Kompl. | 0% | 3610.62 | 0 | 5.29% | 191 | 5.29% | 191 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 5.29% | 191 | 250998
2.3.62. | Antžeminių konteinerių aikštelė Molainių g. 104, Panevėžys, Nr. 261 (iš p.1.143.) | Kompl. | 0% | 4332.81 | 0 | 18.09% | 783.9 | 18.09% | 783.9 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 18.09% | 783.9 | 250999
2.3.63. | Gegutės g. 3 (aikštelės Nr.153) (iš p.1.3.) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 27.75% | 1202.25 | 27.75% | 1202.25 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 27.75% | 1202.25 | 251000
2.3.64. | Artojų g. 3 (aikštelės Nr.143) (iš p.1.4.) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 2.26% | 97.94 | 2.26% | 97.94 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.26% | 97.94 | 251001
2.3.65. | Beržų g. 31/Lakštingalų g. (aikštelės Nr.79) (iš p.1.6.) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 9.21% | 399.09 | 9.21% | 399.09 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 9.21% | 399.09 | 251002
2.3.66. | Sodų g. 50 (aikštelės Nr.125) (iš p.1.7.) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 3.733% | 161.75 | 3.733% | 161.75 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 3.733% | 161.75 | 251003
2.3.67. | Marijonų g. 29 (aikštelės Nr.115) (iš p.1.8.) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 2.123% | 91.99 | 2.123% | 91.99 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.123% | 91.99 | 251004
2.3.68. | Statybininkų g., Žaros turgelis (aikštelės Nr.55) (iš p.1.11.) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 2.204% | 95.49 | 2.204% | 95.49 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 2.204% | 95.49 | 251005
2.3.69. | Smėlynės g. 55 (aikštelės Nr. 109) (iš p.1.13.) | kompl | 0% | 4333.03 | 0 | 23.39% | 1013.55 | 23.39% | 1013.55 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 23.39% | 1013.55 | 251006
| Viso (Darbų padidėjimas) |  |  |  | 0 |  | 34259.42 |  | 34259.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34259.42
1. | Papildomi darbai | [16 empty] | 43193
1.1. | Antžeminė konteinerių aikštelė Ramygalos g. 116, Panevėžyje Nr. 92 | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 251007
1.2. | Antžeminė konteinerių aikštelė 2.3. Venslaviškio g. 11, Panevėžyje Nr. 136 | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 251008
1.3. | Antžeminė konteinerių aikštelė 2.4. Pilėnų g. 47, Panevėžyje Nr. 62 | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 251009
1.4. | Antžeminė konteinerių aikštelė Ramygalos g. 110, Panevėžyje Nr. 91 | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 251010
1.5. | Antžeminė konteinerių aikštelė Kniaudiškių g. 111, Panevėžyje Nr. 29 | Kompl. | 0% | 4333.03 | 0 | 100% | 4333.03 | 100% | 4333.03 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 4333.03 | 251011
| Viso ( Papildomi darbai) |  |  |  | 0 |  | 21665.15 |  | 21665.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21665.15
| Viso (Pakeitimų nurodymas PN-2 (2023-06-29)) |  |  |  | 0 |  | 55924.57 |  | 55924.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55924.57
| Viso (PAPILDOMI DARBAI) |  |  |  | 0 |  | 105162.57 |  | 64851.01 |  | 0 |  | 4151.52 |  | 0 |  | 60699.49
| VISO (be PVM) |  |  |  | 568345 |  | 552999.98 |  | 93790.84 |  | 0 |  | 4622.7 |  | 1113.78 |  | 90281.92
| PVM |  |  |  | 119352.45 |  | 116130 |  | 19696.08 |  | 0 |  | 970.77 |  | 233.89 |  | 18959.2
| VISO su PVM |  |  |  | 687697.45 |  | 669129.98 |  | 113486.92 |  | 0 |  | 5593.47 |  | 1347.67 |  | 109241.12
|  |  |  | Įvertinus šį PN |  |  | Suma, eurais be PVM
|  |  |  | Atliekamų darbų vertė iki šio PN |  |  | 552999.98
|  |  |  | Atliekamų darbų vertė įvertinus šį PN |  |  | 549491.06
|  |  |  | Likusi nepanaudotų lėšų suma (su "+" ženklu)/viršijanti lėšų suma (su "-" ženklu) |  |  | 3508.92
Inžinierius | [5 empty] | Rangovas
| (Vardas, Pavardė, Pareigos) | [5 empty] | (Vardas, Pavardė, Pareigos)
|  |  | (Parašas, Data) | [6 empty] | (Parašas, Data)
Užsakovas
(Vardas, Pavardė, Pareigos)
(Parašas, Data)
Note on A5: Nurodykite naujo PN numerį
Note on D5: Nurodykite naujo PN datą

## Papildomi darbai
Sutarties pavadinimas: |  | Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimas,statyba ir/ar rekonstravimas
Sutarties Nr.: |  | 22-2255
Užsakovas: |  | Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Rangovas: |  | AB "Panevėžio statybos trestas"
Papildomi darbai
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Papildomų darbų
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina, Eur | Suma, Eur
22-2255: Antžeminių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių projektavimas,statyba ir/ar rekonstravimas
1. | Papildomi darbai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Viso (PAPILDOMI DARBAI) |  |  |  | 0
Galimi papildomų darbų apibrėžimai:
* - nauji darbai, nenumatyti sutartyje – šie darbai yra sutartyje nenumatyti, tačiau statybos sutarties sąlygos leidžia įsigyti šiuos darbus. Jie gali būti apmokami iš sutaupytų sutarties lėšų, nedidinant esamos statybos darbų sutarties vertės;
** - keičiami darbai/ medžiagos – vieni darbai/medžiagos yra keičiami kitais darbais/ medžiagomis.
*** - kadastriniai darbai – šie darbai atsiranda po kadastrinių matavimų. Jie gali didina sutartines pozicijų vertes, papildomi darbai atsiradę po kadastrinių matavimų gali būti apmokami iš sutaupytų sutarties lėšų .