**Pakeistų techninės specifikacijos ir rangos sutarties punktų sąrašas**

**Techninės specifikacijos punktas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punkto numeris** | **Techninės specifikacijos ir/ar jos priedų punktų redakcija** | **Siūloma pakeisti / papildyti / išbraukti** | **Pirkėjo priimtas sprendimas** |
| **1.** | **2.27** | 2.27 Atlikti gerbūvio/dangų atstatymo darbus ne vėliau kaip iki 2024-09-30, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki 2024-10-30. | *išbraukti/pakeisti*  2.27 Atlikti gerbūvio/dangų atstatymo darbus ne vėliau kaip iki 2024-09-30, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki ~~2024-10-30~~ **2024-11-30.** | 2.27 Atlikti gerbūvio/dangų atstatymo darbus ne vėliau kaip iki 2024-09-30, techninės dokumentacijos parengimo ir Statybos užbaigimo procedūras ne vėliau kaip iki **2024-11-30** (1 priedasPatikslinta\_Specialiosios dalies 1 priedo „Techninė specifikacija“ 2.27 punkto pakeitimas). |

**Sutarties Specialiosios dalies punktai:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Sutarties (Specialiosios dalies) ir/ar jos priedų punkto numeris** | **Sutarties (Specialiosios dalies) ir/ar jos priedų punktų redakcija** | **Siūloma pakeisti / papildyti / išbraukti** |  |
| **1.** | **3.1.** | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip ~~20 (dvidešimt)~~ **30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. | 3.1. Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 50,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, vėluojant ilgiau kaip **30 (trisdešimt)** kalendorinių dienų 100,00 Eur dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. (pridedama 2 priedas\_Patikslinta\_4 priedas\_Rangos sutartis\_Specialioji dalis SD 3.1 punktas). |
| **2.** | **8.1.3.** | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo. | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) ~~kalendorinių~~ **darbo** dienų po Sutarties pasirašymo. | 8.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas – per 10 (dešimt) **darbo** dienų po Sutarties pasirašymo. (pridedama 2 priedas\_Patikslinta\_4 priedas\_Rangos sutartis\_Specialioji dalis SD 8.1.3 punktas). |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**