**PAPILDOMAS Susitarimas Nr.**

**PRIE 2021 M. SPALIO 25 D. SUTARTIES Nr. 22-1922**

2023 m. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d. Nr.

Panevėžys

**Panevėžio miesto savivaldybės administracija***,* juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau − Užsakovas), ir **AB „HISK“,** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,atstovaujama generalinio direktoriaus Robert Ziminski (toliau − Rangovas),toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“:

**Atsižvelgiant į tai,** kad:

1. baigus darbus buvo atlikta suderinta ir patvirtinta išpildomoji dangų nuotrauka kurioje buvo įvertinti faktiškai atlikti kiekiai, ir atsižvelgiant į Sutarties 3.4.1 papunktį yra pateiktos ir suderintos papildomos vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatos.
2. reikiami darbų pakeitimai yra aptarti statybos dalyvių darbų pakeitimo akte Nr. 2022/2023/04.

Bendra atskirų pakeitimų vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie 2021 m. spalio 25 d. sutarties Nr. 22-1922  ir vadovaujantis Sutarties 3.4.1 papunkčiu susitarė:

1. Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą. Šalys susitarė sumažinti Sutarties sumą 165,91 (vienu šimtu šešiasdešimt penkiais eurais, 91 centu) be PVM ir 200,75 Eur (dviem šimtais eurų, 75 centais) su PVM, Sutartyje numatytiems darbams. Pakoreguota Sutarties kaina yra 940 268,13 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt tūkstančių du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 13 centų) su PVM.
2. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 2 punkte „Gatvės kapitalinio remonto darbai ir kt. (susisiekimo miesto gatvių dalis)“ nurodytą sumą ir vietoj 487 075,72 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai septyniasdešimt penki eurai, 72 centai) įrašyti 489 205,45 Eur (keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai penki eurai, 45 centai) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 2 punkte.
3. Pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 Įkainotos veiklos sąrašo 3 punkte „Lietaus nuotekų tinklų statyba ir kt.“ nurodytą sumą ir vietoj 222 454,77 Eur (du šimtai dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 77 centai) įrašyti 220 159,13 Eur (du šimtai dvidešimt tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt devyni eurai, 13 centai) sumą be PVM, nurodytą Sutarties priedo Nr. 1 3 punkte.
4. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr. 2022/2023/04;
2. Patikslintas įkainuotos veiklos sąrašas.

**Šalių parašai:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Užsakovas**  **Panevėžio miesto savivaldybės administracija**  Įmonės kodas 288724610  Ne PVM mokėtojas  Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys  Tel. (8 45) 501 360  El. paštas [administracija@panevezys.lt](mailto:administracija@panevezys.lt)  A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016  „Swedbank“, AB  Banko kodas 73000 | **Rangovas**  **AB „HISK“**  Įmonės kodas 147710353  PVM mokėtojo kodas LT477103515  S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys  Tel. (8 45 502 601  El. paštas [info@hisk.lt](mailto:info@hisk.lt)  A.s. Nr. LT02 4010 0412 0009 0263  Bankas AB „Luminor Bank“  Banko kodas 40100. |
| **Užsakovas**  Administracijos direktorius  Tomas Jukna | |  | | --- | |  | | Generalinis direktorius  Robert Ziminski | | |