S U S I T A R I M A S

Prie 2020 m. liepos 24 d. sutarties Nr. 22-1628

2021 m. lapkričio mėn. d. Nr.

Panevėžys

**Panevėžio miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir **AB „Panevėžio statybos trestas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama ....... veikiančio pagal ....., (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. liepos 24 d. rangos sutarties „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo rangos darbai“ Nr. 22-1628 (toliau –**Sutartis**) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau - **Susitarimas**) ir susitarė:

**Preambulė**

**Atsižvelgiant į tai**, kad projekto autorius, po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, 2019-06-07 raštu Nr. 19-1675 raštu buvo informuotas dėl dangų medžiagiškumo suvienodinimo, Panevėžio centre vykdomų besiribojančių projektų ribose;

**Atsižvelgiant į tai**, kad 2021-10-08 raštu Nr. 21/10/08-01BR ir 2021-11-03 raštu Nr. BR-21/11/03-01 Rangovas pateikė pasiūlymus;

**Atsižvelgiant į tai**, kad 2021-10-14 raštu Nr. 19-2567 ir 2021-11-15 raštu Nr. 19-2849 Užsakovas informavo Rangovą, kad neprieštarauja papildomų darbų įsigijimui;

**Atsižvelgiant į tai**, kad Sutarties 16.7.2.3. papunkčio a dalyje numatyta – „jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, ir 30 procentų pradinės Sutarties kainos, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina“;

**Atsižvelgiant į tai**, kad papildomi darbai sudaro 19 427,21 Eur (devyniolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt septyni eurai 21 cnt) be PVM, 23 506,92 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai šeši eurai 92 cnt) su PVM, t. y. 0,95 proc. visos sutarties vertės su PVM;

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties kainos ir terminų koregavimo ir susitarė:

**1. Susitarimo dalykas**

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina be PVM 2 037 830,24 Eur (du milijonai trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų 24 cnt) ir PVM 427 944,35 Eur (keturi šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai 35 cnt), Darbų kaina su PVM 2 465 774,59 Eur (du milijonai keturi šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 59 cnt), darbų kaina, atsižvelgiant į papildomus darbus koreguojama sekančiai – darbų kaina be PVM 2 057 257,45 Eur (du milijonai penkiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt septyni eurai 45 cnt) ir PVM 432 024,06 Eur (keturi šimtai trisdešimt du tūkstančiai dvidešimt keturi eurai 6 cnt), Darbų kaina su PVM 2 489 281,51 Eur (du milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 51 cnt).

**2. Kitos sąlygos**

2.1 Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1, 2019-06-07 raštas Nr. 19-1675;

2.3. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 2, 2021-10-08 Rangovo raštas Nr. 21/10/08-01BR;

2.4. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 4, 2021-11-03 Rangovo raštas Nr. BR-21/11/03-01;

2.4. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 5, 2021-10-14 Užsakovo raštas Nr. 19-2567;

2.5. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 5, 2021-11-15 Užsakovo raštas Nr. 19-2849.

2.6. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

* 1. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

**Šalių rekvizitai ir parašai:**

**Užsakovas**   **Rangovas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija  Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys  Įmonės kodas 288724610  Tel. 8 45 501360  Ne PVM mokėtojas  A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606  AB „Swedbank“  Banko kodas 73000 | AB „Panevėžio statybos trestas“  Kodas 147732969  P. Puzino g. 1, LT-335173 Panevėžys  PVM mokėtojo kodas LT477329610   1. s. Nr. LT947300010000074994,   AB „Swedbank“  Tel.: 8 45 505 503  Faksas: 8-45-505 520  El. paštas: pst@pst.lt | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  A. V. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (pareigos, vardas, pavardė, parašas)  A. V. |