**SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 11**

2024-05-02

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Užsakovas),

ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau Rangovas)

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 (toliau – **Sutartis**);
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Sutarties vykdymo metu dėl patikslintų triukšmo sienutės konstrukcijos sprendinių, kuriais buvo perskaičiuoti ir sumažinti žiniaraščiuose nurodyti darbų kiekiai, atsirado neatliekami 10 326,26 Eur su PVM vertės statybos darbai;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatais, bei sutarčių laisvės principu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.156 str.) sudaro šį susitarimą Nr. 11 dėl papildomų ir neatliekamų (keičiamų) darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl neatliekamų (keičiamų) darbų:
   1. viso neatliekamų (keičiamų) darbų kaina su PVM yra 3 431 718,21 Eur (trys milijonai keturi šimtai trisdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniolika eurų, 21 ct);
   2. neatliekamų (keičiamų) darbų kaina be PVM yra 2 836 130,75 Eur (du milijonai aštuoni šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai vienas šitas trisdešimt eurų, 75 ct);
   3. 21 proc. PVM yra 595 587,46 Eur (penki šimtai devyniasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai, 46 ct).
2. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 3 421 391,95 Eur (trys milijonai keturi šimtai dvidešimt vienas tūkstantis trys šimtai devyniasdešimt vienas euras, 95 ct);
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 2 827 596,65 Eur (du milijonai aštuoni šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 65 ct);
   3. 21 proc. PVM yra 593 795,30 Eur (penki šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt penki eurai, 30 ct).
3. Šalys susitaria, kad neatliekamų (keičiamų) darbų ir papildomų darbų vertės skirtumas sudaro 8 534,10 Eur be PVM, kuriuo bus sumažinta bendra Sutarties darbų vertė.
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:

10.1. Priedas Nr. 1 – Patvirtintas darbų pakeitimas Nr. 10

|  |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **UAB „Fegda“**  Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius  Įmonės kodas 110801759  A.s. LT27 2150 0510 0001 1527  OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  El. p. vilnius@fegda.lt  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |