**SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR)**

**NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 26**

2024-09-10

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“** (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“ (toliau – **Sutartis**);
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Sutarties vykdymo metu Užsakovas pagal EITP finansavimo taisykles įsipareigojo prieš Europos Komisiją įrengus sunkvežimių aikštelę (vakarinėje teritorijos dalyje) ją sertifikuoti bronziniu lygiu pagal Europos saugių sunkvežimių aikštelių standartą, dėl šios priežasties atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro 256.629,26 Eur be PVM;
4. Sutarties vykdymo metu dėl aukščiau minėtų priežasčių atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro 3.136,09 Eur be PVM;
5. Sutarties 144 p. Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 26 dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 310.521,40 Eur (trys šimtai dešimt tūkstančių penki šimtai dvidešimt vienas euras, 40 ct).
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 256.629,26 (du šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devyni eurai, 26 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 53.892,14Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du eurai, 14 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
   1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 3.794,67 Eur (trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 67 ct).
   2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 3.136,09 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt šeši eurai, 09 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 658,58 Eur (šeši šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 58 ct).
3. Šalys susitaria dėl bendros keičiamos darbų vertės (kainos):
   1. viso papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) su PVM yra 306.726,74 Eur (trys šimtai šeši tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt šeši eurai, 74 ct).
   2. papildomų ir neatliekamų darbų vertė (kaina) be PVM yra 253.493,17 Eur (du šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt trys eurai, 17 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 53.233,57 Eur (penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai trisdešimt trys eurai, 57 ct).
4. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties kainą ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

*„Tiekėjo pasiūlyme nurodyta preliminari sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 224 306 493,83 EUR su PVM (du šimtai dvidešimt keturi milijonai trys šimtai šeši tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt trys eurai, 83 ct); suma be PVM yra 185 377 267,62 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki milijonai trys šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 62 ct)*“.

1. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 306.726,74 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra*: 224.306.493,83 Eur* (su PVM).
2. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų yra suteikiamas papildomas 30 kalendorinių dienų darbų atliko terminas.
3. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
4. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
5. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
7. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:

12.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 27;

|  |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **UAB „Fegda“**  Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius  Įmonės kodas 110801759    El. p. vilnius@fegda.lt  A.s. LT27 2150 0510 0001 1527OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
|  |  |