Priedas Nr. 14

SUSITARIMAS

| Susitarimo data | 2024-10- | Susitarimo Nr. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | Lietuvos jūrų muziejaus pastato Smiltynės g. 7 Klaipėda rekonstravimo darbai |  |  |
| Sutarties data | 2022-12-05 | Sutarties Nr. | RN22-06 |
| Užsakovas | Lietuvos jūrų muziejus |  |  |
| Rangovas | UAB „Takska“ (buvusi UAB „Nanska“) |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p. ir 5 p., Statybos rangos sutarties Bendrųjų sąlygų p.: 5.7.1.; 5.7.1.3.; 5.7.3.; 15.8.; 25.1; 25.2. |  |  |
| Susitarimo turinys: | - Šalys susitaria, kad darbai kurie nebuvo numatyti techniniame projekte ir atsirado išleidus techninio projekto A laidą yra Papildomi darbai, o darbai, kurie buvo numatyti atlikti techniniame projekte, bet projekto A laidoje jie nėra įtraukti – Atsisakomi darbai. - Atsisakomų (nevykdomų) darbų kaina – 175 078,19 Eur su PVM (144 692,72 Eur be PVM), Papildomų darbų kaina – 207 150,46 Eur su PVM (171 198,73 Eur be PVM). Papildomų ir Atsisakomų darbų kiekiai ir įkainiai yra detalizuoti prie šio susitarimo pridedamuose prieduose – lokalinėse sąmatose. - Papildomų darbų priėmimas ir atsiskaitymas už juos vykdomas Sutartyje nustatyta tvarka. - Šalys patvirtina suprantančios, kad darbai pagal Sutartį negali būti užbaigti tol, kol nebus atlikti Papildomi darbai. Papildomiems darbams atlikti suteikiamas papildomas terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. - Šiuo susitarimu tikslinami Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.1.10, 1.2.1, 10.1. punktai, nauja Specialiųjų sąlygų versija Nr. 2 pridedama. - Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo. |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 1 362 620,70 € EUR su PVM (Vienas milijonas trys šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eurų 70 ct), 1 126 132,81 Eur be PVM (Vienas milijonas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai šimtas trisdešimt du eurai 81 ct). |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | Visų Darbų galutinis terminas - 24 mėn. ir 63 kalendorinės dienos. |  |  |
| Susitarimo priedai: | 2024-09-04 Rangovo prašymas dėl sutarties termino pratęsimo esant papildomiems darbams,1 lapas; Papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos, 29 lapai. |  |  |

Šalių atstovų parašai

| Užsakovas: Lietuvos jūrų muziejus Reg. kod. 190464695 Adr. Smiltynės g. 3, Klaipėda Tel. +37046490740 El. p. ljm@muziejus.lt Direktorė Olga Žalienė | Rangovas: UAB „Takska“ Reg. kod. 154313569 Adr. Naujojo sodo g. 1-242, Klaipėda Tel. +370 64528428 El. p. nanska@nanska.se Direktorius Simonas Mikelis |
| --- | --- |