**SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-150 PAPILDOMŲ IR (AR)**

**NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 1**

2024-08-19

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**AB „HISK“** atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2024-02-14 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-150 „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.154 Šiauliai – Gruzdžiai – Naujoji Akmenė ruožo nuo 43,973 iki 47,400 km kapitalinio remonto darbai“ (toliau – **Sutartis**);
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Sutarties vykdymo metu, buvo gautas gyventojų prašymas dėl nuovažų įrengimo vietų pakeitimo, dėl ko atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro 8.216,14 Eur be PVM;
4. Sutarties vykdymo metu, buvo gautas gyventojų prašymas dėl nuovažų įrengimo vietų pakeitimo, dėl ko atsirado poreikis neatliekamiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro 8.293,14 Eur be PVM;
5. Sutarties 149 p.​ Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 1 dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų atlikimo ir jų apmokėjimo:
   1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 9941,53 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 53 ct).
   2. papildomų darbų kaina be PVM yra 8216,14 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiolika eurų, 14 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 1725,39 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt penki eurai, 39 ct).
2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
   1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 10.034,70 Eur (dešimt tūkstančių trisdešimt keturi eurai, 70 ct).
   2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 8293,14 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai, 14 ct).
   3. 21 proc. PVM yra 1741,56 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt vienas euras, 56 ct).
3. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 12 punkte numatytą Sutarties vertę ir išdėstyti punktą nauja redakcija:

*„Pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“1, 2.11. papunktyje) bus lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus darbų kiekius iš laimėjusio tiekėjo pasiūlytų įkainių: 3.327.973,64 (trys milijonai trys šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai 64 ct.) EUR be PVM, 21 proc. PVM yra 698.874,46 (šeši šimtai devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 46 ct), 4.026.848,10 (keturi milijonai dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 10 ct.) EUR su PVM*“.

1. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų, Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties vertė sumažėja toliau nurodyta suma: 93,17 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra*: 4.026.848,10 Eur* (su PVM).
2. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
3. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
4. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
6. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
7. Susitarimo priedai:
   1. S-150 darbų pakeitimo aktas Nr. 1;

|  |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **AB „HISK“**  S. Kerbedžio g. 7 LT-35104 Panevėžys  Juridinio asmens kodas 147710353  El. p. info@hisk.lt  A.s. LT02 410 0412 0009 0263  Luminor Bank AS  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
|  |  |
|  |  |