**SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES NR. S-493 PAPILDOMŲ IR (AR)**

**NEATLIEKAMŲ DARBŲ Nr. 19**

2024-08-26

**AB „Via Lietuva“**, (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

**Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“** (atsakingas partneris – UAB „Fegda“) atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau - Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

**Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:**

1. 2023-05-18 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-493 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 56,83 iki 72,50 km rekonstravimas“ (toliau – **Sutartis**);
2. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
3. Sutarties vykdymo metu atsirado Rangovo ir projekto vykdymo priežiūros patikslintos aplinkybės dėl įrengiamų surenkamų atraminių konstrukcijų iš modulinių betoninių blokų kartu su geotinklais tvirtinamomis polimerinėmis jungtimis keičiant polimerines jungtis į paskirstomąjį vamzdį, dėl kurių atsirado poreikis atlikti papildomus / neatliekamus darbus (detalizuoti **Priede Nr. 1**), kurių kaina sudaro 0,00 Eur be PVM;
4. šio keitimo atveju Rangovas neįgyja jokios naudos, įskaitant, bet neapsiribojant ekonomine nauda, kadangi pakeitimu pakeistos naujos medžiagos yra ženkliai geresnių techninių savybių, kas lemia Rangovui brangesnių medžiagų panaudojimą. Pakeitimu keičiamos medžiagos techninėmis savybėmis yra laikytinos analogiškomis kito gamintojo medžiagomis, kurios tenkina visus keliamus reikalavimus, o medžiagų padėtis, geometrija, apkrovos nesikeičia;
5. šis pakeitimas leidžia kitų projekte reikalingų sprendinių greitesnį įgyvendinimą;
6. šiuo pakeitimu yra atliekamas medžiagų pakeitimų, kurios nebuvo numatytas naudoti techniniame projekte, t. y. techniniame projekte nebuvo numatyti naudoti konkrečias medžiagas, dėl ko techninio projekto sprendiniai ir techniniame projekte numatytas medžiagiškumas nesikeičia;
7. technologijos keitimo atveju Rangovui nėra suteikiamas papildomas Darbų atlikimo terminas;
8. Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 19 dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:
9. Šalys susitaria kad technologijos keitimo atveju kaina sudaro: 0,00 Eur;
10. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina nesikeičia.
11. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
12. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
13. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
14. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
15. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
16. Susitarimo priedai:

11.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimas Nr. 21;

|  |  |
| --- | --- |
| UŽSAKOVAS  **AB „Via Lietuva“**  Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius  Įmonės kodas 188710638  Telefonas (8 5) 232 9600  El. paštas info@vialietuva.lt  A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  AB „Swedbank“  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS  **UAB „Fegda“**  Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius  Įmonės kodas 110801759    El. p. vilnius@fegda.lt  A.s. LT27 2150 0510 0001 1527OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas  Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas |
|  |  |
|  |  |